Приложение № 1

к Плану мероприятий «дорожной карте»

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

на территории Колпашевского района

на 2016-2030 годы

**Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | **Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Удельный вес помещений, зданий, включенных в реестр помещений, зданий, используемых для предоставления услуг инвалидами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.2 | | Удельный вес составленных паспортов доступности на каждый объект (помещение, здание, иное сооружение), используемый для предоставления услуг инвалидам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.3 | | Удельный вес реализованных мероприятий по беспрепятственному входу в объекты (помещения, здания) и выходу из них | % | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| **2. В сфере культуры** | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год | ед. | 30 | 35 | 17 | 46 | 96 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2.2 | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Колпашевского района | % | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2.3 | | Удельный вес объектов в сфере культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги (от общего количества объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2.4 | | Удельный вес социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов, которым оказано содействие их деятельности (районное общество глухих, районное общество слепых, районное общество инвалидов) (не менее 3-х социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| **3. В сфере общего образования** | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (места предоставления услуг), с учетом ограничений их жизнеспособности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.2 | | Доля работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего числа педагогических работников) | % | 18 | 20 | 22 | 55 | 55 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.3 | | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных обучением с использованием дистанционных технологий по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.4 | | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста | % | 15 | 15 | 15 | 70 | 82,3 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.5 | | Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, предоставляемых на них услуг (от общего количества объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| **4. В сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются:  поручни;  пандусы;  достаточная ширина дверных проемов в стенах (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 30 | 40 | 50 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 4.2 | | Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| **5. В сфере труда и занятости** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Общее число инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | | ед. | 82 | 87 | 76 | 63 | 36 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| 5.2 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | | % | 63,4 | 42,5 | 26,3 | 58,3 | 26 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| 5.3 | Общее число организаций (работодателей), которым установлены квоты по трудоустройству инвалидов | | ед. | 45 | 39 | 34 | 37 | 38 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| 5.4 | Удельный вес организаций (работодателей) выполняющих установленные им квоты по трудоустройству инвалидов, от общего числа таких организаций (работодателей), которым установлены такие квоты | | % | 64,4 | 46,2 | 85,3 | 78,4 | 86,8 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| **6. В сфере здравоохранения** | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 40 | 50 | 60 | 60 | 65 | ОГБУЗ «Колпашевская РБ» |
| 6.2 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов (имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения) и оказание им помощи, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГБУЗ «Колпашевская РБ» |
| 6.3 | | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг , от общего количества работников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГБУЗ «Колпашевская РБ» |
| **7. В сфере социальной поддержки населения** | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Удельный вес существующих объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить полную доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | % | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» |
| 7.2 | | Доля работников, оказывающих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» |

Приложение № 2

к Плану мероприятий «дорожной карте»

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

на территории Колпашевского района

на 2016-2030 годы

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответствен-ные исполнители** | **Срок реализа-ции** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | |
| 2.2. Поддержание паспортов доступности объектов в актуальном состоянии | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностями учета региональной специфики», распоряжения Губернатора Томской области от 30.01.2013 № 22-р «О проведении в Томской области паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Исполнители «дорожной карты» | постоянно | **Формирование перечня работ для предоставления инвалидам объектов и предоставляемых в них услуг.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». Актуализация паспортов безопасности будет выполнена до 01.03.2023 года.  - МБУ «Библиотека». Выполнено.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Выполнено.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Выполнено.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Выполнено частично. Срок реализации 2023 год.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Выполнено. |
| 2.3. Реализация мероприятий по беспрепятственному входу в объекты (помещения, здания) и выходу из них инвалидов, в том числе за счет организации, содействия при входе в объект и выходе из него, (приобретение и установка кнопок вызова персонала, поручней, знаков парковки для инвалидов, установка пандусов, поручней) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Обеспечение беспрепятственного входа в объекты и выхода из них, в том числе за счет содействия при входе в объект и выходе из него.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». В 2022 году дополнительно приобретена кнопка вызова для КДО «Дом культуры «Рыбник», так как прежняя была повреждена.  - МБУ «Библиотека». В рамках реализации мероприятия пандусами оборудованы следующие здания МБУ «Библиотека»: Центральная библиотека (г. Колпашево, ул. Кирова, 43), ОБО № 4, № 7 (с. Тогур, ул. Ленина, 10), ЦДОБО (г. Колпашево, ул. Кирова, 21), ОБО № 8 (д. Новогорное, пер. Клубный, 3), ОБО № 11 (с. Чажемто, ул. Школьная, 2/1), ОБО № 13 (с. Старокороткино, ул. Центральная, 43), ОБО № 27 (д. Маракса, ул. Юбилейная, 24), ОБО № 12 (п. Большая Саровка, ул. Советская, 35/6).  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Не реализованы мероприятия по причине отсутствия запланированных мероприятий.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Выполнено.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Разработан и актуализирован Порядок сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения. В поликлинике № 1 обновлена тактильная лента, предназначенная для маркировки «опасных» зон, во врачебной амбулатории г. Колпашево при входе и на каждом кабинете установлены тактильные таблички Брайля, во всех зданиях в туалетах и душевых установлены кнопки вызова персонала. Обновлена разметка парковочного места для инвалидов.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Установлена кнопка вызова, имеется съемный пандус. |
| 2.4. Создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги (приспособлению путей движения внутри зданий, в том числе приобретение съемных пандусов, подъемных устройств, иных ассистивных приспособлений и адаптивных средств для обеспечения индивидуальной мобильности инвалидов, создание условий доступности санитарных комнат) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» | Исполнители «дорожной карты» | постоянно | **Создание условий самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено частично.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  В МБУ «ЦКД» и МБУ «Библиотека» имеется общий лестничный гусеничный подъёмник «Барс УТП-130», подъемник можно использовать на других объектах, в случае необходимости.  В 2022 году в МБУ «ЦКД» приобретен пандус передвижной телескопический.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Не реализованы по причине отсутствия запланированных мероприятий.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Все группы инвалидов могут передвигаться самостоятельно.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Установлены поручни в туалете для посетителей и пандус во врачебной амбулатории г. Колпашево.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Имеется съемный пандус, оборудована санитарная комната, демонтированы пороги по пути следования посетителей к месту оказания услуг. |
| 2.5. Организация надлежащего размещения носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограниченности их жизнедеятельности (надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Организация надлежащего размещения носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограниченности их жизнедеятельности.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». Приобретены предупредительные знаки для слабовидящих людей для объектов МБУ «ЦКД». Изготовлены и размещены информационные таблички со шрифтом Брайля для объектов МБУ «ЦКД», КДО «Дом культуры «Рыбник», КДО «Дом культуры «Лесопильщик».  - МБУ «Библиотека». В 2022 году приобретены информационно-текстильные средства в следующие отделы библиотечного обслуживания МБУ «Библиотека»: ОБО № 8 (д. Новогорное пер. Клубный 3, пом.1), ОБО № 9 (с. Инкино, пер. Кооперативный, 11, пом.1), ОБО № 10 (п. Куржино, ул. Лесная, 2, пом. 4), ОБО № 11 (с. Чажемто, ул. Школьная, 2/1), Центральная библиотека, ОБО № 13 (с. Старокороткино, ул. Центральная, 43), ОБО № 16 (д. Белояровка, ул. Мира, 9), ОБО № 22 (д. Юдино, ул. Совхозная, 14/1), ОБО № 23 (с. Новоселово, ул. Центральная, 11/2), ОБО № 27 (д. Маракса, ул. Юбилейная, 24), ОБО № 32 (с. Озерное, ул. Трактовая, 9, пом.2).  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Выполнено (имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация в зданиях образовательных организаций).  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Имеются: знаки, рельефные дорожки, световые табло.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Во врачебной амбулатории г. Колпашево при входе и на каждом кабинете установлены тактильные таблички Брайля. Заменены тактильные таблички Брайля на входе в поликлинику №2 и детскую поликлинику.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Рельефно-точечным шрифтом Брайля выполнены надписи (кнопки вызова, санитарные комнаты, название учреждения). |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
| 3.1. Создание инвалидам условий помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Предоставление инвалидам условий помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». На официальном сайте имеется версия для слабовидящих людей. Работники, осуществляющие первичный контакт с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с размещением кабинетов, а также оказания им помощи в определении последовательности действий и маршрута передвижения при получении услуги, проинструктированы.  - МБУ «Библиотека». На официальном сайте имеется версия для слабовидящих людей.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Созданы условия (на официальных сайтах образовательных организаций имеется версия для слабовидящих людей, каждая образовательная организация готова работать с маломобильными группами людей в электронном формате).  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Сотрудники центра в доступной для инвалидов форме доносят до них информацию об услугах, предоставляемых Центром занятости. В Центре занятости размещены буклеты с информацией о государственных услугах. На сайте Департамента труда и занятости населения Томской области, на портале «Работа в России» проводится постоянно информационное сопровождение данных категорий граждан, постоянно обновляется перечень вакансий, в том числе под квотируемые рабочие места.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Выполнено.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». На сайте учреждения имеется версия для слабовидящих. Приобретен портативный цифровой увеличитель. |
| 3.2. Организация предоставления инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнители «дорожной карты» | При необходи-мости | **Предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Ввиду отсутствия средств не организовано предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка. Обеспечен доступ на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчик в 2022 году не требовался.  - МБУ «Библиотека». Обеспечен допуск на объекты сурдопереводчика. Имеются рельефно-точечные книги, «говорящие» книги, плоскопечатные книги с укрупненным шрифтом, предназначенные для обслуживания инвалидов по зрению. Кроме этого, в МБУ «Библиотека» имеется тифлофлешплейер – специальное устройство, предназначенное для воспроизведения «говорящих книг», приобретен радиокласс (индукционная петля) (5 шт.).  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Организовано предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Осуществлен допуск сурдопереводчика. Центр занятости оснащен «петлей» для слабослышащих граждан.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Ведется работа по заключению соглашения по оказанию услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Организован допуск на объект сурдопереводчика. |
| **Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним)** | | | | |
| 4.1. Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов | Государственная программа "Развитие образования в Томской области", утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области" | Управление образования Администрации Колпашевского района | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Увеличение числа сотрудников образовательных организаций обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья в форме образовательной интеграции и инклюзивного образования.**  Выполнено. Увеличено число сотрудников образовательных организаций, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в форме образовательной интеграции и инклюзивного образования. |
| 4.2.Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями о необходимости квотирования рабочих мест для инвалидов и создание для них специальных рабочих мест. | Статья 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  Статья 22 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве).**  Работодателям ежегодно направляются информационные письма о соблюдении законодательства о квотировании, а также проводятся мероприятия с подобной тематикой. |
| 4.3. Организация обучения (инструктирования) сотрудников организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Увеличение количества сотрудников организаций квалифицированных в вопросах предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». В 2022 году заключен договор на обучение 3 работников на курсах повышения квалификации «Организация работы с лицами с ОВЗ и инвалидами в сфере культуры и искусства».  - МБУ «Библиотека». В 2022 году 7 сотрудников прошли обучение на онлайн-платформе «Культура. Inc» (базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с инвалидностью).  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Организовано.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Обучение сотрудников проводится 2 раза в год.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Пройдено повышение квалификации по программа «Ответственные лица в колл-центре и регистратуре по обслуживанию с ОВЗ и инвалидов» (3 чел.) и «Организация доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ» (3 чел.).  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Организовано. |