Приложение № 1

к Плану мероприятий «дорожной карте»

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

на территории Колпашевского района

на 2016-2030 годы

**Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | **Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год\* |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Удельный вес помещений, зданий, включенных в реестр помещений, зданий, используемых для предоставления услуг инвалидами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.2 | | Удельный вес составленных паспортов доступности на каждый объект (помещение, здание, иное сооружение), используемый для предоставления услуг инвалидам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.3 | | Удельный вес реализованных мероприятий по беспрепятственному входу в объекты (помещения, здания) и выходу из них | % | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| **2. В сфере культуры** | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год | ед. | 35 | 17 | 46 | 96 | 103 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2.2 | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Колпашевского района | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2.3 | | Удельный вес объектов в сфере культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги (от общего количества объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2.4 | | Удельный вес социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов, которым оказано содействие их деятельности (районное общество глухих, районное общество слепых, районное общество инвалидов) (не менее 3-х социально-ориентированных некоммерческих организаций инвалидов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| **3. В сфере общего образования** | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (места предоставления услуг), с учетом ограничений их жизнеспособности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.2 | | Доля работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общего числа педагогических работников) | % | 20 | 22 | 55 | 55 | 55 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.3 | | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных обучением с использованием дистанционных технологий по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.4 | | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста | % | 15 | 15 | 70 | 82,3 | 81,4 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3.5 | | Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, предоставляемых на них услуг (от общего количества объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| **4. В сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются:  поручни;  пандусы;  достаточная ширина дверных проемов в стенах (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 4.2 | | Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| **5. В сфере труда и занятости** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Общее число инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | | ед. | 87 | 76 | 63 | 53 | 36 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| 5.2 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | | % | 42,5 | 26,3 | 58,3 | 67,9 | 69,4 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| 5.3 | Общее число организаций (работодателей), которым установлены квоты по трудоустройству инвалидов | | ед. | 39 | 34 | 37 | 38 | 35 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| 5.4 | Удельный вес организаций (работодателей) выполняющих установленные им квоты по трудоустройству инвалидов, от общего числа таких организаций (работодателей), которым установлены такие квоты | | % | 46,2 | 85,3 | 78,4 | 86,8 | 97,1 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» |
| **6. В сфере здравоохранения** | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | ОГБУЗ «Колпашевская РБ» |
| 6.2 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов (имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения) и оказание им помощи, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГБУЗ «Колпашевская РБ» |
| 6.3 | | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг , от общего количества работников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГБУЗ «Колпашевская РБ» |
| **7. В сфере социальной поддержки населения** | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Удельный вес существующих объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить полную доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» |
| 7.2 | | Доля работников, оказывающих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» |

\* - данные по состоянию на октябрь 2023 года.

Приложение № 2

к Плану мероприятий «дорожной карте»

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

на территории Колпашевского района

на 2016-2030 годы

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответствен-ные исполнители** | **Срок реализа-ции** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | |
| 2.2. Поддержание паспортов доступности объектов в актуальном состоянии | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностями учета региональной специфики», распоряжения Губернатора Томской области от 30.01.2013 № 22-р «О проведении в Томской области паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Исполнители «дорожной карты» | постоянно | **Формирование перечня работ для предоставления инвалидам объектов и предоставляемых в них услуг.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». Паспорта доступности составлены на все объекты МБУ «ЦКД». Паспорта доступности требуют актуализации. Изменения в паспорта безопасности будут внесены до 01.03.2024 года.  - МБУ «Библиотека». Выполнено.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Выполнено.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Выполнено.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Выполнено частично. Срок реализации конец 2023 год.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Выполнено. |
| 2.3. Реализация мероприятий по беспрепятственному входу в объекты (помещения, здания) и выходу из них инвалидов, в том числе за счет организации, содействия при входе в объект и выходе из него, (приобретение и установка кнопок вызова персонала, поручней, знаков парковки для инвалидов, установка пандусов, поручней) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Обеспечение беспрепятственного входа в объекты и выхода из них, в том числе за счет содействия при входе в объект и выходе из него.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». В 2023 году приобретена система вызова для инвалидов в культурно-досуговый отдел «Чажемтовский Дом культуры».  - МБУ «Библиотека». В рамках реализации мероприятия были приобретены беспроводные комплекты вызова «Эконом» в следующие отделы библиотечного обслуживания (далее – ОБО) МБУ «Библиотека»: в ОБО № 1 (г. Колпашево, ул. Гоголя, 87/2); ОБО № 3 (г. Колпашево, ул. Победы, 75).  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. В 15 общеобразовательных организациях и 6 организациях дошкольного образования установлены кнопки вызова персонала. В 7 общеобразовательных организациях и 5 организациях дошкольного образования установлены пандусы.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Выполнено.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Разработан и актуализирован Порядок сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения. В ФАП с. Инкино, поликлинике № 1, административном здании (2 этаж) установлены тактильные таблички Брайля. Обновлена разметка парковочного места для инвалидов. Произведен ремонт пандуса ФАП с. Большая Саровка и стоматологической поликлиники с установкой поручней.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Оборудована санитарная комната. |
| 2.4. Создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги (приспособлению путей движения внутри зданий, в том числе приобретение съемных пандусов, подъемных устройств, иных ассистивных приспособлений и адаптивных средств для обеспечения индивидуальной мобильности инвалидов, создание условий доступности санитарных комнат) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» | Исполнители «дорожной карты» | постоянно | **Создание условий самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено частично (мероприятия по созданию условий выполняются в пределах средств и технических возможностей организаций).  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». В 2023 году приобретен пандус передвижной телескопический в культурно-досуговый отдел «Саровский Дом культуры», культурно-досуговый отдел «Дом культуры «Лесопильщик».  - МБУ «Библиотека». В рамках соглашения от 26.06.2023 № 125 «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» муниципальным учреждениям культуры на ремонт муниципальных объектов культуры» входная зона ОБО № 3 (г. Колпашево, ул. Победы, 75) была оборудована пандусом для обеспечения доступа к месту предоставления библиотечных услуг маломобильной категории граждан.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Созданы условия для самостоятельного передвижения инвалидов по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуг.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Все группы инвалидов могут передвигаться самостоятельно.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Установлены пандус и поручни в туалете для посетителей в ФАП с. Инкино.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Имеется съемный пандус, оборудована санитарная комната. |
| 2.5. Организация надлежащего размещения носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограниченности их жизнедеятельности (надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Организация надлежащего размещения носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограниченности их жизнедеятельности.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». Информационная табличка со шрифтом Брайля для культурно-досугового отдела «Чажемтовский Дом культуры» находится на стадии согласования. Разместить данную информационную табличку планируется до конца 2023 года.  - МБУ «Библиотека». В 2023 году были приобретены информационно - тактильные знаки 610\*470 мм. «Режим работы» в ОБО № 3 (г. Колпашево, ул. Победы, 75); в ЦДОБО (г. Колпашево, ул. Кирова, 21).  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Выполнено (имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация в зданиях образовательных организаций).  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Имеются: знаки, рельефные дорожки, световые табло.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». При входе во все ФАП и при входе и на каждом кабинете ФАП с. Инкино, поликлиники № 1, административном здании (2 этаж) установлены тактильные таблички Брайля.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Рельефно-точечным шрифтом Брайля выполнены надписи, знаки и графическая информация (входная группа, санитарные комнаты, клиентская служба, зал ожидания). |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
| 3.1. Создание инвалидам условий помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Предоставление инвалидам условий помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». На официальном сайте имеется версия для слабовидящих людей. Работники, осуществляющие первичный контакт с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с размещением кабинетов, а также оказания им помощи в определении последовательности действий и маршрута передвижения при получении услуги, проинструктированы.  - МБУ «Библиотека». На официальном сайте имеется версия для слабовидящих людей.  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Созданы условия (на официальных сайтах образовательных организаций имеется версия для слабовидящих людей, каждая образовательная организация готова работать с маломобильными группами людей в электронном формате).  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Вся информация о ходе предоставления услуг размещена на сайте Департамента труда и занятости населения Томской области, а также в информационном зале центра. При необходимости информацию можно в доступной форме получить у сотрудников.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Выполнено.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». На сайте учреждения имеется версия для слабовидящих. |
| 3.2. Организация предоставления инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнители «дорожной карты» | При необходи-мости | **Предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Ввиду отсутствия средств не организовано предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка. Обеспечен доступ на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». В 2023 году заключен договор о совместной деятельности на оказание услуг сурдопереводчика. Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в 2023 году не требовалось.  - МБУ «Библиотека». Обеспечен допуск на объекты сурдопереводчика. Имеются рельефно-точечные книги, «говорящие» книги, плоскопечатные книги с укрупненным шрифтом, предназначенные для обслуживания инвалидов по зрению. Кроме этого, в МБУ «Библиотека» имеется тифлофлешплейер – специальное устройство, предназначенное для воспроизведения «говорящих книг», приобретен радиокласс (индукционная петля) (5 шт.).  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Организовано предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Осуществлен допуск сурдопереводчика. Центр занятости оснащен «петлей» для слабослышащих граждан.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Заключено соглашение о сотрудничестве по оказанию услуг по переводу русского жестового языка инвалидам с нарушением функции слуха.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Предоставляются услуги сурдопереводчика. |
| **Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним)** | | | | |
| 4.1. Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов | Государственная программа "Развитие образования в Томской области", утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области" | Управление образования Администрации Колпашевского района | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Увеличение числа сотрудников образовательных организаций обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья в форме образовательной интеграции и инклюзивного образования.**  Выполнено. Увеличено число сотрудников образовательных организаций, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в форме образовательной интеграции и инклюзивного образования. |
| 4.2.Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями о необходимости квотирования рабочих мест для инвалидов и создание для них специальных рабочих мест. | Статья 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  Статья 22 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве).**  Работодателям ежегодно направляются информационные письма о соблюдении законодательства о квотировании, а также проводятся мероприятия с подобной тематикой. |
| 4.3. Организация обучения (инструктирования) сотрудников организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Исполнители «дорожной карты» | В соответ-ствии с «дорожной картой» | **Увеличение количества сотрудников организаций квалифицированных в вопросах предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма.**  1. Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Выполнено.  2. Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района:  - МБУ «ЦКД». До конца 2023 года планируется обучить 3 работников на курсах повышения квалификации «Организация работы с лицами с ОВЗ и инвалидами в сфере культуры и искусства».  - МБУ «Библиотека». В 2023 году 2 сотрудника МБУ «Библиотека» прошли обучение в ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной программе «Практико-ориентированные информационные технологии организации культурно-досуговой деятельности с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 2 сотрудника прошли обучение в ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи» по образовательной программе повышения квалификации «Организация инклюзивного направления работы библиотеки».  3. Управление образования Администрации Колпашевского района. Организовано.  4. ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево». Обучение сотрудников проводится 2 раза в год.  5. ОГАУЗ «Колпашевская РБ». Повышение квалификации по программа «Ответственные лица в колл-центре и регистратуре по обслуживанию с ОВЗ и инвалидов» (3 чел.) и «Организация доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ» (3 чел.) проводилось в 2022 году.  6. ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района». Организовано. |