## Отчет
Утверждаю
"____" ____________ 2016г.
________ Директор МКУ "Агентство"
Отчет о реализации ведомственной целевой программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования "Колпашевский район" за 2015 год
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования "Колпашевский район"
(наименование ВЦП)
МКУ "Агентство по управлению муниципальным имуществом"
(наименование СБП)
Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам
Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | План (тыс.руб.) | Факт ( тыс.руб.) | Отклонение |  | Причины отклонений
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. руб. (гр.4-гр.5) | %, гр5/гр4*100
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в казне муниципального образования "Колпашевский" | 113 | 660 30 01 | 244 | 4572.7 | 2772.7 | 1800 | 60.6 | Бюджетные средства в сумме 1800,0 тыс.руб. выделены в конце октября 2015 года, муниципальный контракт заключен 21.12.2015 на основании проведенного аукциона, срок исполнения контракта 04.02.2016
1.1. Содержание временно неиспользуемого муниципального имущества | 113 | 660 30 01 | 244 | 2772.7 | 2772.7 | 0 | 100 | -
1.2. Приобретенение микроавтобусов ГАЗ | 113 | 660 30 01 | 244 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | Бюджетные средства выделены в конце октября 2015 года, муниципальный контракт заключен 21.12.2015 на основании проведенного аукциона, срок исполнения контракта 04.02.2016
2. Организация работ по текущему ремонту объектов, находящихся в казне муниципального образования "колпашевский район" | 113 | 660 30 02 | 244 | 3154.3 | 3154.3 | 0 | 100 | -
2.1. Проведение ремонта кровли здания, расположенного по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова,43 | 113 | 660 30 02 | 244 | 101 | 101 | 0 | 100 | -
2.2. Проведение ремонта помещений 4 этажа в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 2005.5 | 2005.5 | 0 | 100 | -
2.3. Монтаж пожарной сигнализации в помещениях 1-го этажа (лит.3-16,III) в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 38.7 | 38.7 | 0 | 100 | -
2.4. Устройство перегородок на 2,3,4 этажах в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 95 | 95 | 0 | 100 | -
2.5. Установка кровель из асбестоцементных листов в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 45.8 | 45.8 | 0 | 100 | -
2.6. Установка кровель из асбестоцементных листов в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул. Кирова,43 | 113 | 660 30 02 | 244 | 19.2 | 19.2 | 0 | 100 | -
2.7. Установка теплосчетчика в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 95 | 95 | 0 | 100 | -
2.8. Проведение ремонта пола в помещении коридора 5-го этажа в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 97.5 | 97.5 | 0 | 100 | -
2.9. Устройство линолеумного покрытия в помещении коридова 5-го этажа в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 83 | 83 | 0 | 100 | -
2.10.Замена оконных блоков на лестничных маршах в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 90 | 90 | 0 | 100 | -
2.11.Замена батарей отопления и дверного блока на лестничных маршах в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 85.1 | 85.1 | 0 | 100 | -
2.12. Монтаж естественной вентиляции на 2-4 этажах в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 198.8 | 198.8 | 0 | 100 | -
2.13. Текущий ремонт системы отопления в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 27 | 27 | 0 | 100 | -
2.14. Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт помещений в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 (лит. №№33-49,VIII, IX, коридор) | 113 | 660 30 02 | 244 | 127 | 127 | 0 | 100 | -
2.15. Ремонт кровли в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова,43 | 113 | 660 30 02 | 244 | 45.7 | 45.7 | 0 | 100 | -
Итого по ВЦП: |  |  |  | 7727 | 5927 | -1800 | 76.7 | Бюджетные средства в сумме 1800,0 тыс.руб. выделены в конце октября 2015 года, муниципальный контракт заключен 21.12.2015 на основании проведенного аукциона, срок исполнения контракта 04.02.2016
Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)
Наименование показателя | ед. изм. | Значение показателя в 2015 году |  | Отклонение (%) (гр.4/гр3*100) | Причины отклонений
|  | план | факт
Количество объектов временно неиспользуемого муниципального имущества, по которым проведена оплата за предоставление коммунальных и прочих услуг | ед. | Не более 5 | 5 | 100 | -
Наличие микроавтобусов ГАЗ | ед. | 2 | 0 | 0 | Бюджетные средства в сумме 1800,0 тыс.руб. выделены в конце октября 2015 года, муниципальный контракт заключен 21.12.2015 на основании проведенного аукциона, срок исполнения контракта 04.02.2016
Количество отремонтированных объектов | ед. | 13 | 15 | 100 | -