**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район»**

**за 2017 год**

В 2017 году в МО «Колпашевский район» ответственными исполнителями осуществлялась реализация следующих муниципальных программ:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы»;

3. «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»;

4. «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»;

5. «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»;

6. «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района»;

7. «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»;

8. «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»;

9. «Развитие системы образования Колпашевского района».

10. «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район».

Кроме того, в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённый постановлением Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 №919 (в действующей редакции), включена муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района», однако мероприятия данной программы в 2017 году не реализовывались по причине отсутствия финансирования. В связи с этим оценка эффективности указанной муниципальной программы не проводилась.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 №905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 №482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 №897, от 23.12.2016 №1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70), ответственными исполнителями подготовлены отчёты о реализации муниципальных программ за 2017 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район» осуществлена отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее Порядок).

Оценка эффективности Программ проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы;

2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия;

3. Оценка качества управления муниципальной программой.

По результатам оценки каждой муниципальной программы сформированы отчёты об оценке эффективности реализации по каждой муниципальной программе по форме согласно приложению №2 к Порядку, а также оформлены заключения с указанием степени эффективности, которые направлены ответственным исполнителям.

По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года присвоены следующие степени эффективности:

***- высокоэффективная – 3 муниципальным программам;***

***- эффективная –5 муниципальным программам;***

***- низкоэффективная – 2 муниципальным программам;***

***- неэффективная – отсутствуют.***

В таблице 1 приведена информация о выполнении расходных обязательств Колпашевского района, связанных с реализацией муниципальных программ, и сводная оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ.

**Таблица 1. Информация об объёмах финансирования и степени эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район» в 2017году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | % выполнения мероприятий МП | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП | Средства, привлечённые из федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников | Оценка эффективности МП в баллах, согласно Порядку |
| Утверждено, тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. | % исполнения | Доля в общем объёме финансирования по программе, % | Освоено, тыс. руб. | Доля в общем объёме привлечённых средств по всем МП, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** |
| 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 37,5 | 4 270,0 | 108,7 (4 070,0 – оптимизированы) | 54,4 (с учетом оптимизации)  | 7,88 | 1 271,3 | 1,0 | 0,66 |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы» | 71,4 | 689,5 | 294,8(133,3 – экономия) | 53,0 (с учетом экономии) | 19,35 | 1 228,4 | 0,9 | 0,95 |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (В.И.Синева)** |
| 3 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 100,0 | 29 070,6 | 41 961,0 | 144,3 | 48,7 | 44 160,3 | 33,0 | 0,97 |
| 4 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 100,0 | 30 410,1 | 98 540,8 | 324,0 | 95,3 | 4 866,0 | 3,6 | 0,87 |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** |
| 5 | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 84,2 | 6 544,7 | 8 314,0 | 127,0 | 96,4 | 313,0 | 0,2 | 0,91 |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Т.Б.Бардакова)** |
| 6 | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 16,7 | 980,0 | 854,8 | 87,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,71 |
| 7 | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 81,2 | 1 728,4 | 7 843,0 | 453,8 | 70,2 | 3 331,7 | 2,5 | 1,12 |
| 8 | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 100,0 | 9 916,8 | 9 916,8 | 100 | 33,6 | 19 581,5 | 14,6 | 1,52 |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** |
| 9 | «Развитие системы образования Колпашевского района» | 100,0 | 5 978,7 | 5 198,2 | 86,9 | 100,0 | 59 169,8 | 44,2 | 0,93 |
| **Организационный отдел Администрации Колпашевского района (А.Н.Крылов)** |
| 10 | «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» | 100,0 | 254,4 | 158,0 (96,4 – экономия) | 100,0 (с учетом экономии) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,08 |

Ниже представлена информация по каждой муниципальной программе о результатах её реализации, а также степени соответствия установленных и достигнутых программных целевых индикаторов и показателей за отчётный период.

***1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 16.08.2013 №834 (в редакции постановления АКР от 02.06.2017 №504).

Программа направлена на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по трём основным мероприятиям: устойчивое развитие агропромышленного комплекса; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; комплексное обустройство населенных пунктов.

Отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета (вх. № 386 от 12.03.2018, уточненный отчет от 12.04.2018), представленного отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. Из 15 запланированных показателей выполнено 9 в полном объёме, достигнуты следующие результаты:

- создано 6 новых крестьянско (фермерских) хозяйств (далее по тексту – КФХ), однако в 2017 году 4 КФХ прекратили свою деятельность;

- 2 молодых семьи, проживающие в сельской местности, улучшили свои жилищные условия, за счёт полученных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе 2 молодых специалиста (учитель МБОУ «Инкинская средняя общеобразовательная школа» и специалист 1 категории по благоустройству, вопросам ЖКХ, земельным вопросам, имущества Администрации Саровского сельского поселения.

- сформирована база данных о субъектах, осуществляющих свою деятельность в сфере сельскохозяйственного производства и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» размещена актуализированная информация по вопросам развития сельскохозяйственного производства (характеристика малых форм хозяйствования; о механизмах государственной и муниципальных поддержках).

Однако не выполнены такие показатели, как:

- «прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий), в % к уровню 2014 года», где планировалось увеличение на 4,5 %, а фактически прирост производства продукции составило 0,3 %, что обусловлено снижением молочной продуктивности в хозяйствах населения и сокращением посевных площадей в хозяйствах населениях;

- «объём производства продукции животноводства (мясо, молоко) в малых формах хозяйствования» (план – 5 141 тонн, факт – 4 820 тонн). Показатель по данному мероприятию не доведен до запланированного уровня за счет уменьшения количества граждан, содержащих скот и занимающихся производством мяса и молока;

- « объём валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи) в малых формах хозяйствования», где так же наблюдается сокращение за счёт снижения урожайности в отчётном году. Объём валового сбора составил 15 863 тонн (план – 17 038 тонн).

- «строительство и обустройство санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов», на отчетный период 2017 года, согласно муниципальной программы показатели не запланированы, однако было выделено финансирование мероприятия из местного бюджета в размере 4000 тыс. руб. В течение отчетного года запланированные денежные ресурсы были оптимизированы;

- по мероприятию «кадастровые работы и работы по изготовлению кадастрового плана земельного участка» так же значения показателей не запланированы, финансовые ресурсы в размере 70 тыс. руб. так же были оптимизированные в 2017 году.

2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия. Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 92,1%. Денежные средства местного бюджета освоены только на 2,5%, причиной чему послужило не выполнение работ по проведению изыскательных работ, разработке проектно-сметной документации и прохождение экспертизы проекта на строительство полигона твердых коммунальных отходов в окрестностях с. Чажемто, а так же работ по изготовлению градостроительного плана земельного участка для размещения твердых коммунальных отходов в окрестностях с. Чажемто.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 0,66 балла, оценивается как низкоэффективная.

3. Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,60 балла из максимально возможного 1,00 балла. На результат положительно повлияли: достаточно высокий объём привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; качество планирования муниципальной программы; а с негативной стороны влияние оказали: освоение районного бюджета только на 54,37% и невыполнение 5 из 8 запланированных на 2017 год мероприятий.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет **0,66** **балла,** что выше 0,45, но не более 0,75 включительно (п. 4.5. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно, **эффективность реализации Программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2017 год оценивается как низкоэффективная и присваивается III степень эффективности.**

С учетом полученных результатов оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с п.10 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625, ответственному исполнителю необходимо сформировать предложение о внесении изменений в муниципальную программу на очередной финансовый год и направить его в срок до 1 августа 2018 года в Отдел экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района.

***2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 01.10.2012 №978 (в редакции постановления АКР от 13.12.2016 №1345).

Программа направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по четырем основным мероприятиям:

-создание, развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения;

-информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности;

-финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса (вх. №385 от 12.03.2018г.), определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей мероприятий Программы. В рамках реализации муниципальной программы планировалось выполнение 23 показателей, 14 из которых выполнено в полном объёме, что позволяет говорить о следующих достигнутых результатах:

- организованы и проведены обучающие семинары по вопросам лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности, работы в ЕГАИС, введения онлайн-касс, управления персоналом, в которых приняли участие порядка 115 представителей бизнеса Колпашевского района (план – 54 субъекта МСП, выполнение – 213%), перевыполнение показателя связано с проведением семинаров по широкому кругу вопросов в сфере предпринимательской деятельности;

- центром поддержки предпринимательства в течение отчетного года были оказаны консультационные услуги гражданам, из числа безработных, по вопросам бизнес-планирования, экспертизы бизнес-планов, на реализацию которых предоставляются средства государственной поддержки. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства Колпашевского района составило 219 субъектов МСП (план – 200 субъектов МСП, выполнение – 109,5%);

- в бизнес - инкубаторе размещены 6 новых компаний – резидентов (план – 1 ед.);

- приобретена оргтехника для развития деятельности БИПОН по муниципальному контракту (план – 1 муниципальный контракт);

- оказаны индивидуальные консультации 18 субъектам предпринимательской деятельности по механизмам поддержки предпринимательства на районном и областном уровнях, планирующим организовать свой бизнес (план – 15 субъектов МСП, выполнение – 120%);

- обеспечено наличие актуализированной информации: по вопросам развития предпринимательства на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Колпашевский район», в реестре субъектов МСП – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления МО «Колпашевский район», и в реестре ИП, малых и средних предприятий;

- проведены семинары по вопросам кредитования КФХ, внедрения системы управления безопасностью пищевых продуктов, ведения онлайн-касс, в которых приняли участие 60 субъектов МСП (план – 15 субъектов МСП, выполнение – 400%);

- организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности, в которых приняли участие 25 субъектов предпринимательства (награждение грамотами и благодарственными письмами, поздравление с профессиональным праздником Днем российского предпринимательства в рамках круглого стола среди резидентов бизнес-инкубатора, участие в фильме о малом предпринимательстве Колпашевского района) (план – 6 субъектов МСП, выполнение – 416%).

Кроме того в отчетном году субъектами предпринимательской деятельности создано 3 рабочих места, 2 из которых создано субъектами предпринимательской деятельности, которые в 2016 году получили средства государственной поддержки на реализацию предпринимательских проектов. Однако плановое значение данного показателя не было достигнуто (план – 11 рабочих мест), что явилось результатом того, что в отчетном году не проводился конкурс для «стартующего бизнеса» в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета. Сократилось количество рабочих мест в бизнес - инкубаторе по причине окончания срока действия договора аренды помещений у 7 субъектов предпринимательства, которые продолжили осуществление хозяйственной деятельности самостоятельно за пределами бизнес-инкубатора (план – 30 рабочих мест, включая зарегистрированных ИП, факт – 20 рабочих мест, выполнение – 67%).

Помимо этого, были предоставлены средства финансовой поддержки малому предприятию, осуществляющему переработку речной и морской рыбы. Однако плановое значение показателя не выполнено (план – 7 субъектов МСП, выполнение – 14%), что связано с отсутствием заявителей на получение компенсации части расходов субъектов МСП на участие в муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях, а также с отсутствием финансирования на проведение конкурса на лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса».

Также не выполнен целевой показатель по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения Колпашевского района, в связи с уменьшением количества малых предприятий и ИП (план – 28,6 ед., факт – 25,2 ед., выполнение – 88,1%).

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия. Из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было привлечено 80,6% денежных средств от общего объёма финансирования Программы. Все денежные средства освоены на 69,6 %, а с учетом экономии денежных средств местного бюджета – на 74,1%.

Экономия денежных средств местного бюджета в отчетном году составила 133,269 тыс. рублей, которая сложилась в результате:

- софинансирования расходов из областного бюджета на предоставление субсидий управляющей компании БИПОН;

- проведением одного из семинаров, направленных на повышение профессионального уровня субъектов МСП, в режиме видеоконференцсвязи;

- снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на поставку товаров, выполнения услуг.

Кроме того, образовались остатки денежных средств в связи с:

- отсутствием заявителей на получение компенсации части расходов субъектов МСП на участие в муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях;

- отсутствием софинансирования из областного бюджета на проведение конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса»;

- заявлением субъектов МСП на сумму меньшую, чем было запланировано;

- более низкими затратами субъектов МСП на приобретение оборудования, чем было запланировано.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 0,88 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как **эффективная**.

3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,60 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно на результат оказали влияние:

* отсутствие вносимых изменений в программу в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10% и (или) исключения мероприятий;
* своевременность, полнота предоставления отчетности о реализации муниципальной программы, качество представленной отчетности;
* объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 4,17 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников).

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

* выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 14 мероприятий в полном объёме выполнено 10, процент выполнения – 71,4%).
* неполное освоение средств районного бюджета (освоено на 53% с учетом экономии средств местного бюджета);

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **0,95 балла**, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно (п.4,5. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

***3. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 25.03.2016 №314 (в редакции постановления АКР от 02.12.2016 №1315).

Программа направлена на сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе. В отчетном году реализация программы осуществлялась по двум направлениям:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Колпашевский район».

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства (вх. №605 от 19.04.2018), определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по трём критериям:

1) **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

2) **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

3) Оценка **качества управления** муниципальной программой.

 Оценка эффективности подпрограмм муниципальной программы проводилась по первым двум критериям.

Результаты проведения оценки эффективности **подпрограммы 1** «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

1) в полном объёме выполнены все запланированные показатели (3 показателя):

* не допущено увеличение количества ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (план – 6 происшествий, факт – 6 происшествий, выполнение – 100%);
* отремонтировано 4 км автомобильных дорог местного значения (план – не менее 4км, выполнение – 100%);
* оказано содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении дорог местного значения двум поселениям Колпашевского района (план – не менее 2 ед., выполнение – 100%);

2) Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы 1 составляет 63,1%. Весь планируемый объём денежных средств освоен на 100%. Кроме того, были выделены и освоены в полном объёме дополнительные денежные средства из местного и областного бюджетов.

В результате балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составила 1,36 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается как **высокоэффективная**.

Результаты проведения оценки эффективности **подпрограммы 2** «Организация транспортного обслуживания в границах муниципального образования «Колпашевский район»:

1) планировалось выполнение 6 показателей, 5 из которых выполнены в полном объёме, что позволяет говорить о следующих достигнутых результатах:

* организовано автобусное сообщение с отдалёнными населёнными пунктами Колпашевского района, которое наличествовало 4 месяца (план – не менее 4 мес., выполнение – 100%);
* организовано регулярное транспортное сообщение водным транспортом с отдалёнными населёнными пунктами района, которое наличествовало 5 месяцев (план – не менее 5 мес., выполнение – 100%);
* организовано транспортное обслуживание населения на 9 маршрутах между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район» (план – не менее 9 маршрутов, выполнение – 100%);
* перевезено 1500 пассажиров по водным маршрутам между поселениями района (план – 1500 пассажиров, выполнение – 100%);
* перевозчикам возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением льготных услуг по перевозке населения по социально-значимым автобусным маршрутам (план – 9 611 тыс. рублей, факт – 9 611 тыс. рублей, выполнение – 100%).

Не выполнен один показатель по возмещению перевозчикам недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке населения (план – 6 559,6 тыс. рублей, факт – 3 281,1 тыс. рублей, выполнение – 50%). Однако невыполнение связано с выделением подмероприятия в отдельное мероприятие (остаточная сумма субсидий выдана через мероприятие по организации транспортного обслуживания населения отдалённых населённых пунктов водным транспортом в размере 3 278,5 тыс. рублей).

2) на реализацию подпрограммы 2 денежные средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетные средства не привлекались. Денежные средства местного бюджета освоены на 100%.

В результате балльная оценка эффективности подпрограммы 2 составила 1,00 балла, что выше 0,75, но не более 1,00 включительно (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как **эффективная**.

Результаты проведения оценки эффективности **муниципальной программы** «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»:

1) предусмотрено выполнение двух целевых показателей, однако в полном объёме выполнен только один показатель, характеризующий сохранение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 2016 года (план – 15,59%, факт – 15,59%, выполнение – 100%).

Второй показатель «доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района» выполнен на 98,9%, что явилось результатом снижения численности населения в указанных населённых пунктах более быстрыми темпами, чем было запланировано (план – 5,46%, факт – 5,40%).

2) из федерального, областного бюджета и внебюджетных источников было привлечено 51,3% денежных средств от общего объёма финансирования Программы. Все денежные средства освоены в полном объёме.

3) Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,75 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияло:

* выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объёме (из 4 запланированных мероприятий выполнено в полном объёме 3, однако причиной невыполнения одного из мероприятий было выделение его подмероприятия в отдельное мероприятие, поэтому процент выполнения считается равным 100%);
* освоение средств районного бюджета в полном объёме, кроме того были выделены и освоены дополнительные средства местного бюджета (освоение средств составило 144,3%);
* отсутствие вносимых изменений в программу в течение отчетного года в части ухудшения прогнозных значений с отклонением более 10% и (или) исключения мероприятий;

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

* невысокий объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 1,05 рубля из бюджетов других уровней и внебюджетных источников);
* несвоевременность предоставления отчетности о реализации Программы, качество предоставленной отчётности.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **0,97 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 включительно (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

***4. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 26.04.2016 №414 (в редакции постановления АКР от 22.12.2016 №1388).

Программа направлена на модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района. В отчетном году реализация программы осуществлялась по двум основным мероприятиям: содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений и проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства (вх. №606 от 19.04.2018), определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. Из 8 запланированных показателей выполнено 8 в полном объёме, достигнуты следующие результаты:

- на территории Колпашевского района за 2017 год модернизировано 9 объектов коммунальной инфраструктуры (план – 9 объектов, выполнение – 100,0%), в том числе построено и реконструировано 4 объекта (план – 2 объекта, выполнение – в 2 раза). Произведена модернизация станции обезжелезивания в с.Тогур, замена оборудования в газовой котельной с.Чажемто, построена котельная «Металлист», приобретены водопроводные сети в с.Тогур, произведён ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в Колпашевском городском поселении;

- доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом достигла 50% (план - 49,5%, выполнение – 101,0%);

- количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг, поступивших в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района в 2017 году не превысило плановый показатель и составило 11 единиц (план – 11ед.);

- в связи с выделением дополнительных денежных средств из местного бюджета отремонтировано большая протяжённость сетей теплоснабжения Колпашевского городского поселения, чем это было запланировано (план – 2,1 км, факт – 2,6 км, выполнение – 123,8%);

- отремонтировано 0,5 км сетей электроснабжения Копыловского сельского поселения (план – 0,5км, выполнение – 100,0%);

- отремонтировано 5,2 км сетей водоснабжения Колпашевского городского и Чажемтовского сельского поселений, что выше планового значения показателя (план – 3,0 км, выполнение – 173,3%). Перевыполнение показателя связано с выделением дополнительных денежных средств районного бюджета;

- доля использования газа в общем объёме потребления топлива для теплоснабжения потребителей составила 91% (план – 90,8%, выполнение – 100,2%) за счёт подключения частных домовладений к газу.

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия. Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет всего 4,7%. Весь объём запланированных денежных средств освоен в полном объёме. Кроме того, в течение 2017 года выделены и освоены в полном объёме дополнительные денежные средства из местного бюджета в сумме 68 130,7 тыс. рублей (2,24 раза к запланированному объёму). Однако, выделение дополнительных денежных средств районного бюджета оказало отрицательное влияние на коэффициент реализации основного мероприятия 1 «Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений» (Кэф = 0,12, признано неэффективным), в связи с тем, что структура муниципальной программы не соответствует структуре, утверждённой постановлением АКР от 16.02.2015 №155 (в действующей редакции). А именно, не определены показатели мероприятий Программы, что исключает возможность оценки каждого мероприятия в отдельности, в том числе включённых в течение отчетного периода, как это определено Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район, утверждённого постановлением АКР от 26.06.2015 №625 (в действующей редакции).

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 1,03 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как высокоэффективная.

3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,48 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат отрицательно повлияли:

- качество планирования муниципальной программы, а именно несоблюдение структуры Программы, описанное выше;

- низкий объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 0,05 рублей федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников);

- несвоевременность предоставления отчётности о реализации муниципальной программы.

Положительное влияние оказали:

- выполнение всех мероприятий в полном объёме (запланировано и выполнено в полном объёме 2 основных мероприятия);

- полное освоение всего объёма запланированных денежных средств районного бюджета.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет **0,87 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 включительно (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

На основе полученных данных и для приведения структуры муниципальной программы в соответствие со структурой, утверждённой постановлением АКР от 16.02.2015 №155 (в действующей редакции) ответственному исполнителю **рекомендуется внести изменения в муниципальную программу** в части включения мероприятий Программы в Приложение 1 к муниципальной программе с определением показателей по каждому мероприятию.

***5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 10.12.2015 №1257 (в редакции постановления АКР от 15.03.2017 № 216).

Программа направлена на повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района. Она включает в себя две подпрограммы:

1. «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Колпашевский район» (далее – Подпрограмма 1), направленная на активизацию работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций и населения; недопущение ухудшения ситуации с наркоманией; повышение безопасности дорожного движения, а также на предотвращение на территории Колпашевского района терроризма и экстремизма, минимизацию их последствий.

2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района» (далее – Подпрограмма 2), направленная на обеспечение пожарной безопасности района; обеспечение безопасности людей на водных объектах; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; а также на развитие, содержание Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы в отчётном году осуществлялась по двум направлениям: обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Колпашевский район» и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики, на основании отчета, представленного отделом ГОЧС и безопасности населения (вх. № 479/1 от 23.03.2018), проведена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году планировалось выполнение 19 мероприятий, из которых 16 выполнены в полном объёме.

1.1. По Подпрограмме 1 достигнуты следующие результаты:

 - количество зарегистрированных преступлений на территории Колпашевского района ниже запланированного показателя на 55 единиц (зарегистрировано по итогам года 810 преступлений, плановый показатель – 865 преступлений);

- в общественную правоохранительную деятельность, как и планировалось, вовлечено 40 человек;

- количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории Колпашевского района, в результате усиления работы по профилактике правонарушений, ниже запланированного показателя на 51 единицу (запланировано – 230 преступлений, фактически совершено 179 преступлений);

- общее число преступных посягательств на территории Колпашевского района в расчете на 100 тыс. человек населения составило по итогам 2017 года 2 095 человек, что ниже запланированного показателя на 106 единиц (плановый показатель – 2 201 преступное посягательство);

- охват обучающихся в образовательных организациях, до которых не менее трех раз в год доводится информация в сфере профилактики наркомании, в целях негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков удалось повысить до 87 %, в то время как планировалось 65 %;

- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Колпашевского района в отчетном периоде составило 30 единиц (плановый показатель – 33 единицы). Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, является результатом надлежащей профилактической работы, улучшения состояния улично-дорожной сети, дооборудования пешеходных переходов современным оборудованием в районах городских школ по ул. Гоголя, ул. Кирова;

- по итогам 2017 года террористические акты на территории Колпашевского района не зафиксированы.

По первым двум критериям, согласно полученным данным балльная оценка эффективности Подпрограммы 1 составила 1,13 балла из максимально возможных 2,0 баллов, что выше 1 и оценивается как высокоэффективная (п.4.5. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее Порядок)).

1.2. По Подпрограмме 2 достигнуты следующие результаты:

* в результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района не превысило плановый показатель и составило 12 человек;

- количество деструктивных событий на территории Колпашевского района (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров) не превысило запланированное количество и составило по итогам 2017 года 73 единицы;

- доля населенных пунктов на территории Колпашевского района, имеющих исправные источники противопожарного водоснабжения увеличилась до 77 % ( плановый показатель – 74 %). Положительная динамика достигнута в результате выполнения большего объема работ и выделения дополнительных средств: отремонтированы водоисточники в г. Колпашево, в Чажемтовском и Новоселовском сельских поселениях;

* в наличии имеются 2 комплекта документации по безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, соответствующих действующему законодательству (план выполнен на 100%);
* Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Колпашевского района соответствует на 65% требованиям, предъявляемым согласно приказу МЧСРФ по ТО от 15.05.2009 №217 (план – 60%). Повышение показателя является результатом выполнения большего объема работ за счет выделения дополнительных средств.

Однако не все показатели выполнены в полном объёме. Невыполнение показателей обусловлено несоответствием Программы и отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» требованиям Порядка, утвержденного Постановлением от 16.02.2015 № 155. Так в задаче 4 Подпрограммы 2 запланировано 4 основных мероприятия с предусмотренным объемом финансирования, при этом показатель зафиксирован только по одному мероприятию. Отсутствие показателей не позволило оценить полноту выполнения основных мероприятий и повлияло на результат оценки эффективности программы в целом.

По первым двум критериям, согласно полученным данным балльная оценка эффективности подпрограммы 2 составила 1,01 балла, из максимально возможных 2,0 баллов, что выше 1 и оценивается как высокоэффективная (п.4.5. Порядка).

2. В анализируемом периоде привлечены денежные средства из областного бюджета в размере 313 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия 4.1. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования, опасных объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности». Денежные средства, привлеченные из областного бюджета, освоены на 100 %.

Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены более чем на 100 %.

3. Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,60 балла из максимально возможного 1,00 балла. В анализируемом периоде изменения в Программу, в том числе в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10% не вносились. Плановый объём финансирования выполнен на 100%. Причиной отклонения оценки качества управления Программой от максимально возможного балла послужило не своевременное представление отчетности о реализации муниципальной программы, а также не соответствие представленной отчетности требованиям Порядка, утвержденного Постановлением от 16.02.2015 № 155.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **0,91** **балла**, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно (п.4.5. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендовано привести муниципальную программув соответствие с требованиями Порядка, утвержденного Постановлением от 16.02.2015 № 155, а именно: в задаче 4 Подпрограммы 2 отразить показатели по всем основным мероприятиям.

***6. Муниципальная программа «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 13.04.2016 №376 (в редакции постановления АКР от 28.03.2017 №260).

Программа направлена на обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг на территории Колпашевского района. В 2017 году реализация программы осуществлялась по следующим направлениям:

- выполнение комплекса мероприятий по подготовке медицинских кадров через действующую систему высшего и среднего специального образования;

- совершенствование мер социальной поддержки медицинским работникам ОГБУЗ «Колпашевская РБ».

Отделом экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике и оценка эффективности реализации Программы (вх. № 525/1 от 04.04.2018 г).

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение 6 мероприятий, 1 из которых выполнено в полном объёме, что позволило произвести компенсацию расходов по найму жилья 19 медицинским работникам, вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в ОГБУЗ «Колпашевская РБ», а так же врачам - фтизиатрам впервые принятым на работу в филиал ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» в г. Колпашево. (План - 19)

С целью обеспечения показателей муниципальной программы в отчетном периоде осуществлялись выплаты компенсации расходов по оплате обучения на контрактной основе выпускников высших медицинских учреждений, обучающихся в ординатуре или интернатуре по специальностям, а также врачей, провизоров, медицинских психологов, логопедов по программам усовершенствования, переподготовки, повышения квалификации. Однако из 10 запланированных получателей компенсации только 1 смог ею воспользоваться. Причиной не достижения планового показателя послужило отсутствие фактов обращения медицинских работников за получением компенсации.

Неизрасходованные денежные средства были направлены на мероприятие по компенсации расходов по оплате найма жилого помещения (Мероприятие 1.7).

 В 2017 году в рамках исполнения муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района», производились единовременные выплаты врачам - специалистам, среднему медицинскому персоналу, принятым на работу в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» для работы в сельских населенных пунктах Колпашевского района за исключением с. Тогур. При этом из 5 запланированных человек, выплаты были предоставлены только трем. Причиной этому предположительно послужил неверный расчет планового показателя при планировании Программы.

 Не достигнут показатель по мероприятию в части выплаты ежемесячной стипендии врачам-интернам, клиническим ординаторам, врачам – стажёрам, проходящим обучение в медицинском образовательном учреждении, так из 2 запланированных, выплаты получил только 1 студент. Причина отклонения обусловлена отказом одного из студентов от целевого обучения. Остаток неизрасходованных денежных средств направлен на мероприятие по компенсации расходов по оплате найма жилого помещения (Мероприятие 1.7).

 Показатель в части компенсации расходов по оплате обучения на контрактной основе специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, обучающихся по специальностям (программам, циклам) «Лабораторная диагностика», «Гистология», «Лабораторное дело» (Мероприятие 1.2) не выполнен, в связи с тем, что в 2017 г. на обучение по указанным специальностям работники не направлялись в связи с отсутствием потребности.

 По целевому показателю «смертность населения (без внешних причин) на 1000 населения», наблюдается отрицательная динамика: так значение показателя в 2017 году составило 14,3 % (план – 9,4 %). Отклонение обусловлено увеличением смертности населения преимущественно преклонного возраста.

Не выполнен целевой показатель «Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения, чел.)», план выполнен на 93,5 %. Причиной не выполнения показателя послужило увольнение в 2017 году 30 врачей (трудоустроено в 2017 году 23 врача).

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия. Для реализации Программы средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не были привлечены. Денежные средства местного бюджета освоены не в полном объёме. Доля освоенного финансирования составляет 87,2 % (утверждено по плану 980 тыс. руб., фактически освоено 854,8 тыс. руб.).

По первым двум критериям оценка эффективности Программы составила 1,14 балла из максимально возможных 2,00 баллов.

3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,12 из максимального 1,00 балла. На данный результат оказали влияние: завышение показателей Программы на стадии планирования; не точное отражение ряда значений показателей, что затруднило проведение оценки эффективности Программы; не зависящие от ответственного исполнителя обстоятельства, в том числе отказ студента от целевого обучения.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 0,71 балла, что выше 0,45, но не более 0,75 включительно (п.4.5. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» оценивается как низкоэффективная и присваивается III степень эффективности.**

С учетом полученных результатов оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с п.10 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625, ответственному исполнителю необходимо сформировать предложение о внесении изменений в муниципальную программу на очередной финансовый год и направить его в срок до 1 августа 2018 года в УФЭП.

Кроме того, на основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется внесение изменений в муниципальную программу в части определения показателей основного мероприятия.

***7. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 22.03.2016 № 278 (в редакции от 10.03.2017№ 192).

Программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе. В её состав входят две подпрограммы: «Развитие культуры в Колпашевском районе» и «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района». В отчетном году, реализация программы в отчётном году осуществлялась по двум направлениям:

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного творчества;

- реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета (вх. № 52 от 28.02.2018, уточненная редакция от 04.04.2018), представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. Из 24 запланированных показателей выполнено 20 в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

Подпрограмма № 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе»

* увеличена численность посетителей (на 26,5%) и участников (на 4,2%) культурно-досуговых мероприятий, а также число пользователей библиотек Колпашевского района (на 1,3%);
* проведено 13 мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры, 6 культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, и 10 мероприятий, направленных на развитие сферы туризма;
* организовано 11 выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня;
* проведено 6 культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, запланировано на отчетный период 3 мероприятия.
* произведён ремонт 19 объектов МБУ «Библиотека» и МБУ «Центр культуры и досуга», проведены работы по монтажу системы охранной сигнализации в двух объектах МБУ «ЦКД»;
* доля работников, получающих заработную плату не ниже установленного размера оплаты труда, в 2017 году составила 100 %;
* в МБУ «ЦКД» приобретено световое оборудование, одежда сцены и музыкальный инструмент (баян);
* проведены работы по монтажу системы охранной сигнализации в культурно-досуговом отделе Дом культуры "Рыбник" и культурно-досуговом отделе Дом культуры "Лесопильщик" МБУ "ЦКД";
* изготовлены костюмы для участников творческой самодеятельности Городского Дома культуры и Дома культуры «Лесопильщик» МБУ "Центр культуры и досуга", приобретена видеокамера в МБУ "Центр культуры и досуга" в целях единого информационного обеспечения, обновлены стеллажи в отделе библиотечного обслуживания МБУ "Библиотека" с. Чажемто;
* количество обученных пользователей основам компьютерной грамотности достигло 109 человек, запланировано не менее 94.

Подпрограмма № 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района».

- продолжается работа по поддержке и развитию социального туризма на территории Колпашевского района, изготовлено 250 штук брошюр Колпашевского района (Путеводители), установлено 4 дорожных знака системы навигации и ориентирующей информации для туристов, а также делегация Колпашевского района приняла участие в туристской выставке в г. Томске, участниками которой стало 4 тыс. человек, разработано 2 экскурсионных маршрута, по которым организованы экскурсии 17 раз, участие приняли 329 человек из числа населения Колпашевского района.

В рамках проведения мероприятия «Организация и проведение районных конкурсов, соревнований, слетов, фестивалей в сфере туризма» был объявлен районный конкурс скульптур, приуроченный к 90-летию со дня рождения В. Липатова, финансирование на которое было выделено в 2016 году, однако в связи с продлением сроков проведения мероприятия, денежные средства в 2016 году не были использованы и возвращены в бюджет МО "Колпашевский район", а в 2017 году в связи с потребностью были выделены вновь в размере 115 тыс. руб. Победителями стали 2 человека, изготовивших барельеф и скамью со скульптурой. Финансирование в размере 115 тыс. руб., было распределено между победителями.

Также был приобретен инвентарь для проведения туристских мероприятий, таких как ежегодный туристический слет, который в 2017 году собрал 180 человек.

По итогам реализации муниципальной программы за 2017 г. целевые показатели Программы выполнены в полном объеме.

Однако, имеются мероприятия, по которым плановые показатели не доведены до фактических, а именно:

- «Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры», так из запланированных 1275 человек, в отчетном периоде участниками клубных формирований являлось 1270 человек. Снижение показателя связано с окончанием школы и соответственно уходом из клубного формирования по хореографическому направлению;

- «Количество работников повысивших свой профессиональный уровень», так из 25 запланированных человек, повысить свой профессиональный уровень удалось только 20. На результат мероприятия повлияло то, что организация семинаров с участием ОГОАУ ДПО "Томского областного инновационного учебно-методического центра культуры и искусства" осуществлялась в соответствии с реальной потребностью в обучении.

- «Количество объектов культуры, имеющих доступность для инвалидов» согласно плана Программы на 2017 г. составило 1, фактически – 0), причиной отклонений явилось то, что реализация мероприятия осуществляется в рамках осуществления ремонтов учреждений культуры Колпашевского района;

- показатель «Количество граждан получивших центром общественного доступа консультацию о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг» не доведен до запланированного по причине того, что консультации осуществлялись в соответствии с реальной потребностью населения;

- Отклонение в части финансирования Основного мероприятия «Проведение мероприятий направленных на проведение досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры в размере 9301,5 тыс. руб. обусловлено привлечением дополнительных финансовых средств из федерального, областного бюджетов в размере 3331,7 тыс. руб. на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Томской области через государственную программу «Развитие культуры и туризма в Томской области». Кроме того, были выделены денежные средства в размере 4920,9 тыс. руб. из местного бюджета для выполнения ремонтных работ объектов МБУ «Библиотека» и МБУ «Центр культуры и досуга».

2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия. Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 29,8 %. Все денежные средства освоены на 100 %.

По первым двум критериям, согласно полученным данным балльная оценка эффективности подпрограммы «Развитие культуры в Колпашевском районе» составила 1,47 балла, что более 1 и оценивается как высокоэффективная; подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» - 1,15 балла, что так же выше 1 и оценивается как высокоэффективная (п.3.6. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее Порядок)).

3. Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,60 балла из максимально возможного 1,00 балла. На результат повлияли: низкий объём финансирования Программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, выполнены не все запланированные мероприятия, первоначальный отчет представлен не в полном объеме (не отражены показатели по задаче 1 Подпрограммы 1 муниципальной программы, структура представленного отчета не соответствует структуре) утвержденной муниципальной программы, не по всем мероприятиям представлены пояснения о причинах отклонения показателей, что затруднило проведение оценки эффективности Программы.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составила **1,12 балла**, что выше 1, (п.4.5. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» оценивается как высокоэффективная и присваивается I степень эффективности.**

На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендовано:

- По подпрограмме № 1, Задача № 1, показатель «Количество объектов культуры, имеющих доступность для инвалидов», в связи с тем, что мероприятия по выполнению данного показателя осуществляются в рамках иного мероприятия, а именно «Количество отремонтированных зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры» необходимо внести изменения в перечень запланированных мероприятий в Муниципальной программе;

- По подпрограмме № 1, Задача № 1, в представленном ответственным исполнителем отчете отражено два мероприятия в части благоустройства территорий у зданий культуры и досуга, а так же укреплению материально-технической базы объектов культуры и досуга, при этом наименования самих показателей, значения плановых и фактических показателей в отчете не отражены, что затрудняет проведение оценки эффективности Программы. В связи с указанным обстоятельством необходимо внести соответствующие изменения в Муниципальную программу.

***8. Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 31.03.2016 № 334 (в редакции Постановления АКР от 15.03.2017 № 214).

Программа направлена на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района. В её состав входят три подпрограммы:

* «Развитие физической культуры и массового спорта в Колпашевском районе», направленная на создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта, имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района, а также на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой;
* «Развитие молодёжной политики в Колпашевском районе», направленная на развитие творческого потенциала молодёжи;
* «Обеспечение жильём молодых семей в Колпашевском районе», направленная на предоставление социальной выплаты, на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства.

В отчетном году, реализация муниципальной программы осуществлялась по трём направлениям: создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района; создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи Колпашевского района; государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике (вх. от 10.03.2018, уточненный отчет от 04.04.2018) и оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году планировалось выполнение 15 показателей, из которых 15 выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 29,64 % от всего населения Колпашевского района (значение выше от планируемых значений показателя на 85,1 %);

- увеличилась доля молодежи в возрасте от 14 до 360 лет, положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в районе с 24% до 66,5%;

- количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, проведённых на территории Колпашевского района, составило 18 600 человек (план- 18 600 человек);

- количество мест для занятий физической культурой и спортом составило 2165 места (план – 1813 мест), что обусловлено улучшением спортивной инфраструктуры района;

- отремонтировано на территории района 8 спортивных объектов, в том числе: произведён текущий ремонт спортивных площадок (баскетбольной, волейбольной), а так же укладка газона на футбольном поле на городском стадионе (г. Колпашево), отремонтированы баскетбольная и волейбольная площадка в Чажемтовском сельском поселении. В рамках проведения капитального ремонта стадиона МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» в г. Колпашево отремонтированы легкоатлетический сектор, сектор для толкания ядра, городошная площадка;

- проведено 13 районных спортивных мероприятий, 270 спортсменов Колпашевского района приняли участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, завоёвано 13 призовых мест на соревнованиях разного уровня (план – 5 призовых мест);

- успешно реализованы мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи, направленные на самореализацию молодых специалистов, а именно: проведение мероприятия нового формата - интеллектуально-развлекательная игра «Наш сезон», организация XXXI областных летних сельских игр «Стадион для всех», что позволило привлечь большее количество участников, чем было запланировано. Так, 65% молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет от общего числа населения района данной возрастной группы приняли участие в мероприятиях, направленных на самореализацию молодёжи (план – 30%), удельный вес молодёжи (14-30 лет), участвующей в мероприятиях направленных на развитие творческого потенциала, от общего количества участников составил 64% (план – 35%), кроме того, 3 640 человек той же возрастной группы приняли участие в мероприятиях межпоселенческого характера (план – 1 580 человек);

- 2 молодых семьи, из числа участников программы государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении, улучшили жилищные условия, за счёт предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия. Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 66,3%. Все денежные средства освоены на 100%.

По первым двум критериям, согласно полученным данным балльная оценка эффективности подпрограммы № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Колпашевском районе» составила 1,50 балла и подпрограммы № 2 «Развитие молодёжной политики в Колпашевском районе» составила 2,0 балла, что выше 1,0 и оценивается как высокоэффективная, подпрограммы №3 «Обеспечение жильём молодых семей в Колпашевском районе» - 1,0 балла, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно и оценивается как эффективная (п.3.6. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 (далее Порядок)).

3. Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,75 балла из максимально возможного 1,00 балла. На результат повлияло недостоверное отражение плановых и фактических значений показателей при формировании отчета о реализации муниципальной программы.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **1,52 балла**, что выше 1,0 (п. 4.5. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» оценивается как высокоэффективная и присваивается I степень эффективности.**

***9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 16.11.2015 № 1160 (в редакции от 29.12.2017 № 1380).

Программа направлена на создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования. В её состав входят три подпрограммы:

- «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы», направленная на создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; приведение инфраструктуры общего образования в соответствие с основными современными требованиями, а также на организацию работы по замене автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся;

- «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы», направленная на развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными требованиями, а также на обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования через систему дополнительных общеобразовательных программ;

- «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы», направленная на организацию работы по профориентации учащихся на педагогические профессии, а также на привлечение молодых специалистов для работы и дальнейшего закрепления в образовательных организациях Колпашевского района.

В отчётном году реализация программы осуществлялась по трём направлениям: поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования; создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учётом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм; создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района (педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного Управлением образования (вх. № 65 от 12.03.2018, уточнённая редакция от 28.03.2018) и оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей мероприятий Программы. В рамках реализации муниципальной программы планировалось выполнение 11 мероприятий, 9 из которых выполнено в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- все муниципальные образовательные организации Колпашевского района функционируют в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования (плановое значение показателя – 100 %, фактически достигнутое – 100 %);

- снизилось количество муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, так плановый показатель составляет 14, фактически по итогам 2017 года данный показатель составляет 11. Достижение данного показателя обусловлено проведением в 2017 г. комплексного капитального ремонта МАОУ «СОШ № 4» и ликвидацией МКОУ «Тискинская ООШ», МКОУ «Моховская ООШ» в связи с отсутствием потребности;

- увеличилась доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на 0,64% и составила 61,54% . Положительная динамика данного показателя обусловлена рациональным использованием площадей образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, и выполнением мероприятий по открытию 20 дополнительных дошкольных мест на базе МБДОУ «Чажемтовский детский сад».

- все муниципальные организации дополнительного образования Колпашевского района соответствуют современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм (плановое значение показателя – 100%, фактически достигнутое – 100%);

- доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Колпашевского района превысила плановый показатель на 1,1% и составила 24,1%;

- все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, с 01.01.2016 года реализуют образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС ДО (плановое значение показателя – 100 %, фактически достигнутое – 100%);

- достигнут плановый показатель по количеству оборудованных ученических мест в соответствии с основными современными требованиями в существующем здании (план – 200 мест), что позволило перейти МАОУ «СОШ № 7» на обучение в односменном режиме, а так же проведены работы по подготовке к вводу в 2018 г. 32 мест МАОУ «СОШ № 2».

- создан и функционирует Клуб молодых педагогов, имеющих стаж педагогической работы не более 5 лет (охвачено 63% молодых педагогов); в 2017 году действовали 15 районных методических объединений, деятельностью которых охвачены, в том числе и молодые специалисты, ведётся работа по назначению каждому молодому педагогу куратора по предмету из числа высококвалифицированных педагогов района; 11 молодых специалистов, трудоустроившиеся 01.09.2016 года «закрепились» в муниципальной системе образования Колпашевского района. С начала момента реализации программы по 01.01.2018 г. оказаны меры социальной поддержки 16 чел., в том числе студентам, поступившим по целевому приему по направлению подготовки «Образование и педагогика» в рамках договора целевого обучения с муниципальной образовательной организацией, а так же педагогическим работникам, впервые трудоустроившимся в образовательные организации Колпашевского района.

- по показателю «Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста», фактический показатель составил 76,4% (план 52,4%), при этом перевыполнение данного показателя, согласно пояснения ответственного исполнителя, обусловлено изменением источника информации для формирования отчетности: план-форма ФСН № 1 – ДО, факт – форма ФСН № 1-ДОП с применением понижающего коэффициента 1,56. Для достижения планового показателя ответственным исполнителем проводились незапланированные программой мероприятия. Так, в отчетном периоде Управлением образования получен грант в результате победы в областном конкурсе на лучшую модель системы дополнительного образования, что позволило привлечь внебюджетные денежные средства в размере 40 тыс. руб. Данные ресурсы были направлены на приобретение учебного оборудования для развития эколого – туристического направления на базе МБУ ДО «ДЭБЦ». Кроме того, произведено укрепление материально-технической базы МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматуллиной», а именно приобретен один автобус для перевозки обучающихся.

Таким образом, основной комплекс мероприятий направленный на реализацию программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» свидетельствует об эффективности программы.

Однако допущено отклонение в достижении значений одного из плановых целевых показателей, а именно «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, от общей численности учащихся школ района». Снижение составило 7% и обусловлено увеличением числа школьников МАОУ «СОШ № 4», обучающихся во вторую смену, в связи с проведением комплексного капитального ремонта.

Кроме того, не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

- «Строительство нового здания МБОУ «Саровская СОШ» не в полном объеме освоено финансирование из местного бюджета, в связи с продлением сроков проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства здания для МБОУ «Саровская СОШ» на 2018 г.

- Мероприятие «Замена автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для осуществления перевозки обучающихся», не выполнено в полном объеме в связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета.

2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия. Денежные средства из федерального бюджета для реализации Программы не были привлечены.

В отчетном периоде Управлением образования привлечены денежные средства из областного бюджета в размере 59129,8 тыс. руб. на проведение комплексного капитального ремонта МАОУ «СОШ № 4». Кроме того, привлечены денежные средства в размере 40 тыс. руб. в виде гранта от участия в областном конкурсе на лучшую модель системы дополнительного образования. Данные ресурсы были направлены на приобретение учебного оборудования для развития эколого – туристического направления на базе МБУ ДО «ДЭБЦ».

Денежные средства, привлеченные из областного бюджета и внебюджетных источников, освоены на 100 %.

Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 86,9 %, причиной этому послужило продлением сроков проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства здания для МБОУ «Саровская СОШ» на 2018 г.

По первым двум критериям, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности, балльная оценка эффективности подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы» составила 0,83 балла, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно, и оценивается как эффективная, подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования…» - 1,06 балла, подпрограммы «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы» - 1,31 балла, что выше 1,00, и оцениваются как высокоэффективные (п.3.6. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 (далее Порядок)).

3. Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,62 балла из максимально возможного 1,00 балла. На результат повлияли: отсутствие софинансирования из областного бюджета на приобретение транспортного средства для образовательных организаций общего образования; не все мероприятия выполнены в полном объёме; уточнение значений показателей по запланированным мероприятиям, при этом уточнённый отчёт ответственным исполнителем в УФЭП Администрации Колпашевского района не представлен.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **0,93 балла**, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно (п.4.5 Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендовано:

- В подпрограмме № 1, Задача № 4 «Организация работы по замене автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку обучающихся» и Основное мероприятие № 1. «Замена автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для осуществления перевозки обучающихся», текст в графе 3 «Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий подпрограммы (ВЦП)» поменять местами показатель задачи и показатель основного мероприятия, для наиболее логичного отражения смысла проводимых мероприятий и поставленных задач.

- По подпрограмме № 2, Задача № 1 «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными требованиями», в связи с изменением алгоритма формирования расчета показателя, произвести корректировку плановых показателей на 2018-2021 гг. и внести соответствующие изменения в Муниципальную программу;

- По подпрограмме № 3, Задача № 1 «Организация работы по профориентации учащихся на педагогические профессии», Задача № 2 «Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях Колпашевского района», в связи со значительным отклонением плановых показателей от фактических, произвести перерасчет плановых показателей и внести соответствующие изменения в Муниципальную программу.

Кроме того, при анализе показателей отраженных в Муниципальной программе, с информацией представленной Управлением образования для формирования ежегодного доклада Главы Администрации Колпашевского района об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, выявлены несоответствия, в связи с чем рекомендуем привести к единообразию порядок расчетов показателей и внести соответствующие изменения в муниципальную программу.

***10. Муниципальная программа «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район».***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 12.08.2016 № 895 (в редакции постановления АКР от 21.02.2017 № 121).

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности работы органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район», развития информационных технологий, уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией в органах местного самоуправления.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики, на основании отчета, представленного Организационным отделом Администрации Колпашевского района (вх. № 450 от 19.03.2018, уточненные данные 28.04.2018), проведена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы. В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году планировалось выполнение 8 показателей, из которых 8 выполнены в полном объёме, что позволило достигнуть следующих результатов:

- доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления Колпашевского района ниже запланированного показателя на 1,76 процентных пункта и составила 56,14 % (плановый показатель – 57,9%). Несмотря на отклонение показателя от запланированного значения, по итогам 2017 года, согласно опросным данным улучшение жизни в Колпашевском районе отметили 50,6% респондентов, 30,6 % респондентов не отметили никаких изменений, 11,3 % из числа опрошенных заметили негативные изменения.

- доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку составила 42,22% от общей численности муниципальных служащих Администрации Колпашевского района, что превысило плановый на 20,52 процентных пункта (плановый показатель – 21,7%). Положительная динамика обусловлена увеличением потребности в повышении квалификации большего количества муниципальных служащих, а также за счет более низкой стоимости контракта, чем было запланировано;

- количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, по итогам отчетного периода составило 19 человек (плановый показатель – 10 человек).

2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

В анализируемом периоде на реализацию основных мероприятий Программы средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных фондов не привлекались.

Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 100 %.

По первым двум критериям, согласно полученным данным балльная оценка эффективности программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» составила 1,08 балла из максимально возможных 2,00 баллов, что выше 1 и оценивается как высокоэффективная (п.18. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее Порядок)).

3. Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,60 балла из максимально возможного 1,00 балла. В анализируемом периоде изменения в Программу, в том числе в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10% не вносились. Плановый объём финансирования выполнен на 100%. Причиной отклонения оценки качества управления Программой от максимально возможного балла послужило не своевременное представление отчетности о реализации муниципальной программы, а также отсутствие средств привлеченных из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **1,08** **балла**, что выше 1 и оценивается как высокоэффективная (п.4.5. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район»оценивается как высокоэффективная и присваивается I степень эффективности.**

Сводная информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год с указанием степени эффективности и рейтинга среди муниципальных программ представлена в приложении 1 к Сводному докладу.

По результатам анализа степени эффективности 10-ти муниципальных программ можно сделать вывод:

- степень высокоэффективная и эффективная имеют (80,0% от общего количества муниципальных программ);

- степень низкоэффективная и неэффективная имеют (20,0% от общего количества муниципальных программ).

В приложении 2 к Сводному докладу приведена информация о показателях эффективности целей и задач, а также показатели оценки качества управления муниципальными программами.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации

 и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2017 год

**Информация**

**о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**МО «Колпашевский район» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий в МП | % выполнения мероприятий МП в 2017 году | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП,тыс. руб. | Доля объёма финансирования муниципальной программы в общем объёме финансирования муниципальных программ  | % фактического финансирования из местного бюджета в 2017 году | Оценка эффективности МП в баллах | Рейтинговая оценка действующих муниципальных программ | Примечание |
| План мероприятий в МП, запланированные к выполнению в 2017 году | Количество мероприятий МП, выполненных в полном объеме | Утверждено | Освоено | Степень эффективности муниципальной программы | Рейтинг среди МП(по мере убывания) |
| 1 | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 6 | 6 | 100 | 9 916,8 | 9 916,8 | 5,7 | 100 | **1,52** | **I** | **1** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная** |
| 2 | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 16 | 13 | 81,2 | 1 728,4 | 7 843,0 | 4,5 | 453,8 | **1,12** | **I** | **2** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная** |
| 3 | «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» | 7 | 7 | 100,0 | 254,4 | 158,0 (96,4 – экономия) | 0,1 | 100,0 (с учетом экономии) | **1,08** | **I** | **3** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная** |
| 4 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 4 | 4 | 100 | 29 070,6 | 41 961,0 | 24,2 | 144,3 | **0,97** | **II** | **4** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная** |
| 5 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы» | 14 | 10 | 71,4 | 689,5 | 294,8 (133,3 – экономия) | 0,2 | 53,0 (с учетом экономии) | **0,95** | **II** | **5** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная.** |
| 6 | «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | 11 | 11 | 100 | 5 978,7 | 5 198,2 | 3,0 | 86,9 | **0,93** | **II** | **6** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная** |
| 7 | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 19 | 16 | 84,2 | 6 544,7 | 8 314,0 | 4,8 | 127,0 | **0,91** | **II** | **7** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная** |
| 8 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 2 | 2 | 100 | 30 410,1 | 98 540,8 | 56,9 | 324,0 | **0,87** | **II** | **8** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная** |
| 9 | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 6 | 1 | 16,7 | 980,0 | 854,8 | 0,5 | 87,2 | **0,71** | **III** | **9** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная**Ответственному исполнителю в соответствии с п.10 Порядка проведения оценки эффективности реализации МП МО «Колпашевский район», утвержденным постановлением АКР от 26.06.2015 №625, необходимо сформировать предложение о внесении изменений в МП на 2018 год и представить до 01.09.2018 в УФЭП |
| 10 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 8 | 3 | 37,5 | 4 270,0 | 108,7 (4 070,0 – оптимизация) | 0,1 | 54,4 (с учетом оптимизации) | **0,66** | **III** | **10** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная.**Ответственному исполнителю в соответствии с п.10 Порядка проведения оценки эффективности реализации МП МО «Колпашевский район», утвержденным постановлением АКР от 26.06.2015 №625, необходимо сформировать предложение о внесении изменений в МП на 2018 год и представить до 01.09.2018 в УФЭП |
|  | **Всего:** | **93** | **73** | **78,5** | **89 843,2** | **173 190,1****( 4 299,7 – экономия и оптимизация)** | **100,0** | **192,8** **(с учётом экономии и оптимизации)** | **x** | **x** | **x** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  | к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год |
|  |  |  | **Сводная информация** |  |  |  |  |  |
|  |  **по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год** |  |  |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Коэффициент эффективности реализации подпрограмм (задач) | Коэффициент достижения показателей цели МП | Оценка качества управления МП | Оценка эффективности |
| наименование | в баллах | степень эффективности | наименование | в баллах | расчёт | в баллах | степень эффективности |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** |
| 1. | "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Колпашевский район" Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Задача 1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  0,90 | эффективная | Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района | 0,53 | 0,50 | 0,90\*0,5 + 0,53\*0,3 + 0\*0,1 + 0,50\*0,1 |  0,66 | низкоэффективная |
| 2. | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы" | Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  0,88 | эффективная | Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района |  1,51 |  0,60 | 0,88\*0,5 + 1,51\*0,3 + 0\*0,1 + 0,6\*0,1 |  0,95 | эффективная |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (В.И.Синева)** |
| 3. | "Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе" | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  1,36 | высокоэффективная | Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе |  1,0 |  0,75 |  (1,36+1)/2\*0,5+1,0\*0,3+0\*0,1+0,75\*0,1 |  0,97 | эффективная |
| Задача 2.Организация транспортного обслуживания населения в границах МО КР |  1,00 | эффективная |
| 4. | "Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района" | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса КР | 1,03 | высокоэффективная | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в КР |  1,01 |  0,48 | 1,03\*0,5+1,01\*0,3+0\*0,1+ 0,48\*0,1 |  0,87 | эффективная |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** |
| 5. | "Обеспечение безопасности населения Колпашевского района" | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Колпашевский район"   | 1,13 | высокоэффективная | Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района |  1,03 |  0,60 | (1,13+1,01)/2\*0,5 + 1,03\*0,3+ 0\*0,1 + 0,60\*0,1 |  0,91 | эффективная |
| Задача 2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района |  1,01 | высокоэффективная |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Т.Б.Бардакова)** |
| 6. | "Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района" | Задача 1. Обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг в Колпашевском районе |  0,92 | эффективная | Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района |  0,81 |  0,12 | 0,92\*0,5 + 0,81\*0,3 + 0\*0,1 + 0,12\*0,1 |  0,71 | низкоэффективная |
| 7. | "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" | Задача 1. Развитие культуры в Колпашевском районе (Мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры)   |  1,47 | высокоэффективная | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе |  1,34 |  0,60 | (1,47+1,15)/2\*0,5 + 1,34\*0,3 + 0\*0,1 + 0,60\*0,1 |  1,12 | высокоэффективная |
| Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района (Мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе  |  1,15 | высокоэффективная |
| 8. | "Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район" | Задача 1. Создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района. |  1,50 | высокоэффективная | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района |  2,31 |  0,75 | (1,50+2,00+1,00)/3\*0,5 + 2,31\*0,3 + 0\*0,1 + 0,75\*0,1 |  1,52 | высокоэффективная |
| Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи Колпашевского района.  |  2,00 | высокоэффективная |
| Задача 3.Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, призванных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении. |  1,00 | эффективная |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** |
| 9. | "Развитие системы образования Колпашевского района" | Задача 1. Поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования.  |  0,83 | эффективная | Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышение качества и доступности образования | 1,12 |  0,62 | (0,83+ 1,06 + 1,31)/3\*0,5 + 1,12\*0,3 + 0\*0,1 + 0,62\*0,1 |  0,94 | эффективная |
| Задача 2. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм.  | 1,06 | высокоэффективная |
|  Задача 3. Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района. |  1,31 | высокоэффективная |
| **Организационный отдел Администрации Колпашевского района (А.Н.Крылов)** |
| 10. | "Развитие системы образования Колпашевского района" | Задача 1. Обеспечение повышения эффективности муниципальной службы | 1,46 | высокоэффективная | Повышение эффективности муниципального управления | 0,97 | 0,60 | 1,46\*0,5 + 0,97\*0,3 + 0\*0,1 + 0,60\*0,1 | 1,08 | высокоэффективная |