## Отчет
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе"
(название муниципальной программы)
за 2019 год <*>
№ п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий, а также причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного)
|  |  |  | План * | Уточненный план** | факт | Расчёт показателя |  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете* | Предусмотрено документом (план)** | Кассовое исполнение (факт)
1. | Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | 1.Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района | Единиц на 1 жителя | 1.41 | 1.41 | 1.5 | I кду = (Ч кду + Ч б) / Н, где: Iкду - индекс участия населения Колпашевского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Ч кду - сумма численности участников клубных формирований и числа посещений мероприятий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района на платной основе; Ч б - число пользователей муниципальных учреждений библиотечного типа; Н - численность постоянного населения Метод сбора информации: отчёты по формам федерального статистического наблюдения (43306+14767)/38254=1,5, где: Ч кду -43306; Ч б - 14757; Н - 38254 (по данным Томскстата численность населения Колпашевского района по состоянию на 01.01.2019) | Уведичение значения данного показателя обучловлена увеличением числа почетителей мероприятий на платной основе и числом пользователей библиотек | нет | Всего, в т.ч. | 6931.9 | 38186.9 | 25528.9 | В течение 2019 года по мероприятиям муниципальной программы финансовые средстава были перераспределены и возвращены в бюджет муниципального образовангия "Колпашевский район".
[10 empty] | местный бюджет | 6931.9 | 24304.8 | 11646.8
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 5600 | 5600
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 8280.7 | 8280.7
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства |  | 1.4 | 1.4
|  | Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе | ед. | 3 | 3 | 4 | КМ = КМ, где: КМ – количество маршрутов, реализующихся на регулярной основе | Увеличение данного показателя связано с разработкой и введением в реестр туристических маршрутов Томской области нового экскурсионного маршрута "Левобережье" | нет
|  | Количество лиц, размещенных в кол-лективных средствах размещения, расположенных на территории Колпа-шевского района | чел. | 5400 | 5400 | 4889 | Отчет по форме 1-КСР (Пункт 1.33.66 Федерального плана статистических работ). | Данные территориального органа государственной статистики еще не сформированы, проставлены данные мониторинга деятельности в сфере туризма Колпашевского района, проводимого УКС и МП. Снижение данного показателя связано с ликвидацией в 2019 году коллективного средства размещения (далее КСР) - гостиницы "Визит" и закрытием для проведения ремонтных работ мини-отеля "Горизонт" с мая 2019 года. | Данный показатель подлежит корректировке в связи с уменьшением количества КСР в Колпашевском районе. По данным ежегодного мониторинга сферы туризма, проводимого УКС и МП: в 2017 году в Колпашевском районе вели деятельность 12 КСР; в 2018 - 9; в 2019 - 7 КСР. Показатель необходимо скорректировать до 5000 чел.
2. | Задача 1 муниципальной программы: Развитие культуры в Колпашевском районе | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 130.77 | УФОк= (Ок/НП)*100 УФОк- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа Ок-фактическое количество клубов и учреждениями клубного типа НП-нормативная потребность клубами и учреждениями клубного типа Метод получения информации: отчёт по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления (17/13)*100=130,77% | Клубами и учреждениями клубного -130,77% (норматив по району: 13 учреждений, факт - 17 учреждений), что соответствует уровню 2017 года |  | Всего, в т.ч. | 6636.9 | 37749.1 | 25091.1
[10 empty] | местный бюджет | 6636.9 | 24064.6 | 11406.6
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 4600 | 5600
|  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 200 | УФОб= (Об/НП)*100 УФОб- уровень фактической обеспеченности библиотеками Ок-фактическое библиотек НП-нормативная потребность библиотек Метод получения информации: отчёт по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления (26/13)*100=200% | Библиотеками- 200% (норматив по району: 13 учреждений, факт - 26 учреждений), что соответствует уровню 2017 года |  | областной бюджет | 0 | 8084.5 | 8084.5
бюджет поселений
внебюджетные средства
3. | Наименование подпрограммы 1: Развитие культуры в Колпашевском районе
4. | Задача 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества | Число посещений мероприятий на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры | чел. | 32950 | 32950 | 42036 | Отчёт по форме 7-НК федерального статистического наблюдения | Увеличение показателя обусловлено учеличением числа посетелей мероприятий на платной основе | нет | Всего, в т.ч. | 6636.9 | 21511.1 | 9511.1 | В течение 2019 года были выделены дополнительные бюджетные ассигнования на мероприятия: Мероприятие 1.1.16. Изготовление 3D дизайн проекта помещений. Мероприятие 1.1.17. Приобретение нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, п.Большая Саровка (финансовые средства реализованы не были) Мероприятие 1.1.18. Обеспечение выплаты заработной платы работникам муници-пальных учреждений культуры Колпашевского района не ниже установленного уровня средней заработной платы на соответст-вующий финансовый год Мероприятие 1.1.19. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, прохождение государ-ственной экспертизы проектно-сметной документации, проверки достовер-ности определения сметной стоимости, в том числе проведение инженерных геологи-ческих изысканий Мероприятие 1.1.20. Обследование технического состояния зданий и сооружений объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района Мероприятия 1.1.21. Разработка сметной документации на создание муниципальной модельной библиотеки, в том числе прохождение достоверности сметной стоимости
|  | Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры | ед. | 1270 | 1270 | 1270 | Отчёт по форме 7-НК федерального статистического наблюдения | Фактическое значение показателя соответствует плановым значениям | нет
|  | Число зарегистрированных пользователей библиотек | ед. | 14200 | 14200 | 14757 | Отчёт по форме 6-НК федерального статистического наблюдения | Увеличение показателя обусловлено увеличением числа пользователей библиотек Колпашевского района | нет
[10 empty] | местный бюджет | 6636.9 | 21511.1 | 9511.1
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет поселений
внебюджетные средства
4.1. | Основное мероприятие 1.1. (задача 1 подпрограммы 1) Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры | Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры | ед. | 7 | 7 | 18 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Организованы и проведены районные мероприятия: 1. Организация и проведение районного отборочного конкурса хоров ветеранов «Салют Победа!» 2. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 30-летию вывода советских войск из Афганистана 3. Районный конкурс на лучшую читающую семью «Читаем всей семьей» 4. Организация и проведение мероприятия, приуроченного ко Дню работника культуры 5. Организация и проведение мероприятия, приуроченного к Дню работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 6 Организация и проведение мероприятия, приуроченного ко Дню местного самоуправления 7. Организация и проведение районной акции «Библионочь – 2019» 8. Организация и проведение районной демонстрации трудящихся 1 мая на территории Колпашевского района 9. Мероприятие, приуроченное к Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 10. Организация и проведение мероприятия, приуроченного ко Дню медицинского работника 11. Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби 12 Организация и проведение национального татарского праздника «Сабантуй» 13. Организация и проведение мероприятия, приуроченного ко Дню Воздушного флота России 14. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Колпашево 15. Организация и проведение межпоселенческого фестиваля традиционной народной культуры 16. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов 17.Районное мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года 18. Организация и проведения районного митинга, посвящённого памяти жертв политических репрессий | нет | Всего, в т.ч. | 755.4 | 1085.5 | 1085.5 | В 2019 году были выделены дополнительные бюджетные ассигнования
[10 empty] | местный бюджет | 755.4 | 1085.5 | 1085.5
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
|  | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 205400 | 205400 | 206332 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Увеличение значения показателя обусловлено увеличением числа посететелей мероприятий | нет | внебюджетные средства
|  | Количество выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня | ед. | 10 | 10 | 11 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Организованы выезды творческих самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района на конкурсы разного уровня, а именно: 1.Участие в областном конкурсе исполнителей национальной песни и танца «Радуга», в рамках VII Губернаторского фестиваля «Вместе мы Россия!» г. Томск 2. Участие в Гала-концерте и церемонии награждения лауреатов и участников VI Губернаторского фестиваля «Вместе мы Россия!» г. Томск 3. Участие в областном фестивале детского творчества «Красота спасёт мир», в рамках VII Губернаторского фестиваля «Вместе мы Россия!» г. Томск 4. Участие в межрегиональном фестивале народного творчества «Правда Шукшина» с.Сростки Бийского района Алтайского края 5. Участие в международном фестивале-конкурсе «Праздник Топора» с.Зоркальцево 6. Участие в областном конкурсе художественного слова «Живая строка», в рамках VII Губернаторского фестиваля «Вместе мы Россия!» г. Томск 7. Участие в областном конкурсе исполнителей народной песни «Я в Россию влюблён», в рамках VII Губернаторского фестиваля «Вместе мы Россия!» г. Томск 8. Участие в международном фестивале-конкурсе детского молодёжного литературного творчества «Устами детей говорит мир» 9. Участие в областном конкурсе вокального искусства «Я помню чудное мгновение», в рамках VII Губернаторского фестиваля «Вместе мы Россия!» г. Томск 10. Участие в областном конкурсе хореографических коллективов «Танцевальная мозаика», в рамках VII Губернаторского фестиваля «Вместе мы Россия!» г. Томск 11. Участие в областном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Звёздный дождь», в рамках VII Губернаторского фестиваля «Вместе мы Россия!» г. Томск | нет | Всего, в т.ч. | 334.5 | 299 | 299 | В 2019 году в областных конкурсах и фестивалях приняло меньшее число участников из числа творческих самодеятельных коллективов, частично выезды были организованы за счет средств учреждений.
[10 empty] | местный бюджет | 334.5 | 299 | 299
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень | чел. | 20 | 20 | 15 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В 2019 году обучено 15 специалистов библиотечной сферы через: - Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства; - Организацию дополнительного профессионального образования "Оренбургская бизнес школа"; - Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного образования"; - Российскую государственную детскую библиотеку. | нет | Всего, в т.ч. | 87.5 | 54.5 | 54.5
[10 empty] | местный бюджет | 87.5 | 54.5 | 54.5
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Доля зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры, функционировавших в течение года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований | % | 90 | 90 | 90 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В 2019 году приобретены облучатели - рециркуляторы (бактерицидные лампы), а также произведены выплата на коммунальные услуги в культурно-досуговом секторе "Новосёловский дом культуры" МБУ "ЦКД" | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 1561.5 | 1561.5 | В 2019 году были выделены дополнительные бюджетные ассигнования
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 1561.5 | 1561.5
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество специалистов, трудоустроившихся в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района (нарастающим итогом) | чел. | 3 | 3 | 7 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В МО "Колпашевский район привлечено 7 специалистов, из них 6 специалистов работают в учреждениях культуры, расположенных в г.Колпашево и 1 специалист в сельской местности. | нет | Всего, в т.ч. | 585.5 | 352.9 | 352.9 | в 2019 году произведены выплаты по мерам социальной поддржки в соответствии с фактически понесенными затратами.
[10 empty] | местный бюджет | 585.5 | 352.9 | 352.9
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год | ед. | 3 | 3 | 10 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В рамках Декады инвалидов проведены мероприятия в Домах культуры с.Чажемто, д.Маркса, д.Новосёлово, Доме культуры "Рыбник"г.Колпашево и выездные мероприятия в районное общество инвалидов | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество объектов культуры, имеющих доступность для инвалидов | ед. | 0 | 0 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Установлены кнопки вызова в Дома культуры, расположенные в г.Колпашево и с.Тогур, Центральную библиотеку и центральную детскую библиотеку г. Колпашево, библиотеку с.Тогур, осуществляется постепенное оснащение объектов культуры информационными наклейками и контрастными лентами, для адаптации объектов для слабовидящих. |  | Всего, в т.ч. | 337.4 | 159.9 | 159.9 | Произведены финансовые расходы по потребности учреждений культуры Колпашевского района
[10 empty] | местный бюджет | 337.4 | 159.9 | 159.9
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество отремонтированных зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры | ед. | Не менее 2 | Не менее 2 | 18 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Произведён ремонт следующих объектов: МБУ "Библиотека" 1. Приобретены материалы для косметического ремонта помещений Центрального детского отдела библиотечного обслуживания, расположенного по адресу г.Колпашево, ул.Кирова, д.21 2. Приобретены строительные материалы для ремонта кровли здания отдела библиотечного обслуживания № 10 п. Куржино, ул. Лесная,2 3. Ремонт пожарного выхода, проёмов балконной группы и оконных блоков в помещении отдела библиотечного обслуживания № 3, расположенного по адресу: Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Победы,75 4. Приобретены материалы для ремонта системы отопления отдела библиотечного обслуживания № 1, расположенного по адресу г.Колпашево, ул.Гоголя, 87/2 3. Приобретены материалы, оборудование для ремонта системы отопления и отдела библиотечного обслуживания № 5, расположенного по адресу г.Колпашево, ул.Селекционная, 97/1 МБУ "Центр культуры и досуга" 1. Приобретено оборудование для ремонта системы отопления в здании культурно-досугового сектора «Чажемтовский Дом культуры», расположенного по адресу: с. Чажемто, ул. Фестивальная, 4 2. произаеден ремонт входной двери здания культурно-досугового отдела «Дом культуры «Лесопильщик», расположенного по адресу: Колпашевский район, с.Тогур, ул.Ленина, 9 3. произведен текущий ремонт крыши, демонтаж балконов, ремонт оконных блоков в здании культурно-досугового отдела «Городской Дом культуры», расположенного по адресу: Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Кирова, 21 4. произведен частичный ремонт кровли здания культурно-досугового сектора «Новосёловский Дом культуры», расположенного по адресу: Колпашевский район, с. Новоселово, ул. Центральная, 11/2, пом.1 5. произведен ремонт стен и оконных блоков с северной стороны здания, а также Ремонт туалетаЗдание культурно-досугового сектора «Мараксотремонтирован санузел культурно-досугового сектора "Мараксинский Дом культуры», расположенный по адресу: Колпашевский район, д.Маракса, ул.Юбилейная, 24 6. произаеден ремонт оконных блоков в здании культурно-досугового сектора «Новоильинский Дом культуры», расположенного по адресу: Колпашевский район, с.Новоильинка, пер.Школьный,6 7. произаеден ремонт пола в тамбуре в здании культурно-досугового сектора «Новогоренский Дом культуры», расположенного по адресу: Колпашевский район, с.Новогорное, пер.Клубный,3. |  | Всего, в т.ч. | 4500 | 1838 | 1838 | Финансовые средства были перераспределены в течение года на другие мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и туризма вКолпашевском районе"
[10 empty] | местный бюджет | 4500 | 1838 | 1838
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Доля удовлетворённых запросов материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | % | 100 | 100 | 100 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Приобретено звуковое оборудование для организации мероприятий на открытых площадках в МБУ ЦКД" Пошиты костюмы для творческих самодеятельных коллективов культурно-досугового отдела "Городской Дом культуры" и культурно-досугового отдела «Дом культуры «Рыбник» г.Колпашево, а также культурно-досугового отдела " Дом культуры «Лесопильщик» с.Тогур. Приобретенины качели (реквизит), музыкальный инструмент (балалайка), шумовые инструменты для коллективов культурно-досугового отдела «Городской Дом культуры» г.Колпашево. Приобретены скамейки для культурно-досугового сектора «Новогоренский Дом культуры» д.Новогорное Приобретены палатки, костюмы для Центральной библиотеки МБУ "Библиотека", г.Колпашево |  | Всего, в т.ч. | 0 | 1317.8 | 1317.8 | В 2019 году при формировании бюджета на 2019 год финансовые расходы запланированы не были. В течение 2019 года возникла необходимость обновления материально-технической базы учреждений культуры Колпашевского района.
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 1317.8 | 1317.8
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество граждан, получивших в ЦОД консультацию о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг | чел. | Не менее 96 | Не менее 96 | 110 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Увеличение значения показателя обусловлено увеличением числа граждан обратившихся в ЦОД за консультацией о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг |  | Всего, в т.ч. | 36.6 | 36.6 | 36.6
[10 empty] | местный бюджет | 36.6 | 36.6 | 36.6
федеральный бюджет
|  | Количество обученных пользователей основам компьютерной грамотности | чел. | Не менее 94 | Не менее 94 | 114 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Увеличение значения показателя обусловлено увеличением числа обратившихся за обучением на курсах компьютерной грамотности. |  | областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Число благоустроенных объектов муниципальных учреждений культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальных учреждений культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  | Всего, в т.ч. | 0 | 12000 | 0 | В 2019 году были выделены дополнительные бюджетные ассигнования на приобретение здани в п.Б.Саровка для размещения Дома культуры и библиотеки, но не были реализованы в связи с не постановкой здания на кадастровый учет. Финансовые средства возвращены в бюджет МО "Колпашевский район".
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 12000 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Доля работников, получающих заработную плату не ниже установленного размера оплаты труда | % | 100 | 100 | 100 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество объектов на которые разработан 3D дизайн проект | ед. | 0 | Не менее 1 | 1 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Разработан 3D дизайн проект на здание Центральной библиотеки МБУ "Библиотека" для участия в конкурсном отборе проектов на создание муниципальной модельной библиотеки в рамках национального проекта "Культура" |  | Всего, в т.ч. | 0 | 30 | 30 | Финансовые средства были предусмотрены в течение 2019 года в связи с объявлением конкурсного отбора на создание муниципальных модельных бибилотек в рамках национального проекта "Культура".
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 30 | 30
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Доля учреждений культуры, выполнивших установленный уровень средней заработной платы | % | 0 | 100 | 100 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  | Всего, в т.ч. | 0 | 807.7 | 807.7 | Финансовые средства выделены в течение 2019 года в связи с необходимость выполнения уровня заработной платы.
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 807.7 | 807.7
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество объектов на которые разработана проектно-сметная документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | ед. | 0 | 0 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В 2020 году будет завершена работа по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания культурно-досугового отдела "Городской Дом культуры" МБУ "ЦКД" |  | Всего, в т.ч. | 0 | 1850 | 1850 | Финансовые средства были перераспределены с мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" - ремонт муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в течение 2019 года.
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 1850 | 1850
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Число обследованных объектов | ед. | 0 | Не менее 1 | 1 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В 2019 году проведено обследование здания культурно-досугового сектора "Инкинский дом культуры" МБУ "ЦКД" на предмет подготовки инженерных изыскания о возможности использования здания для дальнейшей эксплуатации. |  | Всего, в т.ч. | 0 | 99.5 | 99.5 | Финансовые средства были перераспределены с мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" - ремонт муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в течение 2019 года.
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 99.5 | 99.5
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Число объектов на которые разработана сметная документация на создание муниципальной модельной библиотеки | ед. | 0 | 0 | 1 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В 2019 году разработана сметная документации на создание муниципальной модельной библиотеки на базе Центральной бибилотеки МБУ "Библиотека" г.Колпашево |  | Всего, в т.ч. | 0 | 18.2 | 18.2 | Потребность в данных финансовых средствах возникла в течение 2019 года в связи с объявлением конкурса на создание модельных муниципальных бибилотек
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 18.2 | 18.2
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
4.2. | Основное мероприятие 2. (задача 1 подпрограммы 1) Содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга | Количество поселений Колпашевского района, которым оказано содействие в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга | ед. | 0 | Не менее 1 | 1 | Отчёты поселений Колпашевского района | Приобретено звуковое оборудование для озвучивания 1 км улицы Победы, с целью звукового сопровождения культурно-массовых мероприятий в г.Колпашево. | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 480 | 480 | В 2019 году за счет средств бюджета МО "Колпашевский район были выделены дополнительные бюджетные ассигнования на приобретение звукового оборудования для озвучивания 1 км улицы Победы, с целью звукового сопровождения культурно-массовых мероприятий в г.Колпашево.
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 480 | 480
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
4.3. | Основное мероприятие 3. (задача 1 подпрограммы 1) Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ | Число участников селькупского объединения | ед. | Не менее 27 | Не менее 27 | Не менее 27 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Численность участников клубного формирования постоянная, не зависимо от объёмов финансирования. | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
4.4. | Основное мероприятие 4: Региональный проект «Цифровая культура» | Число созданных виртуальных концертных залов | ед. | 0 | Не менее 1 | 1 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Создан виртуальныи концертный зал в культурно-досуговой отделе "Городской Дом культуры" МБУ ЦКД" по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |  | Всего, в т.ч. | 0 | 5600 | 5600 | В 2019 году по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов бюджету МО "Колпашевский район" выделены дополнительные бюджетные ассигнования
местный бюджет
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 5600 | 5600
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
4.5. | Основное мероприятие 5: Организация проведения ремонта, капитального ремонта и благоуст-ройства воинских захоронений, мемо-риальных комплексов, памятных знаков, стел, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры на территории Колпашевского района | Число отремонтированных, благоустроенных воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стелл, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры | ед. | 0 | Не менее 9 | 10 | Отчёты поселений Колпашевского района, МКУ «Агентство по управлению муниципальнм имуществом» | Произведен ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в поселениях Колпашевского района (9 памятников) и ремонт памятника Воину-Освободителю, расположенного по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова, 15/1, принадлежащего муниципальному образованию "Колпашевский район" | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 5158 | 4500 | В 2019 году выделены дополнительные бюджетные ассигнования на проведение ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в поселениях Колпашевского района и на проведение ремонта, капитального ремонта памятника Воину-Освободителю, расположенного по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова, 15/1 . Кассовый расход соответствует фактически понесенным затратам в 2019 году. экономия в размере 654,0 рублей предусмотрена на 2020 год.
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 1108 | 450
[10 empty] | федеральный бюджет | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 4050 | 4050
бюджет поселений
внебюджетные средства
4.6. | Основное мероприятие 6: Капитальные вложения в развитие инфраструктуры сферы культуры | Число объектов капитального вложения | ед. | 0 | 0 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | По условиям соглашения ПСД на строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто может быть завершена в 2020 году. В настоящее время заключен муниципалтный контракт, подрядчиком осуществляется подготовка необхлдимой документации. | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 5000 | 5000 | В 2019 году бюджету МО "Колпашевский район" выделены дополнительные бюджетные ассигнования на условиях софинансирования на разработку проектной документации на строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 965.5 | 965.5
федеральный бюджет
|  | Количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация на строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | нет | областной бюджет | 0 | 4034.5 | 4034.5
бюджет поселений
внебюджетные средства
4.7. | Итого по задаче 1 | [8 empty] | Всего, в т.ч. | 6636.9 | 37749.1 | 25091.1
[10 empty] | местный бюджет | 6636.9 | 24064.6 | 11406.6
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 5600 | 5600
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 8084.5 | 8084.5
бюджет поселений
внебюджетные средства
5. | Задача 2 муниципальной программы:Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района
6. | Наименование подпрограммы 2: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района
7. | Цель подпрограммы: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе. | чел. | Не менее 650 | Не менее 650 | 899 | КЧ = КЧ, где: КЧ – общее количество человек, участвующих в мероприятиях данной подпрограммы (по информационным справкам о проведенных мероприятий). (Сведения УКС и МП) | Увеличение данного показателя связано с организацией и проведением дополнительных мероприятий в сфере туризма: "Школа бизнеса"; этнографические экспедиции по территории Колпашевского района. | нет | Всего, в т.ч. | 295 | 437.8 | 437.8
[10 empty] | местный бюджет | 295 | 240.2 | 240.2
федеральный бюджет
[10 empty] | областной бюджет |  | 196.2 | 196.2
бюджет поселений
[10 empty] | внебюджетные средства |  | 1.4 | 1.4
8. | Задача 1 подпрограммы: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | Количество мероприятий, направленных на развитие сферы туризма | ед. | Не менее 3 | Не менее 3 | 9 | Кобщ. = М1 + М2... Мn, где: Кобщ. - общее количество мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе М1, 2... N - мероприятия, направленные на развитие сферы туризма в Колпашевском районе (по информационным справкам о проведенных мероприятиях). | В 2019 году было организовано и проведено 9 мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе: 1. Фольклорный фестиваль традиционной народной культуры, который включен в «Национальный календарь событий 2019» в номинации «Лучшее событие года» в 200 лучших событий по всей России. 2. В рамках празнования Дня молодёжи было организовано и проведено карнавальное шествие. 3. Проведены мероприятия по реализации проектов социального туризма. 4. Реализованы обзорные экскурсии и тур "Левобережье" в течении года. 5. Туристический слет им.Е.Ю. Сивкова. 6. этнографическая экспедиция по территории сельских поселений Колпашевского района. 7. "Школа бизнеса" в сфере туризма для населения Колпашевского района. 8. Изготовлены информационные стенды. 8. Подготовлен видеоролик на Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций «Диво России», Колпашевский район занял II место по Дальневосточному и Сибирскому Федеральному округам, с роликом «Ожившая история». | нет | Всего, в т.ч. | 295 | 437.8 | 437.8
[10 empty] | местный бюджет | 295 | 240.2 | 240.2
федеральный бюджет
[10 empty] | областной бюджет |  | 196.2 | 196.2
бюджет поселений
[10 empty] | внебюджетные средства |  | 1.4 | 1.4
8.1. | Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе» | Доля населения, участвующая в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма | % | не менее 1,6 | не менее 1,6 | 1.6 | Дн = Куч./Общ.к.*100%, где: Дн - Доля населения, участвующая в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма. Куч. – количество населения, участвующего в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма. Общ.к – общее количество населения Колпашевского района (по информационным справкам о проведенных мероприятиях). Дн = 615/38439*100 |  | нет | Всего, в т.ч. | 295 | 437.8 | 437.8
[10 empty] | местный бюджет | 295 | 240.2 | 240.2
федеральный бюджет
[10 empty] | областной бюджет |  | 196.2 | 196.2
бюджет поселений
[10 empty] | внебюджетные средства |  | 1.4 | 1.4
|  | Количество мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе (ед.) |  | 0 | 0 | 1 | Кобщ. = М1 + М2... Мn, где: Кобщ. - общее количество мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе. М1, 2... N - мероприятия событийного туризма в Колпашевском районе (по информационным справкам о проведенных мероприятиях). | Надо расписать что действует, а потом перейти у туру. Увеличение данного показателя связано с разработкой и введением в реестр туристических маршрутов Томской области нового экскурсионного маршрута - тур "Левобережье" | Показатель подлежит корректировке в связи с ежегодным проведением Карнавального шествия, необходимо ввести 1 ед. мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе | Всего, в т.ч.
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество информационных стендов (ед.) |  | 0 | 7 | 7 | КС = КС, где: КС – количество информационных стендов (Сведения УКС и МП) | Было изготовлено 7 информационных стендов для проведения мероприятий в сфере туризма | нет | Всего, в т.ч. | 101.8 | 101.8 | 101.8 | Выделеные финансовые средства освоены в полном объеме
[10 empty] | местный бюджет | 101.8 | 101.8 | 101.8
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе (ед.) |  | 3 | 3 | 4 | КМ = КМ, где: КМ – количество маршрутов, реализующихся на регулярной основе. (Сведения УКС и МП) | Надо расписать что действует, а потом перейти у туру. Увеличение данного показателя связано с разработкой и введением в реестр туристических маршрутов Томской области нового экскурсионного маршрута - тур "Левобережье" | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество реализованных проектов в рамках поддержки и развития социального туризма (ед.) |  | 3 | 3 | 3 | КП = КП, где: КП – количество реализованных проектов в рамках поддержки и развития социального туризма. (Сведения УКС и МП) | В 2019 году были реализованы следующие проекты: 1. «Безграничный тур», представленный Колпашевской районной организацией Томского регионального отделения Общественной организации « Всероссийское общество инвалидов»; 2. «Талантливое детство», предствленный муниципальным бюджетным учреждением "Центр культуры и досуга"; 3. «Осуществи мечту ребенка!», представленный Отделом по опеке и попечительству Администрации Колпашевского района | нет | Всего, в т.ч. | 138.3 | 281.1 | 281.1 | Денежные средства, запланированные на реализацию данного мероприятия были перераспределены следующим образом: - 83,5 тыс. руб. были освоены на реализацию данного Мероприятия. - 51,8 тыс.руб. были перераспределены на Мероприятие 1.1.11. "Улучшение качества материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района" Основного мероприятия 1 "Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры" Задачи 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества подпрограммы 1 "Развитие культуры в Колпашевском районе" муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» - 3,0 тыс.руб., образовавшихся в результате электронных торгов во время реализации данного мероприятия, остались в бюджете муниципального огбразования "Колпашевский район":
[10 empty] | местный бюджет | 138.3 | 83.5 | 83.5
федеральный бюджет
[10 empty] | областной бюджет |  | 196.2 | 196.2
бюджет поселений
[10 empty] | внебюджетные средства |  | 1.4 | 1.4
|  | Количество районных конкурсов, соревнований, слётов, фестивалей в сфере туризма (ед.) |  | 1 | 1 | 1 | КК = КК, где: КК – количество реализованных районных конкурсов, соревнований, слётов, фестивалей в сфере туризма (Сведения УКС и МП) | В 2019 году был организован и проведен ежегодный туристический слет им. Е.Ю.Сивкова | нет | Всего, в т.ч. | 54.9 | 54.9 | 54.9 | Выделеные финансовые средства освоены в полном объеме
[10 empty] | местный бюджет | 54.9 | 54.9 | 54.9
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество конференций, круглых столов, лекций и иных обучающих мероприятий в сфере туризма (ед.) |  | 0 | 0 | 0 | ККс = ККс, где: ККс – количество конференций, круглых столов, лекций и иных обучающих мероприятий в сфере туризма (Сведения УКС и МП) |  | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
|  | Количество районных этнографических экспедиций на территории Колпашевского района (ед.) |  | 0 | 1 | 1 | КЭ = КЭ, где: КЭ – количество районных этнографических экспедиций на территории Колпашевского района (Сведения УКС и МП) | В 2019 году была организована этнографическая экспедиция по территории сельских поселений Колпашевского района. При поддержке Администрации Колпашевского района, совместно с проектным офисом программы «Сохранение и развитие человеческого капитала в Томской области», в июле-августе состоялась этнографическая экспедиция, которая включала посещение сельских населенных пунктов и встречи со старожилами. В экспедиции приняли участие дети и молодёжь образовательных организаций Колпашевского района. В организации мероприятия также приняли участие Главы сельских поселений, районные ветеранские организации и работники культуры. Обучающиеся встретились с коренными жителями, которые поделились воспоминаниями о суровых трудовых буднях и семейных радостях, о традициях и культуре родного края. | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
| Итого по задаче 2 | [8 empty] | Всего, в т.ч. | 295 | 437.8 | 437.8
[10 empty] | местный бюджет | 295 | 240.2 | 240.2
федеральный бюджет
[10 empty] | областной бюджет |  | 196.2 | 196.2
бюджет поселений
[10 empty] | внебюджетные средства |  | 1.4 | 1.4
| Итого по муниципальной программе | [8 empty] | Всего, в т.ч. | 6931.9 | 38186.9 | 25528.9
[10 empty] | местный бюджет | 6931.9 | 24304.8 | 11646.8
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 5600 | 5600
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 8280.7 | 8280.7
[10 empty] | бюджет поселений |  |  | 0
[10 empty] | внебюджетные средства |  | 1.4 | 1.4
В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)
| 0801 | [8 empty] | местный бюджет с учетом полученных МБТ | 6582.4 | 37696 | 25474.4
[10 empty] | Полученные МБТ из Федерального бюджета | 0 | 5600 | 5600
[10 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 1.4 | 1.4
| 0705 | [8 empty] | местный бюджет с учетом полученных МБТ | 54.5 | 54.5 | 54.5
[10 empty] | Полученные МБТ из Федерального бюджета | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
| 0412 | [8 empty] | местный бюджет с учетом полученных МБТ | 295 | 436.4 | 436.4
[10 empty] | Полученные МБТ из Федерального бюджета | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Внебюджетные источники |  | 1.4 | 1.4
| Исполнитель |  |  |  |  | Тарасова Юлия Викторовна, начальник ОМО УКС и МП
04.02.2020г.
Согласовано (в части объема и источников финансирования):
Начальник бюджетного отдела УФЭП _______________ Т.А.Улусянц
"___" _________20___г.
(пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)