Приложение 6.1.

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района,

их формирования, реализации, мониторинга и контроля

Итоговый отчёт

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашевский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

(наименование муниципальной программы)

**за 2014 - 2020 годы**

форма 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственных целевых программ, далее – ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Год реализации | Ед.изм | Значение показателя | | Фактический объём финансирования, в том числе по источникам (тыс.рублей) | | | | | | Примечание | |
| план | факт | Всего, в т.ч. | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселений | внебюджетные средства | Информация о ходе реализации мероприятий, факторах, оказавших влияние на степень выполнения запланированных мероприятий, а также причинах отклонения фактических значений показателя от запланированных, принятых мерах, достигнутых результатах и т.д. | Описание степени решения проблем, обозначенных в муниципальной программе, достижения целей и задач муниципальной программы |
| 1 | Цель:  Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района | 1.Прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий) | 2013 | % к уровню 2014 года |  | 4,2 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2014 | - | - | 2 106,5 | 2106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | 1,5 | 3,6 | 1700,0 | 121,8 | 192,0 | 358,4 | 0,0 | 1027,8 | Увеличение прироста объёма сельскохозяйственной продукции произошло за счёт значительного увеличения производства картофеля и овощей | Цель муниципальной программы достигнута.  На территории района сельскохозяйственной деятельностью занимаются: 2 сельхозорганизации; Нарымский отдел селекции и семеноводства; 3 сельскохозяйственных кооператива; 10 крестьянских (фермерских) хозяйств; более 1 300 личных подсобных хозяйств, содержащих скот и птицу. |
| 2016 | 3,0 | -4,0 | 1700,0 | 129,1 | 270,7 | 325,4 | 0,0 | 974,8 | Снижение поголовья скота и сокращение посевных площадей в хозяйствах населения |
| 2017 | 4,5 | 0,3 | 1380,0 | 108,8 | 246,6 | 286,8 | 0,0 | 737,8 | Снижение молочной продуктивности, сокращение посевных площадей в хозяйствах населения |
| 2018 | 6,0 | < > | 513,7 | 187,5 | 55,4 | 116,7 | 0,0 | 154,1 |  |
| 2019 | 7,5 | -18,4 | 37675,6 | 7137,1 | 22529,0 | 7207,2 | 7,1 | 795,2 | Значительное уменьшение поголовья КРС, в том числе коров, в хозяйствах населения (животноводство) и снижение урожайности сельскохозяйственных культур (растениеводство) |
| 2020 | 9,0 | \* | 61446,2 | 5710,7 | 35024,5 | 20179,7 | 1,7 | 529,6 |  |  |
| 2014-2020 |  |  | 106522,0 | 15501,5 | 58318,2 | 28474,2 | 8,8 | 4219,3 |  |  |
| 2.Число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | 2013 | единиц |  | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2015 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2016 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2017 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2018 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х | На участие в мероприятиях программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, заявился один претендент. |  |
| 2019 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2020 | 2 | 0 | х | х | х | х | х | х | На участие в мероприятиях программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, не поступило ни одной заявки |  |
| 1.1 | Задача:  Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | 1.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | 2013 | единиц |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2014 | - | - | х | х | х | х | х | х |  | Задача муниципальной программы достигнута. В районе созданы условия для развития сельскохозяйственного производства. Разработаны и реализуются механизмы поддержки в рамках районной ведомственной целевой программы. Сельхозтоваропроизводители района являются активными получателями различного рода субсидий и грантов. Только за период 2016-2020г.г. ими привлечено из бюджетов всех уровней более 150,0млн.руб. В результате, в районе реализуются инвестиционные проекты в сфере мясного и молочного животноводства, создаются рабочие места в сельской местности. |
| 2015 | 14 | 16 | х | х | х | х | х | х | Создано 2 новых крестьянских (фермерских) хозяйства |
| 2016 | 15 | 16 | х | х | х | х | х | х | Создано 1 новое крестьянское (фермерское) хозяйство |
| 2017 | 15 | 18 | х | х | х | х | х | х | Зарегистрировано 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 КФХ прекратили свою деятельность. |
| 2018 | 15 | 13 | х | х | х | х | х | х | Зарегистрировано 1 крестьянксое (фермерское) хозяйство, 6 КФХ прекратили свою деятельность. Сельскохозяйственное производство не является привлекательным для граждан Колпашевского района |
| 2019 | 15 | 10 | х | х | х | х | х | х | 4 КФХ прекратили свою деятельность. Сельхозпроизводство не является привлекательным для граждан Колпашевского района |
| 2020 | 15 | 8 | х | х | х | х | х | х | « КФХ прекратили свою деятельность. Сельхозпроизводство не является привлекательным для граждан Колпашевского района |
| 2.Объём производства продукции животноводства (мясо, молоко) в малых формах хозяйствования | 2013 | тонн |  |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 2014 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |
| 2015 | 4 991 | 4735 | х | х | х | х | х | х | Снижение объёмов производства продукции животноводства произошло за счёт снижения поголовья коров в хозяйствах населения |
| 2016 | 5 065 | 4 612 | х | х | х | х | х | х | Снижение поголовья скота в хозяйствах населения |
| 2017 | 5 141 | 4 820 | х | х | х | х | х | х | Уменьшение количества граждан, содержащих скот и занимающихся производством мяса и молока |
| 2018 | 5 219 | 3 973 | х | х | х | х | х | х | По итогам Всероссийской переписи произошла корректировка показателей по категории «Хозяйства населения». В результате произошло значительное уменьшение объёмов по данной категории хозяйств, что соответственно повлияло на общий объём. |  |
| 2019 | 4 050 | 3 761,7 | х | х | х | х | х | х | Снижение поголовья КРС, в том числе коров, в хозяйствах населения |  |
| 2020 | 4 200 | \* | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 3.Объём валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи) в малых формах хозяйствования | 2013 | тонн |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2015 | 16538 | 18582 | х | х | х | х | х | х | За счёт урожайности отчётного года произошло значительное увеличение объёма валового сбора продукции растениеводства |  |
| 2016 | 16 786 | 15 780 | х | х | х | х | х | х | Снижение урожайности в хозяйствах населения |  |
| 2017 | 17 038 | 15 863 | х | х | х | х | х | х | Снижение урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения |  |
| 2018 | 17 294 | 8 960 | х | х | х | х | х | х | По итогам Всероссийской переписи произошла корректировка показателей по категории «Хозяйства населения». В результате произошло значительное уменьшение объёмов по данной категории хозяйств, что соответственно повлияло на общий объём. |  |
| 2019 | 9 000 | 7 078,5 | х | х | х | х | х | х | Снижение урожайности сельскохозяйственных культур |  |
| 2020 | 9050 | \* | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 4.Количество семей, улучшивших жилищные условия | 2013 | Всего семей |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2015 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2016 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2017 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2018 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х | На участие в мероприятиях программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, заявился один претендент. |  |
| 2019 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2020 | 2 | 0 | х | х | х | х | х | х | На участие в мероприятиях программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, не поступило ни одной заявки |  |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | 2013 | семей |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2015 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2016 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2017 | 1 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2018 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2019 | 1 | 2 | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2020 | 1 | 0 | х | х | х | х | х | х |  |  |
|  | **Основное мероприятие:**  Устойчивое развитие агропромышленного комплекса |  | 2013 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Формирование базы данных о субъектах, осуществляющих свою деятель6ность в сфере сельскохозяйственного производства | Наличие актуализированных реестров сельхозтоваропроизводителей Колпашевского района | 2013 | да/нет | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | да | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сформирован и ежегодно актуализировался реестр сельхозтоваропроизводителей Колпашевского района. |  |
| 2016 | да | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | да | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | да | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 | - | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Актуализация информации по вопросам развития сельскохозяйственного производства (характеристика малых форм хозяйствования; о механизмах государственной и муниципальной поддержках) в в сети Интернет на официальном интернет-сайте муниципальногообразования «Колпашевский район» | Наличие актуализированной информации по вопросам развиия сельскохозяйственногопроизводства и стимулирования малых форм хозяйствования в сети Интернет на официальном сайте МО «Колпашевский район» | 2013 | да/нет | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | да | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно на официальном сайте органов местного самоуправления «Колпашевский район» актуализировалась и размещалась новая информация по вопросам развития сельскохозяйственного производства (характеристика малых форм хозяйствования; о механизмах государственной и муниципальной поддержках). |  |
| 2016 | да | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | да | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | да | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 | - | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие:**  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  | 2013 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2015 |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2016 |  |  | 1700,0 | 129,1 | 270,7 | 325,4 | 0,0 | 974,8 |  |  |
| 2017 |  |  | 1380,0 | 108,8 | 246,6 | 286,8 | 0,0 | 737,8 |  |  |
| 2018 |  |  | 513,7 | 187,5 | 55,4 | 116,7 | 0,0 | 154,1 |  |  |
| 2019 |  |  | 928,4 | 40,4 | 435,5 | 89,2 | 0,0 | 363,3 |  |  |
| 2020 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2014-2020 |  |  | 4522,1 | 465,8 | 1008,2 | 818,1 | 0,0 | 2230,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | Количество граждан – получателей социальных выплат | 2013 | единиц |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2014 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2015 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2016 | 2 | 2 | 1700,0 | 129,1 | 270,7 | 325,4 | 0,0 | 974,8 | Были предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Социальные выплаты получили 2 молодых специалиста: учитель МБОУ «Тогурская начальная общеобразовательная школа» и заведующая вет.участком в с.Тогур ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управление». |  |
| 2017 | 2 | 2 | 1380,0 | 108,8 | 246,6 | 286,8 | 0,0 | 737,8 | Были предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Социальные выплаты получили 2 гражданина: учитель начальных классов МБОУ «Инкинская СОШ» и специалист 1 категории по благоустройству, вопросам ЖКХ, земельным вопросам, имущества Администрации Саровского сельского поселения |  |
| 2018 | 2 | 1 | 513,7 | 187,5 | 55,4 | 116,7 | 0,0 | 154,1 | Были предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Социальную выплату получил 1 молодой специалист: заведующая вет.участком в с.Саровка ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управление». |  |
| 2019 | 2 | 2 | 928,4 | 40,4 | 435,5 | 89,2 | 0,0 | 363,3 | Были предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Социальные выплаты получили 2 молодых специалиста: учитель начальных классов МБОУ «Саровская СОШ» и ветеринарный фельдшер ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управление». |  |
| 2020 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  | На участие в мероприятиях программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, не поступило ни одной заявки |  |
| 1.1.2 | **Основное мероприятие:**  Комплексное обустройство населенных пунктов |  | 2013 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 |  |  | 2 106,5 | 2 106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 |  |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 |  |  | 36747,2 | 7096,7 | 22093,5 | 7118,0 | 7,1 | 431,9 |  |  |
| 2020 |  |  | 61446,2 | 5710,7 | 35024,5 | 20179,7 | 1,7 | 529,6 |  |  |
| 2014-2020 |  |  | 100329,9 | 14943,9 | 57118,0 | 27297,7 | 8,8 | 961,5 |  |  |
|  | Строительство (капитальный ремонт) объектов в области образования | Ввод в действие общеобразовательных организаций в сельской местности | 2013 | ученических мест | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 | 140 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | При проведении электронной конкурсной процедуры аукциона не поступило ни одной заявки от участников, аукцион признан несостоявшимся |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2.1. | Строительство инженерных сетей в микрорайоне комплексной застройки | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализуются проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | 2013 | единиц |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2014 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 1 | 1 | 34524,7 | 6666,7 | 21689,0 | 6169,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 1 | 1 | 57195,0 | 4712,3 | 32765,9 | 19716,8 | 0,0 | 0,0 | Осуществляется реализация проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне индивидуальной жилой застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты» |  |
| 1.1.2.2. | Строительство и обустройство санкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов | Количество санкционированных обустроенных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов в сельских населенных пунктах | 2013 | единиц |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2014 | 1 | 1 | 2 019,0 | 2 019,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2020 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2.3. | Строительство и обустройство санкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов | Количество утверждённой проектно-сметной документации на строительство твёрдых коммунальных отходов | 2013 | единиц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2014 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель не выполнен.  В связи с существенным нарушением условий муниципального контракта «Разработка ПСД строительства полигона ТКО в окрестностях с. Чажемто Колпашевского района Томкой области» № 01653000033190000720001 от 13.08.2019, выразившимся в нарушении срока выполнения работ по мун.контракту муниципальному контракту и не исполнении его по настоящее время в соответствии со статьей 715 ГК РФ, частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктами 9.6 и 9.8. мун.контракта, подрядчиком предложено отказаться от исполнения мун.контракта «Разработка ПСД строительства полигона ТКО в окрестностях с. Чажемто Колпашевского района Томской области». |  |
|  | Кадастровые работы и работы по изготовлению кадастрового плана земельного участка | Проведение кадастровых работ и работ по изготовлению кадастрового плана земельного участка | 2013 | да/нет |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | да | да | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Были проведены кадастровые работы по составлению проекта межевания, межеванию и постановке на кадастровый учёт земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли в границах САО «Чажемтовское» Колпашевского района. Денежные средства в виде ИМБТ были предоставлены Чажемтовскому сельскому поселению. |  |
| 1.1.2.4. | Кадастровые работы и работы по изготовлению кадастрового плана земельного участка | Количество изготовленных кадастровых планов | 2013 | единиц |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2014 | 1 | 1 | 87,5 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2020 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2.5. | Кадастровые работы по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образования (поселений) | Площадь земельных участков, оформленных в собственность муниципальных образований (поселений) | 2013 | га |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2014 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 201,6 | 201,6 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 7,1 | 0,0 |  |  |
| 2020 | не менее 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Проведение работ по реконструкции дорожной сети в сельской местности | 2013 | да/нет |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | нет | нет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2.6. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | 2013 | единиц |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 1 | 1 | 2151,9 | 430,0 | 404,5 | 885,5 | 0,0 | 431,9 |  |  |
| 2020 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 1.1.2.7. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Количество реализованных проектов | 2013 | единиц |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2016 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 6 | 6 | 4251,2 | 998,4 | 2258,6 | 462,9 | 1,7 | 529,6 | Реализованы 6 проектов по благоустройству сельских территорий. Проекты реализованы в с.Тогур (обустройство катка и хоккейной коробки), в с.Старокороткино (обустройство зоны туристического объекта «Кедр-целитель»), в с.Большая Саровка (Саровское городище), в с.Большая Саровка (установка детской игровой площадки), в д.Маракса (обустройство площадки с уличными тренажерами), в с.Новоселово (создание зоны отдыха) |  |
| 1.1.3. | **Основное мероприятие**:  Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в МО- всего |  | 2013 |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 |  | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 |  | 2 | 2 | 1670,0 | 91,8 | 192,0 | 358,4 | 0,0 | 1027,8 | Предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Социальные выплаты получили 2 молодых специалиста: учитель МБОУ «Тогурская СОШ» и учитель МБОУ «Саровская СОШ» |  |
| 2016 |  | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2017 |  | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2018 |  | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2019 |  | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2020 |  | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014-2020 |  |  |  | 1670,0 | 91,8 | 192,0 | 358,4 | 0,0 | 1027,8 |  |  |
| 1.1.3.1. | Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | Количество граждан – получателей социальных выплат | 2013 | чел |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2014 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 | 2 | 2 | 1 670,0 | 91,8 | 192,0 | 358,4 | 0,0 | 1 027,8 |  |  |
| 2016 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2017 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2018 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2019 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |
| 2020 | - | - | х | х | х | х | х | х |  |  |

< > -значение фактического показателя рассчитать было невозможно, так как не были скорректированы данные по категории «Хозяйств населения» с учётом Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

\*- расчёт фактического показателя будет произведён после получения данных статистики, не ранее 15.04.2021.

форма 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе в разрезе функциональной классификации расходов |  | Год реализации | местный бюджет с учётом полученных МБТ\* | в том числе полученные МБТ\* из федерального бюджета | Внебюджетные источники |
|  | 1003 (код функциональной классификации расходов) |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 642,2 | 192,0 | 1 027,8 |
| 2016 | 725,2 | 270,7 | 974,8 |
| 2017 | 642,2 | 246,6 | 737,8 |
| 2018 | 359,6 | 55,4 | 154,1 |
| 2019 | 565,1 | 435,5 | 363,3 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0405 (код функциональной классификации расходов) |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 36 308,2 | 22 093,5 | 431,9 |
| 2020 | 57 195,0 | 32 765,9 | 0,0 |
|  | 0503 (код функциональной классификации расходов) |  | 2014 | 2 106,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2015 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 | 3 719,9 | 2 258,6 | 529,6 |

\*МБТ – межбюджетные трансферты

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Д.Ушакова, начальник отдела ПиАПК

подпись ФИО, должность

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Согласовано:

Первый заместитель Главы района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б.Агеев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.