## МП
Приложение к письму от __________________№_________________
Отчет
о реализации муниципальной программы
«Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района»
(название муниципальной программы)
за 2020 год
Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственные целевые программы, далее - ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий | Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принимаемые меры | Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного)
|  |  | План * | Уточненный план** | Факт (отчёт / оценка)*** | Расчет показателя*** |  |  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете* | Предусмотрено документом (план)** | Кассовое исполнение (факт)
Цель программы: Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) | чел. | 34.4 | 34.4 | 35.53 | Обврн=Чвр / Чнас * 10 000, где Обврн-обеспеченность населения врачами; Чвр-численность врачей; Чнас -численность населения. Источник информации: численность врачей - ОГАУЗ «Колпашевская РБ»; численность населения - данные официальной статистики 132/37148*10 000=35,53 | Наблюдается увеличением численности врачей. В отчетном периоде на территорию района прибыло 13 специалистов, а выбыло 11. | Отклонение обусловлено увеличением численности врачей и снижением численности населения | Корректировка данного показателя необходима, в связи с фактическим увеличением показателя | Всего, в т.ч. | 1079.4 | 1946.82 | 1946.82 | х
[10 empty] | местный бюджет | 1079.4 | 1946.82 | 1946.82
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1000 населения | чел. | 8.8 | 8.8 | 16.15 | Снбвп= (Соб-Свп) /Чнас*1000, где Снбвп- смертность населения (без показателей смертности от внешних причин);Соб - смертность общая; Свп - смертность от внешних причин; Чнас - численность населения. Источник информации: смертность населения общая - Колпашевский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области; смертность населения от внешних причин-ОГАУЗ «Колпашевская РБ» численность населения - данные официальной статистики (637-37)/37148*1 000=16,15 | Не смотря на проводимые профилактические мероприятия значение показателя остается высоким | ОГАУЗ "Колпашевская РБ" стремится к показателям по нацпроекту "Здравоохранение". Показатель смертности по нацпроекту на 2020 год - 487 чел. (12,77). Также на увеличение показателя влияет снижение численности населения. | Корректировка данного показателя необходима, в связи с тем, что за период с 2016-2020гг среднее значение данного показателя составляет 13%. | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Задача 1. Обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг в Колпашевском районе. | Количество медицинских работников (специалистов) обеспеченных материальной поддержкой | чел. | 25 | 36 | 36 | Метод прямого счёта Источник информации: ОГАУЗ «Колпашевская РБ» | Наблюдается активный приток вновь прибывших специалистов в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» | Отклонение обусловлено не запланированным увеличением количества вновь прибывших врачей, по мере возможности специалистам предоставляется служебное жилье. | Нет | Всего, в т.ч. | 1079.4 | 1946.82 | 1946.82 | х
[10 empty] | местный бюджет | 1079.4 | 1946.82 | 1946.82
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| Доля охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами | % | 23 | 23 | 21.1 | Донд=Чнод/Чнас*100%, где Донд - доля охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами; Чнод-численность населения, охваченное диспансеризацией и профилактическими осмотрами; Чнас-общая численность населения Колпашевского района. Источник информации: численность населения, охваченное диспансеризацией и профилактическими осмотрами-ОГАУЗ «Колпашевская РБ»; численность населения Колпашевского района - данные официальной статистики 7837/37148*100=21,1 | В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году диспансеризация проведена не в полном объеме | Отклонение обусловлено эпидемиологической обстановкой, в это связи диспансеризация была проведена не в полном объёме. | Корректировка данного показателя необходима, в связи с фактическим выполнением показателя | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие: Создание условий для обеспечения доступности и эффективности медицинских услуг на территории Колпашевского района | Количество медицинских работников (специалистов) Колпашевского района, получивших материальную поддержку | чел. | 25 | 36 | 36 | Метод прямого счёта Источник информации: данные Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | Наблюдается активный приток вновь прибывших специалистов в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» | Отклонение обусловлено не запланированным увеличением количества вновь прибывших врачей, по мере возможности специалистам предоставляется служебное жилье | Нет | Всего, в т.ч. | 1079.4 | 1946.82 | 1946.82 | х
[10 empty] | местный бюджет | 1079.4 | 1946.82 | 1946.82
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1. Компенсация расходов по оплате обучения на контрактной основе выпускников высших медицинских учреждений, обучающихся в ординатуре и интернатуре по специальностям, перечень которых устанавливается Администрацией Колпашевского района по согласованию с областным государственным автономным учреждением здравоохранения «Колпашевская районная больница». | 1. Количество выпускников высших медицинских учреждений, обучающихся за счет средств бюджета Колпашевского района в ординатуре и интернатуре по требуемым специальностям; количество врачей, провизоров, медицинских психологов, логопедов, обучающихся за счёт средств бюджета Колпашевского района по программам тематического усовершенствования, общего усовершенствования, профессиональной переподготовки, первичной специализации, переподготовки, повышения квалификации, первичной переподготовки (чел.) ежегодно | чел. | 0 | 0 | 0 | Метод прямого счёта Источник информации: данные Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | За данной компенсацией в 2020 году обращений не поступало | х | Нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | х
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2. Компенсация расходов по оплате обучения на контрактной основе специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, обучающихся по специальностям (программам, циклам) «Лабораторная диагностика», Гистология», «Лабораторное дело" | 2. Количество специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, обучающихся за счёт средств бюджета Колпашевского района на контрактной основе по специальностям (программам, циклам) «Лабораторная диагностика», «Лабораторное дело», «Гистология» (чел.) ежегодно | чел. | 0 | 0 | 0 | Метод прямого счёта Источник информации: данные Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | За данной компенсацией в 2020 году обращений не поступало | х | Нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | х
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3. Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» врачам-специалистам, провизорам, медицинским психологам и логопедам первичного сосудистого отделения, медицинским психологам наркологического кабинета, зубному врачу | 3. Количество медицинских работников (врачей-специалистов, провизоров, медицинских психологов и логопедов первичного сосудистого отделения, медицинских психологов наркологического кабинета, зубных врачей), вновь прибывших и (или) впервые принятых на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ», обеспеченных жильём путём временного найма жилых помещений и получающих компенсацию расходов по найму жилых помещений (чел.) ежегодно | чел. | х | х | х | Метод прямого счёта Источник информации: данные Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | Мероприятие не реализовывалось | х | Нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | х
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4. Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» врачам-специалистам, провизорам, зубному врачу | 4. Количество медицинских работников (врачей-специалистов, провизоров, зубных врачей), вновь прибывших и (или) впервые принятых на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ», обеспеченных жильём путём временного найма жилых помещений и получающих компенсацию расходов по найму жилых помещений (чел.) ежегодно | чел. | х | х | х | Метод прямого счёта Источник информации: данные Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | Мероприятие не реализовывалось | х | Нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | х
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5 Единовременная выплата врачам-специалитам, среднему медицинскому персоналу, принятым на работу в областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» для работы в сельских населенных пунктах Колпашевского района за исключением с.Тогур | 5. Количество врачей-специалистов, среднего медицинского персонала, принятых на работу в областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Колпашевская районная больница" для работы в сельских населенных пунктах Колпашевского района за исключением с. Тогур, получивших единовременную выплату (чел.) ежегодно | чел. | 2 | 2 | 2 | Метод прямого счёта Источник информации: данные Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | Для работы в сельских ФАПах приняты специалисты согласно запланированных показателей | х | Нет | Всего, в т.ч. | 115 | 114.94 | 114.94 | Запланировано округленное значение
[10 empty] | местный бюджет | 115 | 114.94 | 114.94
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.6 Ежемесячная выплата стипендии врачам-интернам, клиническим ординаторам, врачам-стажёрам, проходящим обучение в медицинском образовательном учреждении | 6. Количество врачей-интернов, клинических ординаторов, врачей-стажеров, проходивших обучение в медицинском образовательном учреждении, получающих ежемесячную выплату | чел. | 0 | 0 | 0 | Метод прямого счёта Источник информации: данные Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | За данной компенсацией в 2020 году обращений не поступало | х | Нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | х
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.7 Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Колпашевская районная больница" врачам-специалистам, провизорам, зубному врачу. Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Томский фтизиопульмонологический медицинский центр" в городе Колпашево врачам-фтизиатрам | 7. Количество медицинских работников (врачей-специалистов, провизоров, зубных врачей), вновь прибывших и (или) впервые принятых на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ», врачей-фтизиатров, вновь прибывших и (или) принятым на работу в филиал областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» в городе Колпашево, обеспеченных жильём путём временного найма жилых помещений и получающих компенсацию расходов по найму жилых помещений (чел.) ежегодно | чел. | х | х | х | Метод прямого счёта Источник информации: данные Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | Мероприятие не реализовывалось | х | Нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | х
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.8. Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» врачам-специалистам, провизорам, зубным врачам, а также принятым в сельские населенные пункты Колпашевского района, за исключением с. Тогур: заведующим фельдшерско-акушерским пунктом – акушеркам, заведующим фельдшерско-акушерским пунктом – медицинским сестрам. Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) принятым на работу в филиал областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» в городе Колпашево врачам-фтизиатрам. Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе врачам по общей гигиене | 8. Количество медицинских работников (врачей-специалистов, провизоров, зубных врачей, а также принятых в сельские населенные пункты Колпашевского района, за исключением с. Тогур: заведующих фельдшерско-акушерским пунктом – акушерок, заведующих фельдшерско-акушерским пунктом – медицинских сестер), вновь прибывших и (или) впервые принятых на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ», врачей-фтизиатров, вновь прибывших и (или) принятым на работу в филиал областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» в городе Колпашево, врачей по общей гигиене вновь прибывших и (или) впервые принятых на работу в филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе, обеспеченных жильём путём временного найма жилых помещений и получающих компенсацию расходов по найму жилых помещений (чел.) ежегодно | чел. | 23 | 34 | 34 | Метод прямого счёта Источник информации: данные Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | Мероприятие активно реализуется за счет увеличения притока вновь прибывших специалистов в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» | Отклонение обусловлено не запланированным увеличением количества вновь прибывших врачей, по мере возможности специалистам предоставляется служебное жилье | Нет | Всего, в т.ч. | 964.4 | 1831.88 | 1831.88 | Отклонение обусловлено не запланированным увеличением количества вновь прибывших врачей
[10 empty] | местный бюджет | 964.4 | 1831.88 | 1831.88
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | [9 empty] | Всего, в т.ч. | 1079.4 | 1946.82 | 1946.82 | х
[10 empty] | местный бюджет | 1079.4 | 1946.82 | 1946.82
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)
1003 | [9 empty] | местный бюджет с учетом полученных МБТ**** | 1079.4 | 1946.82 | 1946.82 | х
[10 empty] | -в том числе полученные МБТ **** | 0 | 0 | 0
[10 empty] | из Федерального бюджета | 0 | 0 | 0
Руководитель ответственного исполнителя |  | _____________ подпись |  |  | Г.А.Пшеничникова Начальник УКС и МП Администрации Колпашевского района
"___" _______________20______г.
Согласовано (в части объема и источников финансирования
бюджета муниципального образования "Колпашевский район")
Начальник бюджетного отдела УФЭП _______________________ Т.А.Улусянс
"___" _____________20______г.