27.01.2021 № 99

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района»

В целях реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья (Томская область)» в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография», паспорт которого утвержден Советом при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 июля 2019 г. N СЖ-Пр-1618), руководствуясь постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» и постановлением Администрации Колпашевского района от 10.09.2015г. № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района», согласно приложению.

2. Действие настоящего постановления вступает в силу с 01.02.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникову Г.А.

Глава района А.Ф.Медных

Г.А.Пшеничникова

5 27 40

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 00.00.2020 № 000

1. Паспорт муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципаль-ной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответствен-ный исполни-тель муниципаль-ной программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполни-тели муниципаль-ной программы | отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципаль-ной программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района,  Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприя-тий | Муниципальные бюджетные учреждения культуры Колпашевского района, общеобразовательные организации Колпашевского района, ОГАУЗ «Колпашевская районная больница», Колпашевский филиал ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегичес-кая цель (задача, приоритет) социально-экономичес-кого развития Колпашев-ского района, на реализацию которых направлена муниципаль-ная программа | Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района, накопление человеческого потенциала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципаль-ной программы | Формирование системы мотивации граждан Колпашевского района к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципаль-ной программы и их значения (с детализа-цией по годам реализации) | Показатели цели | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | Прогнозный 2027 | Прогнозный 2028 |
| факт | | | оценка | план | | план | | план | | план | | | план | | план | |
| Смертность населения в Колпашевском районе за год (чел.) | 583 | | | 573 | 573 | | 563 | | 553 | | 543 | | | 533 | | 523 | | 513 | 503 |
| Задачи муниципаль-ной программы | Задача 1 Мотивирование граждан Колпашевского района к здоровому образу жизни и отказу от злоупотребления алкогольной, табачной продукции, немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели задачи | | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | Прогнозный 2027 | Прогнозный 2028 |
|  | факт | | оценка | план | | план | | план | | план | | | план | | план | |
|  | Коэффициент смертности в Колпашевском районе (численность умерших на 1000 населения) (чел.) | | 15,2 | | 16,5 | не выше 16,5 | | не выше 16,5 | | | не выше 16,5 | | не выше 16,5 | | | не выше 16,5 | | не выше 16,5 | не выше 16,5 | не выше 16,5 |
| Сроки реализации муниципаль-ной программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2026 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объём и источники финансиро-вания муниципаль-ной программы (с разбивкой по годам реализации с учетом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | | | Всего | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | Прогнозный 2027 | Прогнозный 2028 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |  |
| Областной бюджет (по согласованию) | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |  |
| Местный бюджет | | | 5,7 | | | 5,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты поселений  (по согласованию) | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |  |
| Внебюджетные источники  (по согласованию) | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |  |
| Всего по источникам | | | 5,7 | | | 5,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень подпро-грамм | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Необходимость разработки и реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района» (далее – Муниципальная программа) обусловлена необходимостью заботы о здоровье граждан, т.к. это основной элемент национального богатства страны, необходимый для производства материальных и культурных ценностей, поэтому его сохранение является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Колпашевский район занимает 4-е место в регионе по численности населения (2-е место среди районов после Томского района, без учета городских округов). При этом удельный вес численности Колпашевского района в Томской области составляет 3,6%.

За 2019 год демографическая ситуация в Колпашевском районе характеризуется отрицательной динамикой, которая отмечается во всех муниципальных образованиях Томской области, кроме г.Томска и Томского района, а также для абсолютного большинства регионов России.

Численность населения Колпашевского района за 5-летний период сократилась на 1,1 тыс. человек (на 8,2%) и на 01.01.2020 составила 37 703 человека. При этом темпы снижения численности неравномерны.

Влияние смертности на изменение численности населения Колпашевского района является значительным. За 2015 - 2019 годы умерло 2 947 человек. При этом коэффициент естественного движения в анализируемом периоде отрицательный, т.е. смертность превышает рождаемость.

Рисунок. Количество умерших по Колпашевскому району за 2015 - 2020 годы, человек.

Одним из важных аспектов остаётся проблема старения населения и сокращения численности населения в трудоспособном возрасте.

**Таблица. Половозрастная структура населения района.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | На 01.01.2020г. | | На 01.01.2015г. | |
| Чел. | Доля, % | Чел. | Доля, % |
| Моложе трудоспособного возраста | 8 324 | 22,1 | 8 184 | 21,1 |
| Трудоспособное население | 19 314 | 51,2 | 20 538 | 52,9 |
| Старше трудоспособного возраста | 10 065 | 26,7 | 10 117 | 26,0 |
| Итого | 37 703 | 100,0 | 38 839 | 100,0 |

Доля трудоспособного населения снижается, а доля населения младше и старше трудоспособного возраста увеличивается. Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население составляет 972 человека пенсионного возраста и детей на 1000 человек трудоспособного возраста при показателе по Томской области 740 человек (в 2014 году 891 и 632 человека соответственно). Доля лиц трудоспособного возраста составляет 51,2% (2014г. – 51,1%) в общей численности населения Колпашевского района, а в Томской области – 57,5% (2014г. – 60,4%).

Средний возраст населения в Колпашевском районе в 2017 году составил 39,83 лет (2016г. – 39,75 года) и превышает среднеобластной показатель, который составляет 38,47 лет (2015г. - 37,86 лет).

**Таблица. Коэффициент смертности (численность умерших на 1000 населения) за 2015-2019 годы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год |
| Колпашевский район | 15,2 | 13,8 | 16,5 | 15,6 | 15,3 |
| Томская область | 11,3 | 11,1 | 11,4 | 11,4 | 11,6 |

Коэффициент смертности в Колпашевском районе превышает среднерегиональный показатель и в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 10%.

Сложившаяся ситуация указывает на сложную ситуацию в области профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни практически всех социально-демографических групп населения. В условиях неустойчивого развития экономики серьёзную опасность для здоровья граждан представляют проблемы наркомании, алкоголизма и табакокурения. Ранняя вовлеченность молодого поколения в пагубные привычки, гиподинамия, недостаточное внимание к своему здоровью у всех возрастных категорий – все это отрицательным образом сказывается на здоровье населения.

В настоящее время в действующих муниципальных программах отсутствуют мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни жителей Колпашевского района, профилактике распространения заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих.

С помощью мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой, появится возможность реализации мер, направленных на профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, заболеваний, представляющих опасность для окружающих, информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование у граждан Колпашевского района мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни.

3. Цель, задачи и показатели муниципальной программы

Цель муниципальной программы - формирование системы мотивации граждан Колпашевского района к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек.

Показателем данной цели является значение смертности населения за год. Планируется снижение смертности с 583 чел. до 523 чел. к 2026 году.

Для достижения поставленной цели требуется решить задачу – мотивирование граждан Колпашевского района к здоровому образу жизни и отказу от злоупотребления алкогольной, табачной продукции, немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ.

Показателем задачи является коэффициент смертности. Планируется удержание значения не выше 16,5 человек на 1000 населения.

Цель муниципальной программы соотносится с целью Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Колпашевского района от 29.01.2016 №1: Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района, накопление человеческого потенциала.

Значения показателей на период реализации муниципальной программы и прогнозный период установлены, исходя из прогнозируемого комплекса мероприятий, и отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Муниципальная программа включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Создание информационно – профилактической базы для формирования мотивации граждан к здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ).

2. Пропаганда и популяризация ценностей ЗОЖ.

3. Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством проведения информационно-разъяснительной компании.

4. Межведомственное взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями по вопросам формирования ЗОЖ.

5. Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ).

Для реализации мероприятий, направленных для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы за период 2021-2026 годы, предполагается финансирование в размере 34 280,04 рублей.

Подробный перечень программных мероприятий отражен в приложении № 2 к муниципальной программе: Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района».

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Общее руководство за реализацией Муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам.

Управление Муниципальной программы организует ответственный исполнитель – Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района.

Реализация Муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками Муниципальной программы, участниками мероприятий Муниципальной программы в соответствии с их полномочиями, определенными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации Муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком. Формирование отчётности осуществляется по итогам отчетного года и по итогам реализации Муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год и плановый период в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в Муниципальную программу в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком. Внесение изменений в Муниципальную программу, досрочное прекращение Муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района. Не допускается внесение изменений в Муниципальную программу в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий Муниципальной программы на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленным Порядком. Не допускается внесение изменений в Муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья

населения Колпашевского района»

**Показатели цели, задач муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципаль-ной программы (участники муниципаль-ной программы) | Значения показателей | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, источник информации\* |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период | |
| факт | оцен-ка | план | план | план | план | план | план | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель муниципальной программы: Формирование системы мотивации граждан Колпашевского района к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек | Смертность населения в Колпашевском районе за год (чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района | 583 | 573 | 573 | 563 | 553 | 543 | 533 | 523 | 513 | 503 | Источник информации:  данные официальной статистики |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы - Мотивирование граждан Колпашевского к здоровому образу жизни и отказу от злоупотребления алкогольной, табачной продукции, немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ | Коэффициент смертности в Колпашевском районе (численность умерших на 1000 населения) (чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашевского района | 15,2 | 16,5 | не выше 16,5 | не выше 16,5 | не выше 16,5 | не выше 16,5 | не выше 16,5 | не выше 16,5 | не выше 16,5 | не выше 16,5 | Источник информации:  данные официальной статистики |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Создание информационно – профилактической базы для формирования мотивации граждан к здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ) | 1. Количество материалов и видеороликов, изготовленных за год (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашевского района | - | 1 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | Метод прямого счёта.  данные Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Изготовление материалов по вопросам формирования здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), профилактики хронических неинфекционных заболеваний (далее – ХНИЗ) и факторов риска их развития | 1. Количество материала по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики ХНИЗ и факторов риска их развития, изготовленных за год (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашевского района | - | - | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | Метод прямого счёта.  данные Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2.  Подготовка и монтаж видеороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ (о вреде никотина, о вреде алкоголя и пагубном воздействии наркотических веществ) | 1. Количество видеороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ (о вреде никотина, о вреде алкоголя и пагубном воздействии наркотических веществ), изготовленных за год (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашевского района | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Метод прямого счёта  Источник информации:  данные МБУ «Центр культуры и досуга» |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.  Пропаганда и популяризация ценностей ЗОЖ | 1. Количество публикаций и киносеансов за год (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района | - | - | 54 | 67 | 80 | 92 | 104 | 114 | 124 | 134 | Метод прямого счёта.  данные Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Проведение киносеансов с трансляцией видеоролика | 1. Количество киносеансов с трансляцией видеоролика, проведенных за год (ед.). | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района | - | - | 50 | 63 | 76 | 88 | 100 | 110 | 120 | 130 | Метод прямого счёта  Источник информации:  данные МБУ «Центр культуры и досуга» |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Публикации, направленные на популяризацию ЗОЖ, размещенные в средствах массой информации (далее – СМИ), на сайтах учреждений и в соц. сетях | 1. Количество публикаций, направленных на популяризацию ЗОЖ, размещенных в средствах массой информации (далее – СМИ), на сайтах учреждений и в соц. сетях за год (ед.). | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Метод прямого счёта  Источник информации:  данные СМИ и учреждений культуры |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством проведения информационно-разъяснительной компании | 1. Количество проведенных мероприятий за год (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Метод прямого счёта.  Источник информации:  данные Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации  Колпашевского района |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий в образовательных организациях (в рамках урочной и внеурочной деятельности) | 1. Количество проведенных информационно-разъяснительных мероприятий в образовательных организациях за год (в рамках урочной и внеурочной деятельности) с привлечением сотрудников ОГАУЗ «Колпашевская районная больница» и (или) волонтеров Колпашевского филиала ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» (ед.). | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района; Управление образования Администра-ции  Колпашевского района | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Метод прямого счёта.  Источник информации:  данные Управление образования Администрации  Колпашевского района |
| 1.3.2. | Мероприятие 3.2. Проведение профилактических мероприятий и акций, приуроченных к Международным дням здоровья, объявленным Всемирная организация здравоохранения:  - Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями 4 февраля;  - Всемирный день борьбы с гипертонией 17 мая;  - Всемирный день борьбы с диабетом 14 ноября;  - Всемирный день отказа от курения; и др. | 1. Количество проведенных за год профилактических мероприятий и акций, приуроченных к Международным дням здоровья, объявленным Всемирная организация здравоохранения:  - Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями 4 февраля;  - Всемирный день борьбы с гипертонией 17 мая;  - Всемирный день борьбы с диабетом 14 ноября;  - Всемирный день отказа от курения; и др.  (Проведение тематических мероприятий на базе МБУ «Библиотека», с привлечением некоммерческих организаций: Совет ветеранов, Общество инвалидов, Общество слепых, Общество глухих. Проведение тематических акций МБУ «Центр культуры и досуга») (ед.). | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Метод прямого счёта  Источник информации:  данные МБУ «Библиотека» и МБУ «Центр культуры и досуга» |
| 1.3.3. | Мероприятие 3.3.  Проведение постоянно действующих лекториев, вебинаров по профилактике ХНИЗ среди различных групп населения совместно с Центром клинических исследований | 1. Количество проведенных за год постоянно действующих лекториев, вебинаров по профилактике ХНИЗ среди различных групп населения совместно с Центром клинических исследований (ед.). | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Метод прямого счёта. Источник информации:  данные МБУ «Библиотека» и МБУ «Центр культуры и досуга» |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Межведомственное взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями по вопросам формирования ЗОЖ | 1. Количество государственных и муниципальных учреждений, с которыми осуществляется взаимодействие по реализации мероприятий направленных на формирование ЗОЖ (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района | - | - | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | Метод прямого счёта.  Источник информации:  данные Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации  Колпашевского района |  | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| 1.4.1. | Мероприятие 4.1. Размещение в государственных и муниципальных учреждениях тематических материалов по вопросам формирования ЗОЖ | 1. Количество размещенных в государственных и муниципальных учреждениях буклетов, листовок, оформленных стендов по вопросам формирования ЗОЖ и профилактике заболеваний (ед.). | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района | - | - | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | Метод прямого счёта.  Источник информации:  данные Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации  Колпашевского района |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ) | 1. Количество организаций, в которых внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников (ед.). | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Метод прямого счёта.  Источник информации: данные Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации  Колпашевского района |
| 1.5.1. | Мероприятие 5.1. Заключение соглашений с руководителями организаций о внедрении корпоративных программ по укреплению здоровья работников | 1. Количество заключенных соглашений с руководителями организаций о внедрении корпоративных программ по укреплению здоровья работников (ед.). | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района | - | 2 | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Метод прямого счёта.  Источник информации: данные Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации  Колпашевского района |

\* -Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя, источник информации или порядок сбора информации.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Укрепление общественного здоровья

населения Колпашевского района»

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполне-ния | Объём финансиро-вания (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств | | | | | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели, участники муниципаль-ной программы |
| местного бюджета | федераль-ного бюджета (по согласова-нию) | областного бюджета (по согласова-нию) | бюджетов поселений (по согласова-нию) | внебюджет--ных источников (по согласова-нию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы: Формирование системы мотивации граждан Колпашевского района к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы - Мотивирование граждан Колпашевского к здоровому образу жизни и отказу от злоупотребления алкогольной, табачной продукции, немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Создание информационно – профилактической базы для формирования мотивации граждан к здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ) | всего | 5,7 | 5,7 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашев-ского района |
| 2021 год | 5,7 | 5,7 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Изготовление материалов по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики хронических неинфекционных заболеваний (далее – ХНИЗ) и факторов риска их развития | всего | 5,7 | 5,7 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашев-ского района |
| 2021 год | 5,7 | 5,7 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Подготовка и монтаж видеороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ (о вреде никотина, о вреде алкоголя и пагубном воздействии наркотических веществ) | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашев-ского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Пропаганда и популяризация ценностей ЗОЖ | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашев-ского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Проведение киносеансов с трансляцией видеоролика | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашев-ского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Публикации, направленные на популяризацию ЗОЖ, размещенные в средствах массовой информации, на сайтах учреждений и в соц. сетях | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашев-ского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством проведения информационно-разъяснительной компании | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашев-ского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий в образовательных организациях (в рамках урочной и внеурочной деятельности) | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление образования Администр-ации Колпашев-ского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 3.2. Проведение профилактических мероприятий и акций, приуроченных к Международным дням здоровья, объявленным Всемирной организацией здравоохранения:  - Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями 4 февраля;  - Всемирный день борьбы с гипертонией 17 мая;  - Всемирный день борьбы с диабетом 14 ноября;  - Всемирный день отказа от курения; и др. | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашев-ского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3.3. Проведение постоянно действующих лекториев, вебинаров по профилактике ХНИЗ среди различных групп населения совместно с Центром клинических исследований | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администр-ации Колпашев-ского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Межведомственное взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями по вопросам формирования ЗОЖ | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администр-ации Колпашев-ского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Мероприятие 4.1. Размещение в государственных и муниципальных учреждениях тематических материалов (буклеты, листовки, оформление стендов) по вопросам формирования ЗОЖ | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашев-ского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ) | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции Колпашев-ского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.5.1. | Мероприятие 5.1. Заключение соглашений с руководителями организаций о внедрении корпоративных программ по укреплению здоровья работников | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администра-ции  Колпашевского района |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| **Всего по муниципальной программе:** | | **всего** | 5,7 | 5,7 | - | - | - | - |  |
| **2021 год** | 5,7 | 5,7 | - | - | - | - |
| **2022 год** | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| **2023 год** | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| **2024 год** | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| **2025 год** | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| **2026 год** | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| **Прогнозный период 2027 год** | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  | | **Прогнозный период 2028 год** | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |