Приложение 3 к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ МО «Колпашевский район»

Утверждаю

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

Директор МКУ «Архив»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Смородкина

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2015 год

«Развитие архивного дела в Колпашевском районе»

Наименование ВЦП

Муниципальное казённое учреждение «Архив»

Наименование СБП

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |  |
| 1.Организация сохранности архивных фондов | 0113 | 6604003 | 242  244 | 924,8 | 918,3 | 6,5 | 99,3 | 1 |
| 2. Создание условий для сохранности архивных фондов | 0113 | 6604001 | 244 | 17,1 | 17,1 |  |  |  |
| 3. Организация предоставления архивных услуг архивом Колпашевского района | 0113 | 6604001 | 111  112  242  244 | 1440,3 | 1440,3 |  |  |  |
| 4. Создание условий для сохранности архивных фондов | 0113 | 6604002 | 244 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП |  |  |  | 2382,2 | 2375,7 |  |  |  |

1. Недостаточное обращение заявителей

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя  в 2015 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |  |  |
| 1. Доля архивных дел хранящихся в нормальных условиях | % | 96 | 96 | 0 |  |
| 1. Протяженность металлических стеллажных полок | погонных метров | 1032 | 1080 | 105 | Установлены дополнительно металлические стелажи |
| 1. Количество пользователей информацией | человек | 16823 | 17961 | 107 | Посещение  web-сайта о обращений заявителей сверх запланированного |
| 1. Квадратных метров | кв.м. | 48 | 0 | 100 | Оптимизация средств |
| 1. Доля архивных дел хранящихся в нормальных условиях | % | 96 | 96 | 0 |  |
| …. |  |  |  |  |  |