**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район»**

**за 2016 год**

В 2016 году в МО «Колпашевский район» ответственными исполнителями осуществлялась реализация следующих муниципальных программ:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы»;

3. «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»;

4. «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»;

5. «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»;

6. «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района»;

7. «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»;

8. «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»;

9. «Развитие системы образования Колпашевского района».

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 №905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 №482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 №897, от 23.12.2016 №1396), ответственными исполнителями подготовлены отчёты о реализации муниципальных программ за 2016 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район» осуществлена отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее Порядок).

Оценка эффективности Программ проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы;

2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия;

3. Оценка качества управления муниципальной программой.

По результатам оценки каждой муниципальной программы сформированы отчёты об оценке эффективности реализации по каждой муниципальной программе по форме согласно приложению №2 к Порядку, а также оформлены заключения с указанием степени эффективности, которые направлены ответственным исполнителям.

По результатам проведения оценки определена степень эффективности каждой муниципальной программы:

***- высокоэффективная – 1;***

***- эффективная –7;***

***- низкоэффективная – 1;***

***- неэффективная – 0.***

В таблице 1 приведена информация о выполнении расходных обязательств Колпашевского района, связанных с реализацией муниципальных программ, и сводная оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ.

**Таблица 1. Информация об объёмах финансирования и степени эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район» в 2016 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | % выполнения мероприятий МП | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП | | | | Оценка эффективности МП в баллах, согласно Порядку |
| Утверждено, тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. | % исполнения | Доля в общем объёме финансирования, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** | | | | | | | |
| 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 75 | 629,1 | 129,1 | 20,5 | 7,6 | 0,61 |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы» | 100 | 250 | 250 | 100 | 7,4 | 1,1 |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (В.И.Синева)** | | | | | | | |
| 3 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 100 | 729,1 | 720,5 | 98,8 | 0,9 | 0,96 |
| 4 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 100 | 16 884,26 | 16 820,37 | 100 | 25,0 | 0,96 |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** | | | | | | | |
| 5 | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 91,9 | 9 344,3 | 7 697,1 | 82,4 | 100 | 1,0 |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Т.Б.Бардакова)** | | | | | | | |
| 6 | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 100 | 686,2 | 686,2 | 100 | 100 | 0,78 |
| 7 | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 91,7 | 7 109,1 | 6 994,1 | 98,4 | 87,3 | 0,9 |
| 8 | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 100 | 8 105,1 | 8 105,1 | 100 | 85,7 | 1,0 |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** | | | | | | | |
| 9 | «Развитие системы образования Колпашевского района» | 75 | 3 474,2 | 868,7 | 25 | 100 | 0,9 |

Ниже представлена информация по каждой муниципальной программе о результатах её реализации, а также степени соответствия установленных и достигнутых программных целевых индикаторов и показателей за отчётный период.

***1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 16.08.2013 №834 (в редакции постановления АКР от 27.12.2016 №1424).

Программа направлена на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по трём основным мероприятиям:

-устойчивое развитие агропромышленного комплекса;

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

-комплексное обустройство населенных пунктов.

Отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета о реализации муниципальной программы за 2016 год, представленного отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса, проведена оценка эффективности Программы по трём критериям.

*1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.*

Из 10 запланированных показателей выполнено 6 в полном объёме, достигнуты следующие результаты:

- создано 1 новое крестьянское (фермерское) хозяйство;

- 2 молодых семьи, проживающие в сельской местности, улучшили свои жилищные условия, за счёт полученных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

Однако не выполнены такие показатели, как:

- «прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий), в % к уровню 2014 года», где планировалось увеличение на 3%, а фактически произошло снижение на 4%, что явилось результатом снижения поголовья скота и сокращения посевных площадей в хозяйствах населения;

- «объём производства продукции животноводства (мясо, молоко) в малых формах хозяйствования» (план – 5 065 тонн, факт – 4 612 тонн). Снижение по данному показателю произошло также в результате сокращения поголовья скота в хозяйствах населения;

- «объём валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи) в малых формах хозяйствования», где наблюдается значительное сокращение за счёт снижения урожайности в отчётном году. Объём валового сбора составил 15 780 тонн (план – 16 786 тонн).

*2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.*

Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 92,4%. Все денежные средства освоены только на 77,3%, причиной чему послужило не выполнение запланированного на 2016 год мероприятия по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство центрального здания МБОУ «Озеренская СОШ». При проведении процедуры электронного аукциона не поступило ни одной заявки от участников, в результате чего аукцион признан несостоявшимся.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 0,79 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как эффективная.

*3. Оценка качества управления муниципальной программой* составила 0,66 балла из максимально возможного 1,00 балла. На результат положительно повлияли: достаточно высокий объём привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; качественное планирование муниципальной программы, своевременность и полнота предоставления отчетности о реализации Программы. С негативной стороны влияние оказали: освоение районного бюджета только на 20,5% (причины описаны выше) и невыполнение одного из запланированных на 2016 год мероприятий.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет **0,61** **балла,** что выше 0,45, но не более 0,75 включительно (п.23. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации Программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» оценивается как низкоэффективная и присваивается III степень эффективности.**

С учетом полученных результатов оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с п.10 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625, ответственному исполнителю необходимо сформировать предложение о внесении изменений в муниципальную программу на очередной финансовый год и направить его в срок до 1 августа 2017 года в Отдел экономики и СП и в УФЭП.

***2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 01.10.2012 №978 (в редакции постановления АКР от 13.12.2016 №1345).

Программа направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по четырем основным мероприятиям:

-создание, развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения;

-информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности;

-финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета о реализации муниципальной программы за 2016 год, представленного отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса, проведена оценка эффективности Программы по трём критериям:

*1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей мероприятий Программы.* В рамках реализации муниципальной программы планировалось выполнение 18 показателей, 15 из которых выполнены в полном объёме, что позволяет говорить о следующих достигнутых результатах:

- организованы и проведены обучающие семинары по вопросам лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности, работы в ЕГАИС, введения онлайн-касс, управления персоналом, в которых приняли участие 92 представителя бизнеса Колпашевского района;

- центром поддержки предпринимательства в течение отчетного года были оказаны консультационные услуги гражданам, из числа безработных, по вопросам бизнес-планирования, экспертизы бизнес-планов, на реализацию которых предоставляются средства государственной поддержки, организовано и проведено 4 семинара по вопросам налогообложения, финансовой поддержки предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства Колпашевского района превысило планируемое значение показателя в 2 раза;

- в бизнес - инкубаторе размещены 9 новых компаний – резидентов;

- оказаны индивидуальные консультации 30 субъектам предпринимательской деятельности по механизмам поддержки предпринимательства на районном и областном уровнях, обеспечена организационная поддержка претендентов на получение бюджетных средств;

- проведен районный конкурс среди субъектов предпринимательской деятельности, по результатам которого 3 заявителя получили субсидии на реализацию разработанных предпринимательских проектов (новые услуги в действующем бизнесе Time-клуб «Нельсон», создание мини-пекарни в г. Колпашево, открытие кафе в г. Колпашево);

- организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности, в которых приняли участие 20 субъектов предпринимательства (награждение грамотами и благодарственными письмами, поздравление с профессиональным праздником Днем российского предпринимательства в рамках круглого стола среди резидентов бизнес-инкубатора).

Кроме того в отчетном году субъектами предпринимательской деятельности создано 8 рабочих мест, 3 из которых – самозанятость индивидуальных предпринимателей, однако плановое значение данного показателя не было достигнуто (план – 11 рабочих мест), что явилось результатом допущенной технической ошибки при корректировке значения показателя. Сократилось количество рабочих мест в бизнес - инкубаторе по причине окончания срока действия договора аренды помещений у 5 субъектов предпринимательства, которые продолжили осуществление хозяйственной деятельности самостоятельно за пределами бизнес-инкубатора.

Также не выполнен целевой показатель по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения Колпашевского района, который составил 27,7 субъектов (план – 28,4 субъекта) в связи с уменьшением количества малых предприятий.

*2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.* Из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было привлечено 92,6% денежных средств от общего объёма финансирования Программы. Все денежные средства освоены на 100% с незначительным отклонением (образовался остаток средств из областного бюджета в размере 27,0 рублей, в связи с технической ошибкой, допущенной при перечислении средств получателю).

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 1,3 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как высокоэффективная.

*3. Оценка качества управления муниципальной программой* составила 0,7 баллов из максимально возможного 1,00 балла. На результат оказали влияние: внесение в течение отчетного года изменений в части ухудшения значения показателя с отклонением более 10%, нарушение сроков предоставления отчета о реализации муниципальной программы.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **1,1 балла**, что выше 1 (п.23. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе» оценивается как высокоэффективная и присваивается I степень эффективности.**

***3. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»***

Программа направлена на сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе. В отчетном году реализация программы осуществлялась по двум направлениям:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Колпашевский район».

Отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета о реализации муниципальной программы за 2016 год, представленного отделом муниципального хозяйства, проведена оценка эффективности Программы, утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 25.03.2016 № 314 (в редакции постановления АКР от 02.12.2016 № 1315).

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

*1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.*

Из 13 запланированных на 2016 год показателей выполнено 12 в полном объёме и по одному показателю «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» оценить выполнение не представляется возможным, т.к. фактическое выполнение за 2016 года рассчитано в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 21.01.2016 № 23а, а плановые значения в соответствие не приведены.

Достигнуты следующие результаты:

- проведен капитальный ремонт автомобильных дорог в объеме 5,19 км (при плане – не менее 5 км). Оказано содействие 7 поселениям района (по плану - не менее 2) в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, и обеспечении безопасности дорожного движения на них, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ. Выделенные из областного бюджета средства в размере 44160,3 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения привело к снижению количества ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий до 5 единиц (план – 6 ед.);

- в 2016 году проведены мероприятия по строительству участка дороги «Подъезд к Старокороткино» протяженностью 1 км (план – 1 км);

- организовано автобусное сообщение с отдаленными населенными пунктами в течение 4 месяцев в году (по плану не менее 4 месяцев) и регулярное транспортное сообщение водным транспортом с отдаленными населенными пунктами 5 месяцев в году (по плану не менее 5 месяцев);

- предоставлен Колпашевскому городскому поселению межбюджетный трансферт в размере 7494,6 тыс. руб. на ремонт водного транспорта (катера), осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом (по плану количество поселений – 1 ед., объем трансфертов - 7494,6 тыс.рублей).

*2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.*

Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 99,1%. Все денежные средства освоены на 99,99%. Экономия сложилась по результатам конкурса.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила:

-по подпрограмме 1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 1,27 балла из максимально возможных 2,0 баллов и оценивается как высокоэффективная;

-по подпрограмме 2. «Организация транспортного обслуживания в границах МО «Колпашевский район» – 1 балл из максимально возможных 2,0 баллов и оценивается как эффективная.

*3. Оценка качества управления муниципальной программой* составила 0,90 балла из максимально возможного 1,00 балла. На результат положительно повлияло выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объёме и качественное планирование муниципальной программы, отрицательно - несвоевременность предоставления отчетности о реализации Программы.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности **балльная оценка эффективности Программы составляет 0,96,** что выше 0,75, но не более 1 включительно (п.23 Порядка). Соответственно, эффективность реализации Программы «Развитие транспортной инфраструктуры Колпашевского района» Томской области на 2016-2021 годы» **оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

***4. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе»***

Программа направлена на модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района. В отчетном году реализация программы осуществлялась по двум основным мероприятиям: содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений и проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета о реализации программы за 2016 год, представленного отделом муниципального хозяйства, определена оценка эффективности Программы, утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 26.04.2016 № 414 (в редакции постановления АКР от 22.12.2016 № 1388).

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

*1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.* Из 8 запланированных показателей выполнено 8 в полном объёме, достигнуты следующие результаты:

- на территории Колпашевского района за 2016 год модернизировано 4 объекта коммунальной инфраструктуры (план – 4). Произведена реконструкция инженерных сетей микрорайона «Звезда» г. Колпашево, произведена замена оборудования в котельной с. Маракса, выполнены работы по ремонту трансформаторных подстанций с. Копыловка;

- доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом достигла 50% вместо запланированных 49,8% в результате проведения работ по подключению потребителей г. Колпашево и с. Тогур к сетям централизованного водоснабжения;

- снизилось количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района и в 2016 году составило 11 единиц, при планируемом значении показателя – 12 единиц.

*2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.* Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 75,1%. Все денежные средства освоены на 99,9%. Экономия сложилась по результатам заключенных договоров.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 1,14 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как высокоэффективная.

*3. Оценка качества управления муниципальной программой* составила 0,84 балла из максимально возможного 1,00 балла. На результат положительно повлияло выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объёме и качественное планирование муниципальной программы, отрицательно - несвоевременность предоставления отчетности о реализации Программы.

Также на достижение максимально возможного балла повлиял достаточно высокий, но не максимальный объём привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль районного бюджета привлечено 3 рубля). При привлечении более 5 рублей присваивается максимальный балл.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная **оценка эффективности Программы составляет 0,96,** что выше 0,75, но не более 1 включительно (п.23 Порядка). Соответственно, эффективность реализации Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» Томской области на 2016-2021 годы» **оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

На основе полученных данных и для приведения в соответствие с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района ответственному исполнителю рекомендуется внести изменения в муниципальную программу в части включения в показатели цели муниципальной программы показатель «доля освещённых улиц в общей протяжённости (искусственное освещение)».

***5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 10.12.2015 №1257 (в редакции постановления АКР от 21.11.2016 №1276).

Программа направлена на обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района. Она включает в себя две подпрограммы:

* «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Колпашевский район», направленная на активизацию работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций и населения; недопущение ухудшения ситуации с наркоманией; повышение безопасности дорожного движения, а также на предотвращение на территории Колпашевского района терроризма и экстремизма, минимизацию их последствий;
* «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района», направленная на обеспечение пожарной безопасности района; обеспечение безопасности людей на водных объектах; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; а также на развитие, содержание Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Колпашевского района.

Отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета о реализации муниципальной программы за 2016 год, представленного отделом ГОЧС и безопасности населения, проведена оценка эффективности Программы по трём критериям:

1. *Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.* В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году планировалось выполнение 48 показателей, из которых 42 выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

* снижено количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района (число погибших составило 6 человек, план – 14 человек);
* количество чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Колпашевского района за отчётный период составило 68 событий (план – 75 событий);
* в общественную правоохранительную деятельность вовлечено 30 человек (план – 30 человек);
* привлечено 87% обучающихся в образовательных организациях района к работе по профилактике наркомании, в целях негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков (план – 65%);
* снижено количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории района до 34 (план – 37 происшествий);
* на территории Колпашевского района не зафиксирован ни один террористический акт (выполнение плана на 100%);
* 67% населённых пунктов Колпашевского района имеют исправные источники противопожарного водоснабжения (план – 67%), а 57% населённых пунктов из всех населённых пунктов района, расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления, оснащены системами связи и оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях (план - 57%);
* в наличии имеются 2 комплекта документации по безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, соответствующих действующему законодательству (план выполнен на 100%);
* Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Колпашевского района соответствует на 50% требованиям, предъявляемым согласно приказу МЧСРФ по ТО от 15.05.2009 №217 (план – 50%).

Однако не все показатели выполнены в полном объёме. Так, на территории Колпашевского района зарегистрировано 946 преступлений (план – 867 преступлений), из них 294 совершено в общественных местах (план – 232 преступления), а общее число преступных посягательств в расчёте на 100 тыс. населения составило 2 443 (план – 2 212 преступных посягательства), что явилось результатом напряженной социальной обстановки, отсутствия постоянного источника доходов, снижения реальных доходов основной массы населения. Для снижения количества преступлений, совершаемых на территории Колпашевского района, будет усилено дежурство народных дружинников.

По первым двум критериям, согласно полученным данным балльная оценка эффективности (п.18. Порядка) составила:

-по подпрограмме «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Колпашевский район» составила 1,00 балл из максимально возможных 2,0 баллов, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно, и оценивается как эффективная;

- по подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района» - 1,1 балла, что выше 1,0 и оценивается как высокоэффективная.

1. *Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.* Денежные средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не были привлечены. Все денежные средства освоены на 82,4%, причиной чему послужило невыполнение подрядчиком условий муниципального контракта, в части нарушения сроков выполнения работ по установке ограждения и наружного освещения образовательных организаций Колпашевского района. Оплата будет произведена в 2017 году после подписания акта выполненных работ. Также не были выделены денежные средства из областного бюджета (план – 111,00 тыс. рублей, факт – 0,00 тыс. рублей). Кроме того, муниципальная программа в части объёмов финансирования не была приведена в соответствие с решением Думы Колпашевского района «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2016 год» от 27.11.2015 №34 (в редакции решения Думы Колпашевского района от 19.12.2016 №121), что отрицательно повлияло и на оценку качества управления Программой (более подробно описано ниже).
2. *Оценка качества управления муниципальной программой* составила 0,24 балла из максимально возможного 1,00 балла. На низкий результат повлияли: отсутствие финансирования из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; освоение не в полном объёме районных средств, направленных на реализацию программы; внесение в течение 2016 года изменений в Программу в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10%, несоответствие плановых объёмов финансирования в муниципальной программе (плановый объём средств местного бюджета – 9 455,3 тыс. рублей) утверждённым бюджетным ассигнованиям на 2016 год (объём финансирования в отчёте об исполнении консолидированного бюджета: план – 8 017,4 тыс. рублей, освоено – 7 697,1 тыс. рублей), т.е. корректировка объёмов финансирования в муниципальной программе после внесения изменений бюджетных ассигнований не выполнена, нарушение сроков подачи отчетности о реализации Программы.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **1,0** **балл**, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно (п.23. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

***6. Муниципальная программа «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района (в редакции постановления АКР от 30.12.2016 №1445).

Программа направлена на обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг на территории Колпашевского района. В 2016 году реализация программы осуществлялась по следующим направлениям:

- выполнение комплекса мероприятий по подготовке медицинских кадров через действующую систему высшего и среднего специального образования;

- совершенствование мер социальной поддержки медицинским работникам ОГБУЗ «Колпашевская РБ».

Отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета о реализации муниципальной программы за 2016 год, представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, проведена оценка эффективности Программы по трём критериям:

*1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.* В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение 7 показателей, 5 из которых выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- увеличена обеспеченность населения врачами (план выполнен на 103%), что позволило охватить большую долю населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами, чем это было запланировано;

- произведена компенсация расходов по найму жилья 9-ти медицинским работникам, вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в ОГБУЗ «Колпашевская РБ» (план Программы – 5-ти работникам);

- произведена компенсация расходов по оплате обучения на контрактной основе 2-м специалистам со средним профессиональным медицинским образованием, обучающимся по специальностям «Лабораторная диагностика», «Гистология», «Лабораторное дело».

Также проводилась компенсация расходов по оплате обучения на контрактной основе выпускников высших медицинских учреждений, обучающихся в ординатуре или интернатуре по специальностям, а также врачей, провизоров, медицинских психологов, логопедов по программам усовершенствования, переподготовки, повышения квалификации. Однако из 10 запланированных получателей компенсации только 4 смогли ею воспользоваться. Причиной этому послужило отсутствие одного обучающего периода в связи с несформированностью группы в образовательном учреждении, а также увольнение одного из получателей компенсации. Неизрасходованные денежные средства были направлены на мероприятие по компенсации расходов по оплате найма жилого помещения.

Кроме того не выполнен целевой показатель «смертность населения (без внешних причин) на 1000 населения», значение которого в 2016 году составило 10,1% (план – 9,6%). Отклонение обусловлено увеличением смертности населения преимущественно преклонного возраста.

*2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.* Для реализации Программы средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не были привлечены. Денежные средства местного бюджета освоены в полном объёме.

По первым двум критериям оценка эффективности Программы составила 0,88 балла из максимально возможных 2,00 баллов.

*3. Оценка качества управления муниципальной программой* составила 0,4 балла из максимального 1,00 балла. На низкий результат оказали влияние: отсутствие финансирования Программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; в структуре муниципальной программы не отражены показатели мероприятий, что не позволило в полной мере оценить их выполнение; не точное отражение ряда значений показателей, что затруднило проведение оценки эффективности Программы.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет **0,78 балла**, что выше 0,75, но не более 1 включительно (п.23. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется внесение изменений в муниципальную программу в части определения показателей основного мероприятия.

***7. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 22.03.2016 №278 (в редакции постановления АКР от 30.12.2016 №1448).

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе. В её состав входят две подпрограммы:

-«Развитие культуры в Колпашевском районе»;

-«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района».

Реализация программы в отчётном году осуществлялась по двум направлениям:

-создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного творчества;

-реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе.

Отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета о реализации муниципальной программы за 2016 год, представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, проведена оценка эффективности Программы по трём критериям:

1. *Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.* Из 21 запланированного показателя выполнено 19 в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

* увеличена численность посетителей (на 15,6%) и участников (на 4,2%) культурно-досуговых мероприятий, а также число пользователей библиотек Колпашевского района (на 3,1%);
* проведено 13 мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры, 5 культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, и 3 мероприятия, направленных на развитие сферы туризма;
* организовано 13 выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня;
* организованы и проведены обучающие семинары с участием ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства», на которых 33 работника муниципальных учреждений культуры Колпашевского района повысили свой профессиональный уровень;
* произведён ремонт 7-ми объектов МБУ «Библиотека» и МБУ «Центр культуры и досуга», проведены работы по монтажу системы охранной сигнализации в двух объектах МБУ «ЦКД»;
* в МБУ «ЦКД» приобретено световое оборудование, проектор и экран, занавес сцены, а также транспортное средство (автобус);
* проведено обустройство новогоднего городка в микрорайоне Матьянга г.Колпашево;
* изготовлено 50 экземпляров календарей юбилеев и памятных дат Колпашевского района «Перекрестки истории 2017»;
* в рамках мероприятия «поддержка и развитие социального туризма» составлено 3 туристских проекта, и направлена заявка в Департамент по культуре и туризму Томской области на участие в областном конкурсе проектов в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Томской области». Проекты были реализованы успешно и в срок.

Кроме того, объявлен районный конкурс скульптур, приуроченный к 90-летию со дня рождения В. Липатова, принято 2 заявки, однако сроки награждения участников перенесены на 2017 год, что не позволило выполнить данное мероприятие в полном объёме. Также не в полном объёме выполнены 2 целевых показателя Программы:

- «количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района» (выполнен на 93,5%), причиной отклонения явилось то, что не все индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере гостиничного бизнеса и размещения туристов, представили информацию в городские органы статистики, что связано с предоставлением такого рода данных на добровольной основе;

- «индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района» (выполнен на 98%) по причине укрупнения числа клубных формирований в 2015 году, вследствие чего исключается возможность дублирования числа участников клубных формирований. Данный показатель не был приведён в соответствие к реальному исполнению в 2016 году по причине утверждения его значений Стратегией социально-экономического развития Колпашевского района. Для исключения подобных случаев возможно внесение изменений в План мероприятий по реализации Стратегии, при этом ответственным исполнителем не представлены предложения о корректировке данного Плана.

*2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.* Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 12,6%. Все денежные средства освоены на 98,4%, причиной чему послужило не выполнение в полном объеме запланированного на 2016 год мероприятия по проведению районного конкурса скульптур, упомянутого выше, финансирование данного мероприятия будет произведено в 2017 году.

По первым двум критериям, согласно полученным данным балльная оценка эффективности (п.18. Порядка) составила:

-по подпрограмме «Развитие культуры в Колпашевском районе» - 1,1 балла из максимально возможных 2,0 баллов, что более 1 и оценивается как высокоэффективная;

-по подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» - 1,0 балл из максимально возможных 2,0 баллов, что выше 0,75, но не более 1 включительно и оценивается как эффективная.

*3. Оценка качества управления муниципальной программой* составила 0,61 балла из максимально возможного 1,00 балла. На результат повлияли: низкий объём финансирования Программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; освоение средств районного бюджета на 98,4%; выполнение не в полном объёме одного из запланированных на 2016 год мероприятий Программы.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составила **0,9 балла**, что выше 0,75, но не более 1 включительно (п.23. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

***8. Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 31.03.2016 №334 (в редакции постановления АКР от 29.12.2016 №1439).

Программа направлена на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района. В её состав входят три подпрограммы:

-«Развитие физической культуры и массового спорта в Колпашевском районе», направленная на создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района, а также на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой;

-«Развитие молодёжной политики в Колпашевском районе», направленная на развитие творческого потенциала молодёжи;

-«Обеспечение жильём молодых семей в Колпашевском районе», направленная на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства.

Соответственно, реализация муниципальной программы в отчётном году осуществлялась по трём направлениям:

-создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района;

-создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи Колпашевского района;

-государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.

Отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета о реализации программы за 2016 год, представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике, проведена оценка эффективности Программы по трём критериям:

*1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.* В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году планировалось выполнение 14 показателей, из которых 1 показатель не оценивался, а остальные 13 выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 27,01% от всего населения Колпашевского района (значение выше от планируемых значений показателя на 71,4%), количество мест для занятий физической культурой и спортом составило 1 822 места (план – 1 793 места);

- количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, проведённых на территории Колпашевского района, составило 18 305 человек (план- 18 300 человек);

- построено и отремонтировано на территории района 2 спортивных сооружения (план – 2 объекта), а именно: произведён текущий ремонт волейбольной площадки и подготовлена ливневая канализация для функционирования беговой дорожки и футбольного поля;

- проведено 12 районных спортивных мероприятий, 141 спортсмен Колпашевского района принял участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, завоёвано 18 призовых мест на соревнованиях разного уровня (план – 5 призовых мест);

- успешно реализованы мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи, направленные на самореализацию молодых специалистов, а также поддержку и адаптацию детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, что позволило привлечь большее количество участников, чем было запланировано. Так, 61,9% молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет от общего числа населения района данной возрастной группы приняли участие в мероприятиях, направленных на самореализацию молодёжи (план – 25%), удельный вес молодёжи (14-30 лет), участвующей в мероприятиях направленных на развитие творческого потенциала, от общего количества участников составил 31% (план – 30%), кроме того, 3 600 человек той же возрастной группы приняли участие в мероприятиях межпоселенческого характера (план – 1 550 человек);

- 28,6% молодых семей из числа участников программы государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении, улучшили жилищные условия за счёт предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Оценить целевой показатель «доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодёжи в районе» не представляется возможным по причине отсутствия данных социологического исследования в разрезе муниципальных образований Томской области в отчёте «Социальная активность, гражданственность и патриотизм в молодёжной среде Томской области». Ответственному исполнителю необходимо проработать вопрос о возможности получения необходимых данных в будущие периоды. Показатель утверждён Стратегией социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года и замена его возможна только в случае корректировки Стратегии. В случае отсутствия необходимых данных и в будущие периоды рекомендуется включить дополнительно другой показатель цели муниципальной программы.

*2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.* Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет всего 6%. Все денежные средства освоены на 100%.

По первым двум критериям, согласно полученным данным балльная оценка эффективности (п.18. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625) составила:

- по подпрограмме «Развитие молодёжной политики в Колпашевском районе» 1,0 балл из максимально возможных 2,0 баллов, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно и оценивается как эффективная,

- по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта в Колпашевском районе» - 1,3 балла и оценивается как высокоэффективная;

- по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей в Колпашевском районе» - 2,0 балла из максимально возможных 2,0 баллов, что более 1,0 и оценивается как высокоэффективная.

*3. Оценка качества управления муниципальной программой* составила 0,57 балла из максимально возможного 1,00 балла. На низкий результат повлияли: низкий объём финансирования Программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10%.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **1,0 балл**, что выше 0,75, но не более 1,0 (п.23. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

***9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»***

Программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 16.11.2015 №1160 (в редакции постановления АКР от 06.12.2016 №1328).

Программа направлена на создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования. В её состав входят три подпрограммы:

- «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2021 годы», направленная на создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; приведение инфраструктуры общего образования в соответствие с основными современными требованиями, а также на организацию работы по замене автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся;

- «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы», направленная на развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными требованиями, а также на обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования через систему дополнительных общеобразовательных программ;

- «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы», направленная на организацию работы по профориентации учащихся на педагогические профессии, а также на привлечение молодых специалистов для работы и дальнейшего закрепления в образовательных организациях Колпашевского района.

В отчётном году реализация программы осуществлялась по трём направлениям:

-поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования;

-создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учётом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм;

-создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района.

Отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета о реализации программы за 2016 год, представленного Управлением образования, проведена оценка эффективности Программы по трём критериям:

*1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей мероприятий Программы.* В рамках реализации муниципальной программы планировалось выполнение 24 показателей, 19 из которых выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

- все муниципальные образовательные организации Колпашевского района функционируют в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования (плановое значение показателя – 100%, фактически достигнутое – 100%);

- доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве МОО Колпашевского района не превышает запланированный показатель и составляет 20% (план – 20%);

- все муниципальные организации дополнительного образования Колпашевского района соответствуют современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм (плановое значение показателя – 100%, фактически достигнутое – 100%);

- доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Колпашевского района превысила плановый показатель на 7,1% и составила 24,1%;

- все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, с 01.01.2016 года реализуют образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС ДО (плановое значение показателя – 51,5%, фактически достигнутое – 100%);

- увеличена доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами за счёт введения новых востребованных программ «Экообъектив», «Робототехника», а также реализацией предпрофессиональных программ и программ элективных курсов (плановое значение показателя - 51,9%, фактически достигнутое – 52,4%);

- создан и функционирует Клуб молодых педагогов, имеющих стаж педагогической работы не более 5 лет (охвачено 63% молодых педагогов); в 2016 году действовали 14 районных методических объединений, деятельностью которых охвачены, в том числе и молодые специалисты, ведётся работа по назначению каждому молодому педагогу куратора по предмету из числа высококвалифицированных педагогов района; 7 молодых специалиста, трудоустроившихся 01.09.2015 года «закрепились» в муниципальной системе образования Колпашевского района.

Однако допущены некоторые отклонения в достижении значений 2-х плановых целевых показателей, а именно:

- только 92,7% из запланированного количества детей в возрасте 5-18 лет получают услугу по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, что обусловлено отсутствием на территории района организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности, кроме муниципальных образовательных организаций;

- всего 89,2% из запланированного количества детей в возрасте 1-6 лет получают дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МОО, что явилось следствием отсутствия детей в возрасте 1-6 лет в «актуальной» очереди, в связи со снижением количества детей данной возрастной категории, проживающих на территории Колпашевского района.

*2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.* Денежные средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для реализации Программы не были привлечены. Все денежные средства освоены только на 15,8%, этому способствовало несколько причин. Так, в отчетном году планировалось финансирование прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство нового здания для МБОУ «Саровская СОШ». Однако при проведении электронной конкурсной процедуры аукциона, не поступило ни одной заявки от участников, вследствие чего аукцион признан несостоявшимся. Кроме того, в связи с выделением транспортного средства марки «Газель» для перевозки учащихся МАОУ «Тогурская НОШ» на безвозмездной основе, не осуществлялось финансирование из областного бюджета мероприятия по приобретению 2 транспортных средств, запланированных на 2016 год. Также фактически затрачено меньше денежных средств, чем планировалось на меры социальной поддержки студентам – целевикам, в связи с отсутствием обращений по компенсации проезда от образовательных организаций, и молодым специалистам, приступающим к работе в школах Колпашевского городского поселения, в связи с несоответствием уровня их образования, т.к. единовременная выплата осуществляется только работникам с высшим образованием.

По первым двум критериям, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности (п.18. Порядка) составила:

-по подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2021 годы» -0,98 балла из максимально возможных 2,00 баллов, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно, и оценивается как эффективная;

-по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования…» - 1,25 балла, что выше 1,00, и оценивается как высокоэффективная;

-по подпрограмме «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы» - 1,36 балла из максимально возможных 2,00 баллов, что выше 1,00, и оценивается как высокоэффективная.

*3. Оценка качества управления муниципальной программой* составила 0,16 балла из максимально возможного 1,00 балла. На низкий результат повлияли: отсутствие финансирования из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников; низкий процент освоения денежных средств районного бюджета, кроме этого, плановый объём финансирования в муниципальной программе (плановый объём средств местного бюджета - 3474,2 тыс. рублей) не соответствует утверждённым бюджетным ассигнованиям на 2016 год (объём финансирования в отчете об исполнении консолидированного бюджета: план - 1368,7 тыс. рублей, исполнено - 868,2 тыс. рублей, т.е. корректировка объёмов финансирования в МП после внесения изменений бюджетных ассигнований не выполнена); выполнение не всех мероприятий в полном объёме.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **0,9 балла**, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно (п.23. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

Сводная информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год с указанием степени эффективности и рейтинга среди муниципальных программ представлена в приложении 1 к Сводному докладу.

По результатам анализа степени эффективности 9-ти муниципальных программ можно сделать вывод:

- степень высокоэффективная и эффективная имеют (88,9% от общего количества муниципальных программ);

- степень низкоэффективная и неэффективная имеют (11,1% от общего количества муниципальных программ).

В приложении 2 к Сводному докладу приведена информация о показателях эффективности целей и задач, а также показатели оценки качества управления муниципальными программами.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2016 год

**Информация**

**о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**МО «Колпашевский район» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий в МП | | % выполнения мероприятий МП в 2016 году | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП,  тыс. руб. | | % фактического финансирования из местного бюджета в 2016 году | Оценка эффективности МП в баллах | Рейтинговая оценка действующих муниципальных программ | | Примечание |
| План мероприятий в МП, запланированные к выполнению в 2016 году | Количество мероприятий МП, выполненных в полном объеме | Утверждено | Освоено | Степень эффективности муниципальной программы | Рейтинг среди МП  (по мере убывания) |
| 1 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы» | 9 | 9 | 100 | 250,0 | 250,0 | 100 | **1,1** | **I** | **1** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная.** |
| 2 | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 5 | 5 | 100 | 8 105,1 | 8 105,1 | 100 | **1,0** | **II** | **2** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная** |
| 3 | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 37 | 34 | 91,9 | 9 344,3 | 7 697,1 | 82,4 | **1,0** | **II** | **3** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная** |
| 4 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 3 | 3 | 100 | 729,1 | 720,5 | 98,8 | **0,96** | **II** | **4** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная** |
| 5 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 2 | 2 | 100 | 16 884,26 | 16 820,37 | 99,6 | **0,96** | **II** | **5** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная** |
| 6 | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 12 | 11 | 91,7 | 7 109,1 | 6 994,1 | 98,4 | **0,9** | **II** | **6** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная** |
| 7 | Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | 8 | 6 | 75 | 3 474,2 | 868,7 | 25 | **0,9** | **II** | **7** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная** |
| 8 | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 6 | 6 | 100 | 686,2 | 686,2 | 100 | **0,78** | **II** | **8** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная** |
| 9 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 4 | 3 | 75 | 629,1 | 129,1 | 20,5 | **0,61** | **III** | **9** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная.** Ответственному исполнителю в соответствии с п.10 Порядка проведения оценки эффективности реализации МП МО «Колпашевский район», утвержденным постановлением АКР от 26.06.2015 №625, необходимо сформировать предложение о внесении изменений в МП на 2017 год и представить до 01.09.2017 в ОЭиСП и УФЭП |
|  | **Всего:** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | | |
|  |  |  |  |  |  | к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год | | | | |
|  |  |  | **Сводная информация** | | |  |  |  |  |  |
|  | **по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год** | | | | | | | |  |  |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Коэффициент эффективности реализации подпрограмм (задач) | | | Коэффициент достижения показателей цели МП | | Оценка качества управления МП | Оценка эффективности | | |
| наименование | в баллах | степень эффективности | наименование | в баллах | расчёт | в баллах | степень эффективности |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** | | | | | | | | | | |
| 1. | "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Колпашевский район" Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Задача 1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | 0,79 | эффективная | Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района | 0,5 | 0,66 | 0,79\*0,5 + 0,5\*0,3 + 0\*0,1 + 0,66\*0,1 | 0,61 | низкоэффективная |
| 2. | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы" | Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 1,3 | высокоэффективная | Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района | 1,37 | 0,7 | 1,3\*0,5 + 1,37\*0,3 + 0\*0,1 + 0,7\*0,1 | 1,1 | высокоэффективная |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (В.И.Синева)** | | | | | | | | | | |
| 3. | "Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе" | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1,27 | высокоэффективная | Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе | 1,0 | 0,90 | (1,27+1)/2\*0,5+1,0\*0,3+0\*0,1+0,9\*0,1 | 0,96 | эффективная |
| Задача 2.Организация транспортного обслуживания населения в границах МО КР | 1,0 | эффективная |
| 4. | "Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района" | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса КР | 1,14 | высокоэффективная | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в КР | 1,00 | 0,84 | (1,14/1)\*0,5+1,0\*0,3)+0\*0,1+0,84\*0,1 | 0,96 | эффективная |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** | | | | | | | | | | |
| 5. | "Обеспечение безопасности населения Колпашевского района" | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Колпашевский район" | 1,0 | эффективная | Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района | 1,6 | 0,24 | (1+1,1)/2\*0,5 + 1,6\*0,3+ 0\*0,1 + 0,24\*0,1 | 1,0 | эффективная |
| Задача 2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района | 1,1 | высокоэффективная |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Т.Б.Бардакова)** | | | | | | | | | | |
| 6. | "Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района" | Задача 1. Обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг в Колпашевском районе | 0,88 | эффективная | Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района | 0,99 | 0,4 | 0,88\*0,5 + 0,99\*0,3 + 0\*0,1 + 0,4\*0,1 | 0,78 | эффективная |
| 7. | "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" | Задача 1. Развитие культуры в Колпашевском районе (Мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры) | 1,1 | высокоэффективная | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | 0,97 | 0,61 | (1,1+1,06)/2\*0,5 + 0,97\*0,3 + 0\*0,1 + 0,61\*0,1 | 0,9 | эффективная |
| Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района (Мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | 1,0 | эффективная |
| 8. | "Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район" | Задача 1. Создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района. | 1,3 | высокоэффективная | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района | 0,86 | 0,57 | (1,0+2,0+1,3)/3\*0,5 + 0,86\*0,3 + 0\*0,1 + 0,57\*0,1 | 1,0 | эффективная |
| Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи Колпашевского района. | 2,0 | высокоэффективная |
| Задача 3.Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, призванных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении. | 1,0 | эффективная |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** | | | | | | | | | | |
| 9. | "Развитие системы образования Колпашевского района" | Задача 1. Поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования. | 0,98 | эффективная | Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышение качества и доступности образования | 0,96 | 0,16 | (0,98 + 1,25 + 1,36)/3\*0,5 + 0,96\*0,3 + 0\*0,1 + 0,16\*0,1 | 0,9 | эффективная |
| Задача 2. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. | 1,25 | высокоэффективная |
| Задача 3. Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района. | 1,36 | высокоэффективная |