## Отчет
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе"
(название муниципальной программы)
за 2017 год
№ п/п | Наименование цели, задач, мероприятий (ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, мероприятий (ВЦП), мероприятий | Ед.изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание
|  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено
1. | Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | 1.Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района | Единиц на 1 жителя | 1.44 | 1.48 | Увеличение данного показателя связано с увеличением числа посещений мероприятий на платной основе, числа участников клубных формирований в культурно-длсуговых учреждениях района и числа зарегистрированных пользователей библиотек района. | Всего, в т.ч. | 1728.4 | 11174.7 | В 2017 году привлечены финансовые средства федерального и областного бюджетов в рамках конкурса проектов на обеспечение развития укрепления материально-техничекой базы муниципальных домов культуры Томской области через ГП "Развитие культуры и туризма в Томской области"
[7 empty] | местный бюджет | 1728.4 | 7843
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 2888
|  | Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе | ед. | 1 | 2 | Увеличение данного показателя связано с разработкой и реализацией тематической экскурсионной программы для детей, приуроченной к Новогодним праздникам | областной бюджет | 0 | 443.7
|  | Количество лиц, размещенных в кол-лективных средствах размещения, расположенных на территории Колпа-шевского района | чел. | 5200 | 5234 | Данные территориального органа государственной статистики еще не сформированы, проставлены данные мониторинга деятельности в сфере туризма Колпашевского района. Окончательные статистические данные будут сформированы не ранее июля 2018 года. | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1. | Задача 1 муниципальной программы: Развитие культуры в Колпашевском районе | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 85 | 100 | Клубами и учреждениями клубного типа – 100% (норматив по району: 17 учреждений, факт - 17 учреждений), что соответствует уровню 2016 года (100,00%). | Всего, в т.ч. | 1382.4 | 10683.9
[7 empty] | местный бюджет | 1382.4 | 7475
[7 empty] | федеральный бюджет |  | 2888
|  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 74 | 96.3 | Библиотеками -96,3%, (норматив по району: 27 учреждений, факт – 26 учреждений),что соответствует уровню 2016 года. В прогнозный период (2018-2020 годы) планируется проведение организационных мероприятий, направленных на сохранение действующей библиотечной сети. | областной бюджет |  | 320.9
[7 empty] | внебюджетные средства |  | 0
1.1.2. | Наименование подпрограммы 1: Развитие культуры в Колпашевском районе
1.1.2.1. | Основное мероприятие 1.1. (задача 1 подпрограммы 1) Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры | Число посещений мероприятий на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры | чел. | 32900 | 41620 | Увеличение числа посетителей на культурно-досуговых мероприятиях на платной основе | Всего, в т.ч. | 1382.4 | 10683.9
[7 empty] | местный бюджет | 1382.4 | 7475
|  | Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры | ед. | 1275 | 1270 | Снижение показателя связано с окончанием школы и соответственно уходом из клубного формирования по хореографичекому направлению | федеральный бюджет | 0 | 2888
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 320.9
|  | Число зарегистрированных пользователей библиотек | чел. | 14200 | 14379 | Увеличение числа пользователей библиотек Колпашевского района | внебюджетные средства | 0 | 0
|  | Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры | ед. | 6 | 13 | Организованы и проведены районные мероприятия: 1. Организация и проведение районного мероприятия, приуроченного к празднованию Масленицы 2. Районный конкурс на лучшую читающую семью «Читаем всей семьей» 3. Организация и проведение межпоселенческого фестиваля творческих самодеятельных коллективов Колпашевского района 4. Организация и проведение мероприятия, приуроченного ко Дню работника культуры 5. Организация и проведение районной акции «Библионочь – 2017» 6. Организация и проведение районной демонстрации трудящихся 1 мая на территории Колпашевского района 7. Мероприятие, приуроченное к Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 8. Организация и проведение районного мероприятия, приуроченного ко Дню медицинского работника 9. Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби 10. Районный конкурс хореографических коллективов и исполнителей эстрадной песни 11. Концертная программа, приуроченная к Декаде инвалидов 12.Районное мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года 13. Организация и проведение районного концерта-презентации оборудования муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» | Всего, в т.ч. | 427.5 | 567.8
[7 empty] | местный бюджет | 427.5 | 567.8
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 183882 | 191641 | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района
|  | Количество выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня | ед. | 9 | 11 | Организованы выезды творческих самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района на конкурсы разного уровня, а именно: - областные жанровые конкурсы (6 конкурсов) в рамках Губернаторского фестиваля "Вместе-Мы Россиия!"; - международный фестиваль детского и юношеского творчества "Зажги звезду" г.Москва в рамках II национальной премии в области культуры и искусства "Будущее России"; - V областной конкурс "Золотые ступени" г.Томск; - V межрегиональный конкурс-фестиваль "Созвездие улыбок. Первые шаги" г.Кемерово; - межрегиональный фестиваль коренных народов сибири "Этюды Севера" с.Парабель; - межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства "Золотая береста" г.Асино | Всего, в т.ч. | 440.7 | 426.7
[7 empty] | местный бюджет | 440.7 | 426.7
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень | чел. | 25 | 20 | Организованы и проведены семинары с участием ОГОАУ ДПО "Томского областного инновационного учебно-методического центра культуры и искусства" св соответствии с реальной потребностью в обучении. | Всего, в т.ч. | 50 | 50
[7 empty] | местный бюджет | 50 | 50
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Количество специалистов, трудоустроившихся в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района (нарастающим итогом) | чел. | 2 | 3 | В МО "Колпашевский район привлечено 3 специалиста, из них 2 специалиста работают в учреждениях культуры, расположенных в г.Колпашево и 1 специалист в сельской местности. | Всего, в т.ч. | 381 | 206.6
[7 empty] | местный бюджет | 381 | 206.6
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год | ед. | 3 | 6 | В рамках Декады инвалидов проведены мероприятия в Домах культуры с.Чажемто, д.Маркса, д.Новосёлово, Доме культуры "Рыбник"г.Колпашево и выездное мероприятие в районном обществе инвалидов | Всего, в т.ч. | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Количество объектов культуры, имеющих доступность для инвалидов | ед. | 1 | 0 | реализация мероприятия осуществляется в рамках осуществения ремонтов учреждений культуры Колпашевского района | Всего, в т.ч. | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Количество отремонтированных зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры | ед. | 0 | 18 | Произведён ремонт следующих объектов: МБУ "Библиотека" 1.Ремонт окна в помещении отдела библиотечного обслуживания № 24 по адресу: п. Дальнее, ул. Школьная, 1/1 2. Ремонт потолка в помещении отдела библиотечного обслуживания № 17 по адресу: с. Иванкино, ул. Школьная, 7 3. Ремонт окна в помещении отдела библиотечного обслуживания № 3 по адресу: г. Колпашево, ул. Победы, 75 4. Ремонт пола в помещениях отдела библиотечного обслуживания № 23 по адресу: с. Новосёлово, ул. Центральная, 11/2 5. Ремонт помещений, окон, системы отопления, системы вентиляции, устройство тротуара и оргаждения здания отдела библиотечного обслуживания № 11 по адресу: с. Чажемто, ул. Школьная, 2/1 6. Ремонт отмостки и швов между панелями здания отдела библиотечного обслуживания № 5 по адресу: г. Колпашево, ул. Селекционная, 97/1 7. Ремонт отмостки, крыльца, двух окон в здании Центрального детского отдела библиотечного обслуживания по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 21 8. Ремонт помещения отдела библиотечного обслуживания № 26 по адресу: д. Сугот, пер. Клубный, 1 9. Утепление стен и ремонт системы отопления в помещении отдела библиотечного обслуживания № 19 по адресу: с. Новоильинка, пер. Школьный, 6. 10. Ремонт двух окон, устройство системы вентиляции в здании отдела библиотечного обслуживания № 1 по адресу: г. Колпашево, ул. Гоголя, 87/2 МБУ "Центр культуры и досуга" 1. Текущий ремонт в помещении гримёрной и коридоре в здании культурно-досуго-вого сектора «Инкинский Дом культуры» по адресу: с. Инкино, пер. Кооперативный, 11 2. Ремонт электрощитовой, входной группы здания культурно-досугового отдела «Городской Дом культуры» по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 21 3. Текущий ремонт помещений (ремонт окон и тамбура) в здании культурно-досугового сектора «Дальненский Дом культуры» по адресу: п. Дальнее, ул. Школьная,1/1 4. Ремонт помещений (замена эектропроводки, ремонт системы отопления) зданиея культурно-досугового сектора «Старокороткинский Дом культуры» по адресу: с. Старокороткино,ул. Центральная, 39 5. Ремонт электрощитовой здания культурно-досугового отдела Дом культуры «Рыбник» по адресу: г. Колпашево, ул. Гоголя, 87 6. Текущий ремонт помещений (ремонт окон) в здании культурно-досугового сектора «Копыловский Дом культуры» по адресу: с. Копыловка, ул. Школьная, 1 7. Частичные ремонт кровли здания культурно-досугового отдела Дом культуры «Лесопильщик» по адресу: с. Тогур, ул. Ленина,9 8. Ремонт крыльца основного входа здания культурно-досугового сектора «Озёренский дом культуры» по адресу: с. Озёрное, ул. Трактовая, 9 9. Ремонт котлов в котельной МБУ «Центр культуры и досуга» по адресу: д. Новогорное, пер. Клубный, 3/1 | Всего, в т.ч. | 0 | 4920.9
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 4920.9
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальных учреждений культуры | ед. | 0 |  |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Доля работников, получающих заработную плату не ниже установленного размера оплаты труда | % | 100 | 100 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 191
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 191
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Доля зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры, функционировавших в течение года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований | % | 80 | 80 | Приобретение твёрдого топлива (уголь) для культурно-досугового сектора "Инкинский Дом культуры" МБУ "Центр культуры и досуга" | Всего, в т.ч. | 0 | 207.1
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 207.1
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Доля удовлетворённых запросов материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | % | 100 | 100 | Пошиты костюмы для участников творческой самодеятельности Городского Дома культуры и Дома культуры «Лесопильщик» МБУ "Центр культуры и досуга", приобретена видеокамера в МБУ "Центр культуры и досуга" в целях единого информационного обеспечения, обновлены стеллажи в отделе библиотечного обслуживания МБУ "Библиотека" с. Чажемто. | Всего, в т.ч. | 50 | 437.6
[7 empty] | местный бюджет | 50 | 437.6
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Количество граждан, получивших в ЦОД консультацию о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг | чел. | Не менее 96 | 89 |  | Всего, в т.ч. | 33.2 | 33.2
[7 empty] | местный бюджет | 33.2 | 33.2
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
|  | Количество обученных пользователей основам компьютерной грамотности | чел. | Не менее 94 | 109
[6 empty] | Установлены современные вазоны и скамейки для организации зоны отдыха у зданий культурно-досугового отдела "Городской Дом культуры" и Дома культуры "Рыбник" МБУ "ЦКД, Центральной библиотеки, отделов библиотечного обслуживания № 1, Центральной детской библиотеке в г.Колпашево МБУ "Библиотека" | Всего, в т.ч. | 0 | 282.1
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 282.1
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
[6 empty] | В рамках ГП "Развитие культуры и туризма в Томской области" за счёт проектной деятельности в бюджет Колпашевского района привлечены дополнительные финансовыесредства на укрепление материально-технической базы. Приобретено звуковое и световое оборудование, одежда сцены и музыкальный инструмент (баян). | Всего, в т.ч. | 0 | 3360.9
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 152
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 2888
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 320.9
внебюджетные средства
1.1.2.2. | Основное мероприятие 1.2. (задача 1 подпрограммы 1) Содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга | Количество поселений Колпашевского района, которым оказано содействие в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга | (ед.) | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Итого по задаче 1 | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 1382.4 | 10683.9
[7 empty] | местный бюджет | 1382.4 | 7475
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 2888
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 320.9
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2. | Задача 2 муниципальной программы:Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района
1.2.1. | Наименование подпрограммы 2: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района
| Цель подпрограммы: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе. | чел. | не менее 550 | 4601 | Увеличение данного показателя связано с проведением в рамках программы информационных мероприятий на региональной площадке (г.Томск) и привлечением к участию большегог количества людей | Всего, в т.ч.
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Задача 1 подпрограммы: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | Количество мероприятий, направленных на развитие сферы туризма | ед. | Не менее 2 | 10 | Увеличение числа новых мероприятий | Всего, в т.ч.
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
1.2.1.1. | Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе» | Доля населения, участвующая в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма | % | Не менее 1,4 | 1.5 | Привлечение к участию большего количества человек | Всего, в т.ч. | 346 | 490.8 | В течение года в рамках данного мероприятия было добавлено 115 тыс.рублей на подмероприятие "Организация и проведение районных конкурсов, соревнований, слётов, фестивалей в сфере туризма». 88 тыс. рублей было перераспределено на подпрограмму "Развитие культуры в Колпашевксом районе", 5 тыс. рублей было перераспределено на мун.программу "Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район». В рамках программы участие в меропряитиях приняло 568 человек из числа населения Колпашевксого района
[7 empty] | местный бюджет | 346 | 368
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 122.8
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.1.2. | Мероприятие 1.1: «Организация и проведение мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе» | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.1.3. | Мероприятие 1.2: «Информационное обеспечение в сфере туризма и краеведения Колпашевского района» | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 108 | 154.2 | В рамках мероприятия потребовалось и было перераспределено финансирование с мероприятия "Поддержка и развитие социального туризма", в рамках финансирования изготовлено 250 штук брошюр Колпашевского района (Путеводители) Установлено 4 дорожных знака системы навигации и ориентирующей информации для туристов Приняли участие в туристской выставке в г.Томске, участниками которой стало 4 тыс. человек.
[7 empty] | местный бюджет | 108 | 154.2
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.1.4. | Мероприятие 1.3: «Разработка и реализация экскурсионных маршрутов» | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | Разработано 2 маршрута, экскурсии по которым организованы 17 раз, участие приняли 329 человек из числа населения Колпашевского района.
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.1.5. | Мероприятие 1.4: «Поддержка и развитие социального туризма» | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 188 | 162,00 | В связи с привлечением областных средств было уменьшен объем финансирования из местного бюджета, денежные средства перераспределены в рамках данной программы. Реализовано 4 проекта, участниками которых стало 70 человек
[7 empty] | местный бюджет | 188 | 39.2
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 122.8
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.1.6. | Мероприятие 1.5: «Организация и проведение районных конкурсов, соревнований, слётов, фестивалей в сфере туризма» | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 50 | 165 | В рамках данного подмероприятия был объявлен конкурс скульптур, финансирование на которое было выделено в 2016 году, однако в связи с продлением сроков проведения мероприятия, денежные средства в 2016 году не были использованы и возвращены в бюджет МО "Колпашевский район", а в 2017 году в связи с потребностью были выделены вновь в размере 115 тыс. руб. Финансирование направлено на: - награждение победителей конкурса скульптур, приуроченного к 90-летию со дня рождения писателя В.Липатова (в рамках конкурса изготовлен 1 барельеф и 1 лавочка со скульптурой); - приобретение инвентаря для проведения туристских мероприятий, таких как ежегодный туристический слет, который в 2017 году собрал 180 человек
[7 empty] | местный бюджет | 50 | 165
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.1.7. | Мероприятие 1.6: «Организация и проведение конференций, круглых столов, лекций и иных обучающих мероприятий в сфере туризма» | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 0 | 9.6 | Данное подмероприятие отсутсвовало на момент планирования бюджета. Было введено в 2017 году. Организованы занятия для коренных малочисленных народов Сибири (16 занятий, участие в которых регулярно принимают 22 человека)
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 9.6
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Итого по задаче 2 | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 346 | 490.8
[7 empty] | местный бюджет | 346 | 368
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 122.8
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 1728.4 | 11174.7
[7 empty] | местный бюджет | 1728.4 | 7843
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 2888
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 443.7
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
<*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.
| Ведущий специалист по культуре |  |  |  | Тарасова Ю.В.
"20" февраля 2018 года
Согласовано (в части объема и источников финансирования):
Начальник УФЭП _______________
"___" _________20___г.