## Table 1
Приложение № 6.1 к Порядку принятия
Приложение № 6.1 к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля
Итоговый отчет (корректировка)
о реализации муниципальной программы
Повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района
(название муниципальной программы)
за 2017 - 2022 годы
Раздел 1. Отчёт о реализации муниципальной программы за 2022 год*
№ п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственные целевые программы, далее - ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий, ед. изм. |  | Значение показателя |  |  |  | Информа ция о ходе реализац ии мероприя тий и факторы, оказавши е влияние на выполнен ие запланир ованных мероприя тий | Причины отклонен ия фактичес ких значений показател ей от запланир ованных, принимае мые меры | Источники финансировани я | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Примечание (причины отклонения фактическог о значения объёма финансиров ания от утвержденн ого)
|  |  |  | План * | Уточненный план** | Факт (отчёт / оценка)*** | Расчёт показателя*** |  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете* | Предусмотрено документом (план)** | Кассовое исполнение (факт)
| Цель муниципальной программы: Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского района | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего | 1835 | 1835 | 1835 (оценка) | Так как Доклад о достигнутых показателях для оценки эффективности деят-ти органов местного самоуправ-ия за 2022 год и плановый 3-х летний период еще не формировался, то оценочное значение взято на уровне планового показателя на 2022 год из Доклада ОМСУ за 2021 год. | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | тепловая энергия, Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0.16 | 0.16 | 0,16 (оценка) |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | горячая вода, куб.метров на 1 проживающего | 8.1 | 8.1 | 8,1 (оценка) |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | холодная вода, куб.метров на 1 проживающего | 1450 | 1450 | 27,3 (оценка) |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | природный газ, куб.метров на 1 проживающего | 1473 | 1473 | 1473 (оценка) |  | - | - | - | - | - | - | -
1 | Задача 1 муниципальной программы: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Доля расчетов потребителей энергоресурсов в жилищном фонде, производимых по показаниям приборов учёта, % |  | 96 | 96 | 96 | Общее количество жилыйх помещений в Колпашевском районе 24639 шт., оплачивают по счетчикам 23653 абонента. Данные предоставлены Администациями Колпашевского района и РСО. | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Основное мероприятие 1 (ВЦП) муниципальной программы: Содействие в повышении энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Количество установленных коллективных приборов учета электрической энергии (ед.) |  | 0 | 0 | 0 | Данные поселений | Мероприятие не реализовалось по причине отсутствия финансирования | - | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | -
|  | Количество установленных коллективных приборов учета тепловой энергии (ед.) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | местный бюджет
|  | Количество установленных коллективных приборов учета горячего водоснабжения (ед.) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | -
|  | Количество установленных коллективных приборов учета холодного водоснабжения (ед.) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | -
|  | Количество многоквартирных домов, на которых проведены мероприятия по повышению теплозащиты ограждающих конструкций в год (ед.) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | -
|  | Количество проведённых энергетических обследований многоквартир-ных домов в год (ед) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | -
| Итого по муниципальной программе | [8 empty] | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | -
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | -
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | -
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | -
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | -
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | -
В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)
| …. (Код функциональной классификации расходов) | [8 empty] | местный бюджет с учетом полученных МБТ | 0 | 0 | 0 | -
[10 empty] | Полученные МБТ из Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | -
[10 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | -
[10 empty] | местный бюджет с учетом полученных МБТ | 0 | 0 | 0 | -
[10 empty] | Полученные МБТ из Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | -
[10 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | -
Форма 2. Результаты, достигнутые за период реализации муниципальной программы
№ п/п | Показатели цели, задач, основных мероприятий, единица измерения |  | Период |  | Значение показателя | [6 empty] | Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принимаемые меры
[5 empty] | План * |  | Факт (отчёт /оценка) ** | Расчёт показателя, источник получения информации** |  | % исполнения
Показатели цели муниципальной программы и их значения
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
1. | электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего |  | 2015 |  | х |  | 1923 | Оценка эффективности ОМСУ |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | 1885 | Оценка эффективности ОМСУ |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 1845 |  | 1844 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100.0542 |  | х
|  |  | 2018 |  | 1845 |  | 1844 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100.0542 |  | х
|  |  | 2019 |  | 1845 |  | 1840 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100.2717 |  | х
|  |  | 2020 |  | 1840 |  | 1840 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
|  |  | 2021 |  | 1840 |  | 1840 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
|  |  | 2022 |  | 1835 |  | 1835 (оценка) | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
2. | тепловая энергия, Гкал на 1 кв.метр общей площади |  | 2015 |  | х |  | 0.185 | Оценка эффективности ОМСУ |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | 0.17 | Оценка эффективности ОМСУ |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 0.18 |  | 0.17 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 105.8824 |  | х
|  |  | 2018 |  | 0.18 |  | 0.17 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 105.8824 |  | х
|  |  | 2019 |  | 0.18 |  | 0.16 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 112.5 |  | х
|  |  | 2020 |  | 0.16 |  | 0.16 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
|  |  | 2021 |  | 0.16 |  | 0.16 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
|  |  | 2022 |  | 0.16 |  | 0,16 (оцекнка) | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
3. | горячая вода, куб.метров на 1 проживающего |  | 2015 |  | х |  | 8.5 | Оценка эффективности ОМСУ |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | 8.3 | Оценка эффективности ОМСУ |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 8.4 |  | 8.2 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 102.439 |  | х
|  |  | 2018 |  | 8.3 |  | 8.2 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 101.2195 |  | х
|  |  | 2019 |  | 8.3 |  | 8.2 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 101.2195 |  | х
|  |  | 2020 |  | 8.2 |  | 8.2 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
|  |  | 2021 |  | 8.2 |  | 8.2 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
|  |  | 2022 |  | 8.1 |  | 8,1 (оценка) | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
4. | холодная вода, куб.метров на 1 проживающего |  | 2015 |  | х |  | 28.4 | Оценка эффективности ОМСУ |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | 27 | Оценка эффективности ОМСУ |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 28 |  | 27.3 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 102.5641 |  | х
|  |  | 2018 |  | 27.5 |  | 27.4 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100.365 |  | х
|  |  | 2019 |  | 27.5 |  | 27.4 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100.365 |  | х
|  |  | 2020 |  | 27.4 |  | 27.4 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
|  |  | 2021 |  | 27.4 |  | 27.4 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
|  |  | 2022 |  | 26.5 |  | 27,3 (оценка) | Оценка эффективности ОМСУ |  | 97.1 |  | х
5. | природный газ, куб.метров на 1 проживающего |  | 2015 |  | х |  | 1501 | Оценка эффективности ОМСУ |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | 1490 | Оценка эффективности ОМСУ |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 1490 |  | 1484 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100.4043 |  | х
|  |  | 2018 |  | 1490 |  | 1485 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100.3367 |  | х
|  |  | 2019 |  | 1486 |  | 1483 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100.2023 |  | х
|  |  | 2020 |  | 1480 |  | 1480 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
|  |  | 2021 |  | 1480 |  | 1480 | Оценка эффективности ОМСУ |  | 100 |  | х
|  |  | 2022 |  | 1450 |  | 1473 (оценка) | Оценка эффективности ОМСУ |  | 98.4 |  | х
Задача муниципальной программы: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах
| Доля расчётов потребителей энергоресурсов, производимых по показаниям приборов учёта, (%) |  | 2015 |  | х |  | н/д | н/д |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | н/д | н/д |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 58 |  | н/д | н/д |  | х |  | х
|  |  | 2018 |  | 65 |  | 70 | Общее количество жилых помещений в Колпашевском районе 24262 шт., оплачивают по счетчикам 16983 абонента. Данные предоставлены Администациями Колпашевского района и РСО. |  | 107.6923 |  | х
|  |  | 2019 |  | 85 |  | 85 | Общее количество жилых помещений в Колпашевском районе 24376 шт., оплачивают по счетчикам 20720 абонента. Данные предоставлены Администациями Колпашевского района и РСО. |  | 100 |  | х
|  |  | 2020 |  | 95 |  | 95 | Общее количество жилых помещений в Колпашевском районе 24377 шт., оплачивают по счетчикам 23158 абонента. Данные предоставлены Администациями Колпашевского района и РСО. |  | 100 |  | х
|  |  | 2021 |  | 95 |  | 95 | Общее количество жилых помещений в Колпашевском районе 24601 шт., оплачивают по счетчикам 23371 абонента. Данные предоставлены Администациями Колпашевского района и РСО. |  | 100 |  | х
|  |  | 2022 |  | 96 |  | 96 | Общее количество жилых помещений в Колпашевском районе 24639 шт., оплачивают по счетчикам 23653 абонента. Данные предоставлены Администациями Колпашевского района и РСО. |  | 100 |  | х
Основное мероприятие 1 (ВЦП) муниципальной программы: Содействие в повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартир-ных домах
| Количество установленных коллективных приборов учёта электрической энергии (ед.) |  | 2015 |  | х |  | н/д | Данные поселений Колпашевского района |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | 491 |  |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 491 |  | 495 |  |  | 100.8147 |  | х
|  |  | 2018 |  | 495 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не реализовалось по причине отсутствия финансирования
|  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
| Количество установленных коллективных приборов учёта тепловой энергии (ед.) |  | 2015 |  | х |  | н/д | Данные поселений Колпашевского района |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | 189 |  |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 189 |  | 199 |  |  | 105.291 |  | х
|  |  | 2018 |  | 199 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не реализовалось по причине отсутствия финансирования
|  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
| Количество установленных коллективных приборов учёта горячего водоснабжения (ед.) |  | 2015 |  | х |  | н/д | Данные поселений Колпашевского района |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | 5 |  |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 5 |  | 25 |  |  | 500 |  | х
|  |  | 2018 |  | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не реализовалось по причине отсутствия финансирования
|  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
| Количество установленных коллективных приборов учёта холодного водоснабжения (ед.) |  | 2015 |  | х |  | н/д | Данные поселений Колпашевского района |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | 20 |  |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 20 |  | 120 |  |  | 600 |  | х
|  |  | 2018 |  | 120 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не реализовалось по причине отсутствия финансирования
|  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
| Количество многоквартир-ных домов, на которых проведены мероприятия по повышению теплозащиты ограждающих конструкций в год (ед.) |  | 2015 |  | х |  | н/д | Данные поселений Колпашевского района |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | 20 |  |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 20 |  | 15 |  |  | 75 |  | х
|  |  | 2018 |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не реализовалось по причине отсутствия финансирования
|  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
| Количество проведённых энергетических обследований многоквартир-ных домов в год (ед) |  | 2015 |  | х |  | н/д | Данные поселений Колпашевского района |  | х |  | х
|  |  | 2016 |  | х |  | 5 |  |  | х |  | х
|  |  | 2017 |  | 5 |  | 5 |  |  | 100 |  | х
|  |  | 2018 |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не реализовалось по причине отсутствия финансирования
|  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
|  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х
*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет) на соответствующий год; **- фактическое значение показателя отражается с точностью до двух знаков после запятой, указывается информация об источниках получения информации, оценка указывается при отсутствии официальных данных статистики, при отражении информации о расчётных показателях приводится порядок расчёта показателя за отчетный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчёте.
Форма 3. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм
Реализация муниципальной программы была направлена на повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах
За время реализации муниципальной программы 2017 - 2022 гг.были проведены следующие мероприятия:
1. | Установлено 495 коллективных приборов учёта электрической энергии
2. | Установлено 199 коллективных приборов учёта тепловой энергии
2. | Установлено 25 коллективных приборов учёта горячего водоснабжения
3. | Установлено 120 коллективных приборов учёта холодного водоснабжения
4. | В 15 многоквартирных домах проведены мероприятия по повышению теплозащиты ограждающих конструкций
5. | Проведённых 5 энергетических обследований многоквартирных домов
Результатом реализации вышеперечисленных мероприятий явилось повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах
Активное исполнение программы происходило в 2017 году, остальные года мероприятия в виду отсутствия финансирования не реализовывались.
Форма 4. Информация о фактическом объёме финансирования муниципальной программы *
Источники финансирования |  | Всего за весь период реализации муниципальной программы |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022
Федеральный бюджет (по согласованию) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Областной бюджет (по согласованию) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Бюджеты поселений (по согласованию) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Внебюджетные источники (по согласованию) |  | 13000 |  | 13000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Всего по источникам |  | 13000 |  | 13000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
*- таблица заполняется в целом по муниципальной программе и в том числе по подпрограммам (при наличии).
| Начальник отдела муниципального хозяйства | [7 empty] | Кияница Н.Г.
(руководитель ответственного исполнителя) «_____» марта 2022г. | [5 empty] | Подпись |  |  | Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Согласовано: Заместитель Главы Колпашевского района по соответствующему направлению деятельности _ Ивченко И.В. Подпись Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Согласовано (в части объема и источников финансирования):
Начальник бюджетного отдела УФЭП Болгова Н.А.
" _____" марта 2023 г.